## PROJETOS
ID | Projeto | Descrição | Prioridade | Responsável | FTEs | Valor previsto | Valor gasto | Data Início Planej. | Data Fim Planej. | Data de início | Data Fim Real | Total de tarefas | Tarefas Concluídas | Tarefas em andamento | Tarefas atrasadas | Tarefas não iniciadas | Status | % de Conclusão
1 | GAB TUBO SUPERIOR 21, 27 E 35 (980102670500) | Projeto Gabarito Tubo Superior 21,27 e 35 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-03-04 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
2 | GAB ESCADA MAIOR 13, 16, 21, 25T, 32 E 35 (980102640200) | Projeto Gabarito Tubo Superior 13, 16, 21, 25T, 32 E 35 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-03-04 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Em andamento | 66.67%
3 | Gabarito Chassi 21000 | Projeto Gabarito Chassi 21000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
4 | Gabarito Caixa Coletora 27000 | Projetar Gabarito Caixa coletora 27000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
5 | Gabarito Chassi 27000 | Projetar Gabarito Chassi 27000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
6 | Gabarito Reforço Frontal 27000 | Projetar Gabarito Reforço Frontal 27000 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
7 | Gabarito Reforço traseiro 27000 | Projetar Gabarito Reforço Traseiro 27000 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2023-11-17 | 2023-12-08 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
8 | Gabarito Reforço Lateral 27000 | Projetar Gabarito Reforço Lateral 27000 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
9 | Gabarito Caixa Coletora 21000 | Projetar Gabarito Caixa Coletora 21000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-04-04 | 2023-12-15 | 2023-04-04 | 2023-12-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
10 | Gabarito Funil 27000 | Projetar Gabarito Funil 27000 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2023-12-04 | 2023-12-25 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
11 | Gabarito Chassi Rob 440/480 | Projetar Gabarito Chassi Rob 440/480 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2023-12-07 | 2024-04-25 | 2023-12-07 | 2024-04-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
12 | Gabarito Tubo Intermediário 21, 25T e 27 Complemento | Projetar Gabarito Tubo Intermediário 21,25T e 27 Complemento | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 2023-12-07 | Em andamento | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Em andamento | 50%
13 | Gabarito Tubo Intermediário 27 | Projetar Gabarito Tubo Intermediário 27000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
14 | Gabarito Cintas Soldadas 21, 25 e 27 | Projetar Gabarito Cintas Soldadas 21,25 e 27 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
15 | Gabarito Caixa Coletora 16000 | Projetar Gabarito Caixa Coletora 16000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-01-05 | 2024-04-17 | 2024-01-05 | 2024-04-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
16 | Gabarito Articulação 16000 | Projetar Gabarito Articulação 16000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-01-12 | 2024-04-22 | 2024-01-12 | 2024-04-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
17 | Gabarito Tubo Superior 16000 | Projetar Gabarito Tubo Superior 16000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-01-25 | 2024-02-20 | 2024-01-25 | Em andamento | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | Em andamento | 75%
18 | Gabarito Cabeçalho 21000 | Projetar Gabarito Cabeçalho 21000 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-01-14 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em andamento | 50%
19 | Carro de Transporte P/Movimentação Interna | Desenvolver conceito e o projeto | 2- Média | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-02-14 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em andamento | 50%
20 | Gabarito Cantos 21000 | Projetar Gabarito Cantos 21000 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 2024-02-29 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em andamento | 50%
21 | Escada Expedição | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2024-03-18 | 2024-05-10 | 2024-03-18 | Em andamento | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | Em andamento | 75%
22 | Gabarito Articulação Tubo Ø500 | Projetar Gabarito Articulação Tubo Ø500 | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2023-11-26 | 2024-04-15 | 2023-11-26 | 2024-04-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
23 | Gabarito Cantos 27000 | Projetar Gabarito Cantos 27000 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | Em andamento | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | Atrasado | 0%
24 | Teste Estanqueidade VA60L | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-02-06 | 2024-04-10 | 2024-02-06 | Em andamento | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | Em andamento | 75%
25 | Gabarito VA 90L | Projetar Gabarito VA 90L | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-04-03 | 2024-05-01 | 2024-04-03 | 2024-04-29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
26 | Teste Estanqueidade VA90L | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-04-03 | 2024-05-29 | 2024-04-03 | 2025-04-05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
27 | Reforma Gabarito Cambão | Migrar arquivos para o tean center e reprojetar o necessario | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 2024-04-08 | 2024-05-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
28 | Gabarito Fuinil 21000 | Projetar Gabarito Funil 21000 | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-02-15 | 2024-04-02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
29 | Gab Articulação 10.000 | projetar gabarito para Articulação tubo 320 | 2- Média | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em andamento | 50%
30 | Gab tubo intermediário 10.000 | projetar gabarito para tubo intermediário 10.000 | 2- Média | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 2024-04-22 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em andamento | 50%
31 | Gab Caixa Coletora 10.000 | projetar gabarito caixa coletora 10.000 | 2- Média | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-04-25 | 2024-05-03 | 2024-04-25 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em andamento | 50%
32 | Gab tubo superior 10.000 | projetar Gab tubo superior 10.000 | 2- Média | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 2024-05-02 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Em andamento | 50%
33 | Projeto Linha de Vida | Desenvolver conceito e o projeto | 1- Baixa | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
34 | Gabarito Carro Dianteiro Linha Leve | Desenvolver conceito e o projeto | 2- Média | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
35 | Simulação de Carga Austrália |  | 3- Alta | Fabricio | 1 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 2024-05-03 | 2024-05-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
36 | Suportes para Carga conteiner 2 | projetar suportes para carga | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
37 | Suportes para Carga conteiner 2X32.000 | projetar suportes para carga | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-05-11 | 2024-05-24 | 2024-05-11 | Em andamento | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Em andamento | 66.67%
38 | GAB FRESAGEM SUPORTE LAMINA CRS | PROJETAR E DESENVOLVER GABARITO | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-05-24 | 2024-06-06 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
39 | GAB CHASSI NOVA CRS 7 | PROJETAR E DESENVOLVER GABARITO | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 2024-05-29 | Em andamento | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Atrasado | 0%
40 | GAB CAÇAMBA CRS 7 NOVA | PROJETAR E DESENVOLVER GABARITO | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
41 | GAB LATERAL CRS3 E 4 PARA ROBO | AJUSTAR GABARITO | 3- Alta | Evandro | 1 | 0 | 0 | 2024-06-01 | 2024-07-05 | 2024-06-01 | 2024-07-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
42 | TANQUE PARA FLUIDO - USINAGEM | MODELAGEM 3D E DETALHAMENTO | 2- Média | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
43 | GAB. ROTOR BCI 200, 250, 300, 400, 500 | PROJETAR, MODELAR E DETALHAR | 3- Alta | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 55%
44 | MOLDE ZOCOTEC | PROJETAR, MODELAR E DETALHAR | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
45 | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO CRP 4.5 | PROJETAR, MODELAR E DETALHAR | 3- Alta | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-06-28 | Em andamento | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Em andamento | 50%
46 | Plataforma BCI 500 Expointer | Modelar estrutura para expor as BCI's na Expointer | 2- Média | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
47 | Passa ou não Passa Plainas Niveladoras linha leve e pesada | Projetar, Modelar e detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
48 | Passa ou não passa flanges superiores AGRIVAL 60L | Projetar, Modelar e detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
49 | U e I de transporte para as plainas da linha leve | Projetar, Modelar e detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
50 | Suporte de transporte TA 10 e TA14 | Projetar, Modelar e detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
51 | Caixa para Walkie Talkies | Projetar, Modelar e detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
52 | Suporte para quadro sala de reunião | Projetar, Modelar e detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
53 | Dispositivo de transporte rexter | Detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
54 | Relatório Processo de Solda em Inox MIG/MAG | Testes e Elaboração | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
55 | Gabarito para os gabaritos | Auxilio e acompanhamento na montagem | 2- Média | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
56 | Gerar DXF's de peças para o CNC | Gerar DXF's | 3- Alta | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
57 | Suportes para transporte REXTER | Projetar, Modelar e detalhar | 2- Média | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
58 | Montagem do eixo do graneleiro para exportação da AUSTRALIA | Acompanhar e auxiliar montagem | 2- Média | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
59 | Trabalho Padrão da Operação de Serragem de Aços | Estudar processo e elaborar dovcumentação | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
60 | Relatório Processo de Solda TIG |  | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
61 | Documentação Máquinas de Corte a Laser | Elaborar Instrução de Trabalho e Sequência Operacional | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
62 | Simulação de Carga Zambia | Simular carga em container | 3- Alta | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
63 | Simulação de Carga Colombia | Simular carga em container | 3- Alta | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
64 | Simulação de Carga Panamá | Simular carga em container | 3- Alta | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
65 | Gabarito para corte de eixo FTA | Projetar, Modelar e detalhar | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
66 | Produção de caixas pradrão para peças de reposição em carregamentos | Simular, projetar, modelar e detalhar | 2- Média | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
67 | Planilha de Controle Corte e Sobra | Estudar , Elaborar, Implementar | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
68 | Teste de Soldagem MIG e TIG para Orçamento de Máquinas Sumig | Observar e Testar | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
69 | Relatório Processo de Solda MIG/MAG Aços Carbono | Pesquisar, Escrever, Simular e Testar | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
70 | Simulação de Carga EUA - Agrival 60L | Simular carga em container | 1- Baixa | Bruno Pivoto | 1 | 0 | 0 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
71 | Dispositivo de solda para travamento tubos GBX | Desenvolver conceito e o projeto | 2- Média | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
72 | Dispositivo de armazenagem paineis GBX | Desenvolver conceito e o projeto | 2- Média | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
73 | Layout Agrimec Simulação robôs | Desenvolver Layout estado atual e futuro simulando performance dos componente soldados nos robôs. | 3- Alta | Alison | 2 | 0 | 0 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2024-12-26 | 2025-01-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
74 | Dispositivo para pintura e estufagem | Desenvolver conceito e o projeto | 2- Média | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
75 | layout conteiner 20 pés plantadora de toletes | Projetar layout | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
76 | Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 16000 (solicitado pelo rudi) | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-01-03 | 2025-01-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
77 | Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 16000 (solicitado pelo rudi) | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-01-03 | 2025-01-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
78 | Gabarito para estrutura do carro dianteiro da plaina robust 440 e 480 | Projeto e detalhamento | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
79 | Dispositivo fixação para corte de tubo 80mm usinado | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
80 | Dispositivo para recorte em tubo PVC | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
81 | Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 25000 (solicitado pelo rudi) | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
82 | Mudança de Layout Polo | Elaborar proposta de novo layout para Polo | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
83 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simular a maior quantidade possível de carga que possa caber dentro do contêiner. | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
84 | Norma de qualidade para engenharia: Determinação de tolerâncias para processos de corte e conformação mecânica | Desenvolver documento padronizando as tolerâncias e fatores K utilizados nos processos de conformação mecânica e corte | 2- Média | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
85 | Instrução de trabalho para Produção: Diferenças entre as Normas AWS A2.4 e ISO 2554 de simbologia de soldagem | Desenvolver documento demonstrando as diferenças entre as normas de simbologia de soldagem (ISO x AWS) | 2- Média | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
86 | Desenvolvimento de tabela e livreto para soldadores e montadores com as diferenças entre as normas AWS e ISO de simbologia de soldagem | Elaborar tabela e livreto com as principais diferenças entre as normas (AWS x ISO) | 2- Média | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
87 | Elaboração de instrução de trabalho e tabela para obtenção dos tempos de setup e processamento dos processos produtivos | Elaborar Instrução de Trabalho para obter os tempos de setup e processamento dos processos produtivos e posteriormente elaborar uma tabela para apontamento dos tempos | 3- Alta | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
88 | Desenvolvimento de tabela e livreto para soldadores e montadores sobre simbologia de soldagem e exemplificação das juntas de solda | Elaborar tabela e livreto para soldadores e montadores demonstrando as simbologias de solda e as respectivas juntas soldadas | 2- Média | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
89 | Simulação de carga maquinas: ERP, CRP E BROTAS 2L. | Simulação de carga | 3- Alta | fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
90 | Classificação de Soldadores | Desenvolver método e certificado para classificação de soldadores | 2- Média | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 2025-06-11 | 2025-02-12 | 2025-06-10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
91 | Elaboração de Template para EPS | Elaborar um template editável para confecção da documentação dos processos de solda | 2- Média | João Calheiros | 2 | 0 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
92 | Determinação dos Parâmetros de Solda para Elaboração de EPS | Simulação Numérica dos Modelos Físicos e Revisão de Literatura | 2- Média | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
93 | Dispositivo de fixação para montagem do mancal do helicóide de graneleiro | Desenvolver conceito e o projeto | 3- Alta | fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
94 | Simulação de carga de container 40 pés dry. 2 graneleiros 25000 triflex modelo antigo e 2 modelos novos. | Simulação de carga | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
95 | Gabarito caixa de coleta graneleiro 16000 | projeto e detalhamento | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
96 | Relatório para solcitação de instrumentos de medição para controle de qualidade da ACES Peças | Fazer levantamento dos instrumentos de medição que precisam ser adquiridos para implementação de controle de qualidade na ACES e escrever relatório para aprovação da compra | 2- Média | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
97 | Relatório da produção referente as plainas niveladoras | Desenvolver relatório com problemas e/ou situações percebidas na produção com relação aos ultimos lotes de plainas niveladoras e passar para o projetista responsável | 3- Alta | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
98 | Gabaritos para calandra e dobra | Fazer levanetamento de raios e ângulos das peças que passam por calandra e dobra para verificar a viabilidade e necessidade da produção de gabaritos | 2- Média | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
99 | Revisar e desenvolver fluxograma para os procedimentos operacionais de cadastro e custeio | Revisar, corrigir e desenvolver fluxograma relacionado a documentação de procedimento operacional sobre cadastro de produtos e custeio | 3- Alta | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
100 | Definir tolerâncias para empenamento de peças | Fazer estudo para dinifir quais as tolerâncias para peças que sofrem empenamento, para então ser aplicado no controle de qualidade da ACES Peças | 3- Alta | Laureane | 2 | 0 | 0 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
101 | Copiar grade da mesa de corte laser CALFRAN | projeto e detalhamento | 3- Alta | fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
102 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Condução de testes de soldagem em ASTM A36 e SAE 304 com espessuras indo de 2 mm a 1/2", em juntas de topo e filete, nas posições plana, horizontal, vertical ascendente e descendente num total de 68 testes. | 3- Alta | João Calheiros | 3 | 0 | 0 | 2025-02-24 | 2025-05-21 | 2025-02-24 | 2025-05-20 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
103 | Gabarito tirante plaina niveladora linha leve | projeto e detalhamento | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
104 | Ensaio de macrografia nos corpos de Prova soldados para teste. | Realização de ensaio de macrografia para avaliar a macroestrutura das soldas e determinar propriedades como fusão e e penetração a fim de validar os parâmetros de soldagem utilizados nos testes em 102. | 3- Alta | João Calheiros | 2 | 0 | 0 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
105 | Criação de documentação relacionada aos testes com os parâmetros e a macrografia (102 e 104). | Escrita de relatórios sobre os testes, relatório sobre a macrografia, confecção de template em excel e de automação para produção de templates. | 2- Média | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
106 | Simulação carga GBX 10000 flex com e sem rodas | simulação de carga de container | 2- Média | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
107 | Linha de vida para trabalho em altura | projeto e detalhamento | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
108 | Desenvolver instrução de trabalho para controle de qualidade na ACES | Desenvolver instrução de trabalho para controle de qualidade na ACES dos processos de dobra, corte CNC, guilhotina e corte cerra | 3- Alta | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
109 | Determinar tempo padrão para os processos | Determinar um tempo padrão para os processos produtivos primários | 3- Alta | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
110 | Estudos das roscas não padronizadas | teste para descobrir a folga no passo correta para fabricação de gabaritos | 3- Alta | fagner | 2 | 0 | 0 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
111 | Simulação de carga de container 40 pés dry. Graneleiro 25000 triflex modelo antigo | simulação de carga de container | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-04-12 | 2025-05-14 | 2025-04-12 | 2025-05-07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
112 | Desenvolvimento de treinamento para os inspetores de soldagem | Desenvolver treinamento para os inspetores de soldagem, com elaboração de apostila, apresentação e avaliação dos conhecimentos passados. | 3- Alta | Laureane | 2 | 0 | 0 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
113 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Documentar os procedimentos e as conclusões que foram obtidas nos teste de parâmetros da EPS, nos ensaios de macrografia e nos ensaios de dobramento. | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
114 | Estudo sobre a influência da presença de chanfro no fechamento do rolo das taipadeiras devido a problemas de campo. | Testar com um corpo de prova, no robô de solda, soldagem com e sem presença de chanfro e com diversas configurações de parâmetros a fim de determinar qual configuração resulta em maior resistência para a junta soldada. | 3- Alta | João Calheiros | 2 | 0 | 0 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
115 | Relatório roscas despadronizadas | Documentar testes realizados para obtenção das folgas necessárias para serem produzidas as roscas despadronizadas | 2- Média | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
116 | Dispositivo de dobramento | Desenvolver projeto de dispositivo para dobramento | 2- Média | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
117 | Reator de tratamento de efluentes | Desenvolver projeto do reator para tratamento de efluentes | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
118 | Simulação carga exportação Austrália | simular carregamento de container 40 pés, HC open top com 1 rexxter 3650, 2 BCI 250E, 2 BCI 300E, 3 VA 55L e seus kits de reposição | 3- Alta | Fagner | 2 | 0 | 0 | 2025-05-07 | 2025-06-13 | 2025-05-07 | 2025-06-09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
119 | Caixa de madeira para tanque inferior do graneleiro 16000 exportação Austrália | Projeto de uma caixa de madeira para transporte do tanque inferior do graneleiro 16000 | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
120 | Elaboração de Relatório Técnico comparativo entre soldagem robotizada e soldagem com arco submerso | Analisar, do ponto de vista produtivo, as vantagens e desvantagens da utilização de processos diferentes de soldagem (arco submerso x soldagem robotizada). | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-06-12 | 2025-08-05 | 2025-06-12 | 2025-08-04 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
121 | Projeto de uma mesa para teste de fluxo hidráulico | Desenvolver uma mesa articulada e desmontável para testar um fluxo de linha hidráulica. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
122 | Projeto Gabarito para Cubo de Roda 8 furos | Elaborar gabarito para suporte cubo de roda 8 furos | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
123 | Documento sobre a qualificação dos soldadores | Elaborar um documento de engenharia descrevendo a qualificação dos soldadores em níveis e subníveis | 3- Alta | Laureane | 1 | 0 | 0 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
124 | Gabarito para soldagem dos flanges caixa Agrival AC | Modelagem do gabarito de soldagem dos flanges para evitar distorções e elaboração do detalhamento técnico. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
125 | Atualização Custeio Geral TECNICON 2025 | Estudo para atualização dos custos de mão de obra e máquina no TECNICON | 3- Alta | João Paulo Bubicz | 1 | 0 | 0 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
126 | Bancada p/rotores BCI conjunto com ponteiras AC | Dispositivo para verificação de empenamento em rotores BCI, utilizando relógio comparador." | 3- Alta | William Rosa |  | 0 | 0 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
127 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Simulação de carga de 5 TA10 e 1 PNA 48 no contêiner, criação dos suportes de fixação, definição do layout dos equipamentos com os suportes e elaboração da documentação de carga e descarga individual e geral do conjunto no contêiner. | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
128 | Cj sdd gabarito 440 / 480 | Revisão de projeto antigo com verificação de interferências e análise de possíveis ajustes em componentes. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
129 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | Treinamento ministrado por equipe de engenharia de soldagem que aborda os principais tópicos necessários ao trabalho dos inspetores de soldagem envolvendo aspectos teóricos, práticos e normativos do processos de soldagem e da rotina de inspeção. | 3- Alta | João Calheiros | 2 | 0 | 0 | 2025-06-24 | 2025-08-18 | 2025-06-25 | 2025-08-15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
130 | Gabarito Chassi 440 e 480 | Estudo e definição da posição ideal dos rodízios para garantir mobilidade e estabilidade dos gabaritos, além da bipartição estratégica visando facilitar transporte, armazenamento e montagem. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
131 | Gabarito Chassi NSA10 | Instalaçõa dos rodizio | 3- Alta | William Rosa | 1 | 1 | 0 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
132 | Peças complemento conj ( pedido Jorge) | Modelagem complementar de uma peça existente | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
133 | GABARITO CHASSI ROB 10 | redetalhamento e instalação rodizios | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
134 | Estudo comparativo entre bicos de contato de soldagem para Soldagem Robotizada - Alternativa de fornecimento. | Analisar o desempenho, avaliar utilização e documentar os dados oriundos dos testes realizados com o novo modelo de bico de contato de soldagem proposto. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
135 | Mapeamento de interferências no setor da usinagem | Analisar e relacionar os motivos para acontecer os atravessamentos e retrabalho das peças no setor | 2- Média | Victor Canellas | 1 | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
136 | Realização do relatório após o mapeamento da usinagem | Montar um relatório detalhando os motivos de haver diversas pausas no setor de usinagem para realização de retrabalhos e atravessamentos que ocorrem no setor | 2- Média | Victor Canellas | 1 | 0 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
137 | Análise de Falha das Juntas Soldadas do RF 3900 REXTER | Descobrir casua raiz da falha e propor soluções | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
138 | Peças reforma taipadera ( Davi ) | Modelar peças solicitadas pela Direção | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
139 | Dispositivo para teste eixo Enleirador | Dispositivo para verificação de esforço no eixo, para analise tempera e vazamentos. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
140 | Dispositivo para teste Soldagem | Dispositivo para fixação tubo para prova soldagem. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
141 | Dispositivo para soldagem de tubo de descarga de graneleiro | modelagem, detalhamento e fabricação de dispositivo para robo de soldagem | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
142 | Simulação carga exportação Argentina | Modelagem e detalhamento do layout das peças da maquina dispostas na prancha do caminhão junto com a disposição das peças sobressalentes na caixa de kit de reposição | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
143 | Roldana para bandeja de maquina do corte laser | modelar, detalhar e fabricar roldanas para substituir as que sao usadas nas bandejas que recolhem metal derretido das maquinas de corte | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
144 | Alteração de gabarito plaina multilaminas linha leve | modelagem, detalhamento e fabricação e de torre nova para gabarito do carro dianteiro da linha leve | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
145 | Dispositivo de soldagem torre carro dianteiro linha leve | modelar, detalhar e fabricar dispositivo de gabarito para soldagem de torre do carro dianteiro da linha leve | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
146 | simulação de carga de caixa de madeira | simulação de carga de caixa de madeira com uma AGRIVAL 60L e mais caixa de itens de reposição. | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
147 | Dispositivo de soldagem CRS-5 | Desenvolver projeto de dispositivo de gabarito para máquina CRS - 5 | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 2025-08-05 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
148 | Dispositivo de soldagem mão francesa chassi linha leve | Desenvolver projeto de sispositivo para a mão francesa do chassi da plaina linha leve | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
149 | Dispositivo de soldagem bucha carro traseiro linha leve | Desenvolver projeto de dispositivo de soldagem para a bucha do carro traseiro da plaina linha leve | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
150 | Verificação e análise de Lead Time de lotes de conjuntos formados por união de perfis contidos nos implementos TA 10 e TA 12 produzidos no setor de Soldagem Robotizada | Verificar os tempos reais de produção e comparar com estimativas realizadas no projeto n°120. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
151 | Desenvolvimento de Dispositivo de Apoio e Posicionamento para Montagem de Graneleiros | Pensar e desenvolver dispositivo para montagem final de graneleiros, facilitando o posicionamento, garantindo segurança e evitando riscos nas superfícies pintadas com pontos de contato revestidos. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 2025-08-05 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
152 | Escada de degraus para o Reator de fluidos | Iniciar a modelagem da escada de acesso para reator de fluidos, incluindo suporte, degraus, corrimãos e fixações, garantindo segurança e conformidade com normas. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
153 | Tubos / transições ( para Jorge ) | Modelagem Tubos e transiçõa a pedido de um cliente | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
154 | Gabarito Asas Rob 440/480 | Transferir para dentro Teamcenter / Redetalhar os componentes/ verificar montagem / interferencias | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
155 | Tubulação Conj E2,65 AC Peças p/Jorge | Modelagem de tubulações e detalhamento | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
156 | Elaboração de documentação para a padronização da coleta de dados referentes ao setor de Soldagem Robotizada. | Criação de documento para orientar a coleta de dados. Formação de base para demais documentações relacionadas à coleta de dados. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
157 | Projeto Cilindro ID-145 (cliente Agrimec) | Projetar e detahar cilindro conforme solicitaçõa cliente...processo IDEMA | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
158 | Projeto Cilindro ID-150(cliente Tractorterra) | Detalhamento técnico para fabricação de cilindros, seguindo processos IDEMA. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
159 | Projeto Cilindro ID-3716(cliente Viapiana) | Modelagem do projeto realizada conforme a solicitação do cliente, considerando o curso e o entre-eixos dos olhais. Com a inclusão das vedações previstas – dois gaxetas e uma cinta guia – o diâmetro interno necessário ficou alguns milímetros maior do que o solicitado, impactando o entre-eixos. Será necessário tratar com o cliente sobre o ajuste após a finalização da modelagem. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
160 | Tabela para orçamento cilindros novos LM Pulverizadores | Montar planilha de matéria-prima dos componentes para orçamento de fabricação de cilindros novos (clientes novos) | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
161 | Tabela para orçamento cilindros novos Schmerkel | Montar planilha de matéria-prima dos componentes para orçamento de fabricação de cilindros novos (clientes novos) | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
162 | Gabarito suporte das facas | transferir para dentro do teamcenter, redetalhar e adaptar dispositivo para todas os rolos facas | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
163 | Tabela para orçamento cilindros novos Oldra : CJ0285 CJ0415 CJ0134 CJ0129 CJ0761 CJ0121 CJ0142 | Montar planilha de matéria-prima dos componentes para orçamento de fabricação de cilindros novos (clientes novos) | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
164 | Acompanhamento montagem gabarito carro dianteiro linha leve | Acompanhamento de montagem e tryout de gabrito | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
165 | Gabarito suporte intermediario TA10 | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-08-25 | 2025-09-16 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
166 | Atualização Documentação Exportação Rep. Dominicana | Atualização do modo de embarque dos volumes e detalhamento do layout do container | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
167 | corpo de prova para teste de solda | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
168 | corpo de prova passa/não passa | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
169 | Tabela para orçamento cilindros novos Oldra : CJ0285 CJ0415 CJ0134 CJ0129 CJ0761 CJ0121 CJ0142 | Revisão das vedações | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
170 | Seminário Powermig e Lincoln Electric | Visita ao seminário de soldagem para análise de produtos e tecnologias atuais que podemos vir a adquirir e que oferecem vantagens competivivas. | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
171 | Aplicativo Registrador de Atividades | Desenvolvimento de Aplicação para Controle de Atividades na Engenharia de Processos. | 2- Média | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
172 | Qualificação Soldador Emerson | Projeto piloto para Treinamento de Soldadores | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
173 | Revisão da tabela de orçamento para clientes SANIG e SCHMERKEL | Revisado todas as vedações e componentes | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
174 | Elaboração de instrução de trabalho. IT_PRO_XX_REGISTRO DE TEMPOS E EVENTOS -SOLDAGEM ROBOTIZADA | Elaboração de instrução de trabalho para o registro de tempos e eventos no setor de Soldagem Robotizada. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
175 | Elaboração de Instrução de trabalho. IT_PRO_XX_REGISTRO DE TEMPOS DE PARADA DE PRODUÇÃO - SOLDAGEM ROBOTIZADA. | Elaboração de instrução de trabalho para o registro de tempos de parada de produção. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
176 | Treinamento dos líderes sobre normatização de soldagem | Conscientiar sobre a normatização, alinhar sobre os procedimentos e atribuições dos líderes, inpetores e soldadores no programa de soldagem. | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
177 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | atualização de gabarito | 2- Média | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-09-11 | 2025-11-07 | 2025-09-11 | Em andamento | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 87.5%
178 | Lança com feltro para empilhadeiras | Atualização de dispositivo | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
179 | Gabarito chassi TA10 | atualização de gabarito | 2- Média | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 2025-09-20 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
180 | Desenvolvimento gabarito alinhamento ponteiras p/ cil. hidr. crs-5 | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
181 | Tabela para orçamento cilindros novos Farenzena | Montar planilha de materia prima dos componentes para orçamento de cilindros novos (clientes novos) | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
182 | peças para Adriano | modelagem de 4 peças para necessifdade fabrica | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
183 | modelagem bica bocal gbx antigo cliente Jorge | modelagem bica conforme cliente pediu Jorge | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
184 | Atualização de Tempos Operacionais no Tecnicon. Implemento: Elephant Foot. | Atualização de tempos de processo dos principais conjuntos do implemento. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
185 | Preenchimento de planilha de apoio à decisão - Make or Buy - Elephant Foot. | Registro de custos de produção. | 3- Alta | Jackson |  | 0 | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
186 | Chapa peça reposição solititada por Vinicius Dutra | Cópia do papelão, detalhamento e fabricação. | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
187 | Análise técnica do processo de Soldagem Robotizada para a soldagem de cilindros hidráulicos. | Análise de condições de soldabilidade, teste e soldagem de cilindros hidráulicos no setor de Soldagem Robotizada. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-10-29 | 2025-12-02 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
188 | Atualização de Tempos Operacionais no Tecnicon. Implemento: Plaina Niveladora Multilâminas ROBUST (NSA-8) | Atualização dos tempos referentes ao processo de Corte CNC. | 3- Alta | Jackson |  | 0 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
189 | Avaliação Diagnóstica dos Soldadores: Programa de Soldagem | Processo de sistematização da qualificação (ISO 9606-1) seguida de avaliação diagnóstica cujo objetivo é a elaboração de um mapa de habilidades dos soldadores e montadores soldadores, porterior guia para otimização do treinamento técnico e prático dos colaboradores. | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 2025-10-28 | Em andamento | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 80%
190 | Chapa Gabarito Cebola | Cópia do papelão, detalhamento e fabricação. | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
191 | Simulação Kit reposição Brotas | Detalhamento de simulação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
192 | Armario deposito de ferramentas pintura | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
193 | Brise para container solicitado por Vanessa | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
194 | Flange cego manutenção | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
195 | Chapa suporte carreta Gilson | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
196 | Simulação de carga container pata de elefante | simulação de carga para saber quantidade maxima | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
197 | Plaquetas para subconjunto | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
198 | Desenvolvimento de tubos para teste de soldagem | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
199 | Desenvolvimento de gabarito, ponteira de eixo para apoio dos rolos | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
200 | Adaptação proteção gabarito rolos | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
201 | Eixos para necessidade Fabrica (Adriano) | Modelagem de dois eixos para usinagem | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
202 | Simulação carga container GBX 16000 normal; GBX 16000 TRIFLEX e GBX 21000 NORMAL | simulação de carga para saber quantidade maxima | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
203 | Gabarito para soldagem came direito e esquerdo ac | Modelagem e detalhamento para soldagem de came, com foco no melhor posicionamento para minimizar variações durante o processo. | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
204 | Identificação e Registro de matrizes utilizadas no processo de Conformação | Verificação, identificação e registro de matrizes. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
205 | Detalhamento integração Gabarito cantoneiras RDC |  | 3- Alta | William Rosa | 1 | 0 | 0 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 2025-12-22 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
206 | Relatório das tolerâncias dimensionais de CJ de rolos | Definir tolerâncias dimensionais e geométricas para o ajuste entre a TAMPAS CILINDROS de diversos conjuntos soldados, visando eliminar gaps excessivos na junta circular que comprometem a qualidade da solda robótica. O relatório estabelece critérios iniciais baseados nas normas NBR 6158 (Tolerâncias e Ajustes) e ISO 286 (Sistema de Ajustes – Shaft/Hole), preparando o caminho para futura padronização GD&T. | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2025-11-19 | 2026-01-14 | 2025-11-19 | 2026-01-05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
207 | Chapa adaptação capinadeira 2L | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
208 | Suporte peça gabarito rolo facas | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
209 | Estrado suporte para de elefante | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
210 | Fixador caletão | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
211 | Peças prototipo capinadeira 2L | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
212 | Gabarito mancal BCI 200 | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
213 | Gabarito engate sulcador Ximango 5L | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
214 | Caixa exportação Mexico | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
215 | Desenvolvimento de matriz e punção para dobradeira | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
216 | Gabarito furação peças TUPY | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
217 | Simulação carga Austrália 21000 tandem + 16000 comum. | simulação de carga para saber quantidade maxima | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-27 | 2026-01-29 | 2025-11-27 | 2026-01-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
218 | Projeto de peças capinadeira 2L | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
219 | Simulação de carga em container RFA 1360, NSA 10 e PNA 36 | simulação de carga para saber quantidade maxima | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
220 | Peça Usinada | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
221 | Chapas proteção modelador XIMANGO | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
222 | Flange adaptação com defletores | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
223 | Peças capinadeira | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-10 | 2026-04-20 | 2025-12-10 | 2026-04-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
224 | Embalagem peças Brotas 2L | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
225 | Chapa suporte quinta roda | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
226 | Chapas gabarito dobra emborcadeiras pata de elefante | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
227 | Registro e atualização de tempos de corte CNC. NSA-10. | Atualização dos tempos de corte no ERP TECNICON. | 2- Média | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
228 | Elaboração de documento de Engenharia para matrizes, punções e abas mínimas usuais no processo de dobra. | Elaboração de documento. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
229 | Simulação carga Halfmoon Nigéria | Desenvolvimento de layout de carregamento | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
230 | Projeto plaquetas identificaçâo Jackson | Desenvolvimento de plaquetas para identificação de dispositivos de soldagem robotizada | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
231 | Simulação carga Austrália 16000 normal e triflex | Desenvolvimento de layout de carregamento | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
232 | Simulação carga Congo CRS7 e CRS7 M | Desenvolvimento de layout de carregamento | 3- Alta | fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
233 | Testes de soldabilidade básica de cilindros hidráulicos - Conjunto mestre/escravo projeto AGRIMEC em soldagem robotizada | Teste e soldagem de cilindros hidráulicos. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
234 | Dashboard dos KPI da Engenharia de Processos | Dashboard em excel para visualização dos indicadores da equipe | 2- Média | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
235 | Relatório da Avaliação Diagnóstica dos Soldadores | Criar relatório com informações técnicas e comportamentais de cada soldador/operador submetido a avaliação diagnóstica | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 2026-03-02 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
236 | Reclassificação de produtos - Setores de Manutenção Predial / Industrial | Realizar a reclassificação dos produtos por grupos, subgrupos, famílias, segmento de mercado e marca com o objetivo de mapear os custos de aquisição de produtos e equipamemtos através do ERP TECNICON. | 3- Alta | João Paulo Bubicz | 1 | 0 | 0 | 2026-01-13 | 2026-05-19 | 2026-01-13 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
237 | Criação de IT para Ajuste da Haste da Comporta de GBX16000 | Criação de instrução de trabalho com vídeo com link por QRcode com o passo a passo de como ajustar a haste da comporta do graneleiro. | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
238 | Relatório da Avaliação Diagnóstica dos Soldadores | Relatório sobre o desempenho de cada soldador durante os testes de soldagem. | 3- Alta | João Calheiros | 1 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 2026-03-02 | Em andamento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Atrasado | 0%
239 | Verificação e Registro de Dispositivos de Fixação para Montagem de Subconjuntos | Mapeamento de estado atual de processo, elaboração de plano de ação, execução de plano de ação e documentação. | 2- Média | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2026-02-27 | 2026-06-11 | 2026-02-27 | Em andamento | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Em andamento | 75%
240 | Levantamento de Problemas e Oportunidades de Melhorias no setores de Montagem Final e Pintura | Verificar e registrar ocorrências de problemas, visando à análise conjunta com a equipe de Engenharia de Processos e à identificação de oportunidades de melhoria. | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2026-03-26 | 2026-05-07 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
241 | Chapa Suporte Conforme Molde Papelão | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
242 | Simulação de Carga Rexxters + Tupy | Modelagem da simulação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
243 | Paralama Protótipo Batedor de Cova | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
244 | Desenvolver Garfo e Base para Rodizio para TRACER | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
245 | Dispositivo Limpeza de Filtros | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-24 | 2026-04-27 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
246 | Extensor Base Robô de Solda | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
247 | Adequação NR12 Metaleira. | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
248 | Calha Telhado - INFRAESTRUTURA | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
249 | Adequação NR12 - Suporte Guia Calandra de Cantoneiras | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
250 | Escada para Pintura | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
251 | Tampão de Borracha Limpador de Filtros | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
252 | Simulação de Carga 2 CRS7 e 2 CRS-5 | Modelagem da simulação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
253 | Balancim Menor Transporte de carga Empilha | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
254 | Simulação Carga Angola 4 TRACER 48 | Simulação de carga | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-02-16 | 2026-03-05 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
255 | Plaquetas MTP | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
256 | Balancim Maior Transporte de carga Empilha | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
257 | Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Modelagem da simulação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 2026-02-16 | 2026-03-10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
258 | Suporte Transporte VA60L | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
259 | Peças Tanque IDEMA | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
260 | Simulação Reposição Lâminas BREXPORT | Simulação de carga | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
261 | Adaptação Arruela BCI 250 | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
262 | Dispositivo Corte de Chapas e Recorte de Tubo para Calandra | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
263 | Peças capinadeira | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-10 | 2026-04-20 | 2025-12-10 | 2026-04-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
264 | Peças capinadeira | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2025-12-10 | 2026-04-20 | 2025-12-10 | 2026-04-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
265 | Peças Chapas Perfuradas | modelagem, detalhamento e fabricação | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
266 | Registro de Atividades | Atualização de planilha de atividades com informações do ClickUp | 3- Alta | Fagner | 1 | 0 | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
267 | Suporte ao treinamento dos soldadores | Auxílio técnico-teórico na condução do treinamento | 3- Alta | Jackson | 1 | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
268 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
269 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
270 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
271 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
272 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
273 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
274 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
275 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
276 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
277 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
278 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
279 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
281 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Não iniciado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concluído | #DIV/0!
Formulas:
Data de início = IF(Base_Projetos[[#This Row],[Total de tarefas]]=Base_Projetos[[#This Row],[Tarefas não iniciadas]],"Não iniciado",MINIFS(TAREFAS!H:H,TAREFAS!B:B,Base_Projetos[[#This Row],[Projeto]]))
Data Início Planej. = MINIFS(TAREFAS!E:E,TAREFAS!B:B,Base_Projetos[[#This Row],[Projeto]])
Data Fim Planej. = MAXIFS(TAREFAS!G:G,TAREFAS!B:B,Base_Projetos[[#This Row],[Projeto]])
Tarefas
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - ENG DE PROCESSOS - AGRIMEC

## TAREFAS
Coluna1
Coluna1 | Projeto | Tarefa | Responsável | Data Início Planej. | Esforço Planej. (dias) | Data Fim Planej. | Data Início Real | Esforço Real | Data Fim Real | % Finalizado | Status | Valor previsto | Valor gasto | # de dias planejados | # de dias real | # de dias completados
1.1 | GAB TUBO SUPERIOR 21, 27 E 35 (980102670500) | Projetar Gabarito | Evandro | 2024-03-30 | 2 | 2024-04-02 | 2024-03-30 | 2 | 2024-04-02 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
1.2 | GAB TUBO SUPERIOR 21, 27 E 35 (980102670500) | Cadastro | Cristiano | 2024-04-02 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
1.3 | GAB TUBO SUPERIOR 21, 27 E 35 (980102670500) | TRY OUT | Evandro | 2024-04-04 | 15 | 2024-04-25 | 2024-04-04 | 15 | 2024-04-25 | 100% | Concluído | 8000 | 8000 | 21 | 21 | 21
10.1 | Gabarito Funil 27000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Fabricio | 2023-12-04 | 15 | 2023-12-25 | 2023-12-04 | 14 | 2023-12-22 | 100% | Concluído |  |  | 21 | 18 | 18
11.1 | Gabarito Chassi Rob 440/480 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Fabricio | 2023-12-07 | 15 | 2023-12-28 | 2023-12-07 | 15 | 2023-12-28 | 100% | Concluído |  |  | 21 | 21 | 21
11.2 | Gabarito Chassi Rob 440/480 | Modificação de projeto | Fabricio | 2024-04-24 | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 1 | 2024-04-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
12.1 | Gabarito Tubo Intermediário 21, 25T e 27 Complemento | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2023-12-07 | 10 | 2023-12-21 | 2023-12-07 | 10 | 2023-12-21 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
12.2 | Gabarito Tubo Intermediário 21, 25T e 27 Complemento | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
13.1 | Gabarito Tubo Intermediário 27 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2023-12-21 | 10 | 2024-01-04 | 2023-12-21 | 10 | 2024-01-04 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
14.1 | Gabarito Cintas Soldadas 21, 25 e 27 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2023-12-27 | 7 | 2024-01-05 | 2023-12-27 | 7 | 2024-01-05 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 9 | 9
15.1 | Gabarito Caixa Coletora 16000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2024-01-05 | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-05 | 5 | 2024-01-12 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
15.2 | Gabarito Caixa Coletora 16000 | Montagem | Evandro | 2024-04-15 | 2 | 2024-04-17 | 2024-04-15 | 2 | 2024-04-17 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
16.1 | Gabarito Articulação 16000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2024-01-12 | 5 | 2024-01-19 | 2024-01-12 | 5 | 2024-01-19 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
16.2 | Gabarito Articulação 16000 | Montagem | Evandro | 2024-04-17 | 2 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | 2 | 2024-04-19 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
16.3 | Gabarito Articulação 16000 | TRY OUT | Evandro | 2024-04-19 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 1 | 2024-04-22 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
17.1 | Gabarito Tubo Superior 16000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2024-01-25 | 3 | 2024-01-30 | 2024-01-25 | 3 | 2024-01-30 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
17.2 | Gabarito Tubo Superior 16000 | Cadastro | Cristiano | 2024-01-26 | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-26 | 1 | 2024-01-29 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
17.3 | Gabarito Tubo Superior 16000 | Montagem | Evandro | 2024-01-30 | 15 | 2024-02-20 | 2024-01-30 | 15 | 2024-02-20 | 100% | Concluído |  |  | 21 | 21 | 21
17.4 | Gabarito Tubo Superior 16000 | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
18.1 | Gabarito Cabeçalho 21000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2024-01-31 | 10 | 2024-02-14 | 2024-01-31 | 10 | 2024-02-14 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
18.2 | Gabarito Cabeçalho 21000 | Cadastro | Cristiano | 2024-02-14 | 1 | 2024-02-15 | 2024-01-14 | 1 | 2024-01-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
18.3 | Gabarito Cabeçalho 21000 | Montagem | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
18.4 | Gabarito Cabeçalho 21000 | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
19.1 | Carro de Transporte P/Movimentação Interna | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-02-14 | 10 | 2024-02-28 | 2024-02-14 | 10 | 2024-02-28 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
19.2 | Carro de Transporte P/Movimentação Interna | Cadastro | Cristiano | 2024-02-28 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 1 | 2024-02-29 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
19.3 | Carro de Transporte P/Movimentação Interna | Montagem | evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
19.4 | Carro de Transporte P/Movimentação Interna | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
2.1 | GAB ESCADA MAIOR 13, 16, 21, 25T, 32 E 35 (980102640200) | Projetar Gabarito | Evandro | 2024-03-30 | 2 | 2024-04-02 | 2024-03-30 | 2 | 2024-04-02 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
2.2 | GAB ESCADA MAIOR 13, 16, 21, 25T, 32 E 35 (980102640200) | Cadastro | Cristiano | 2024-04-02 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
2.3 | GAB ESCADA MAIOR 13, 16, 21, 25T, 32 E 35 (980102640200) | TRY OUT | Evandro | não | 15 | #VALUE! |  |  |  | 0% | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
20.1 | Gabarito Cantos 21000 | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2024-02-29 | 5 | 2024-03-07 | 2024-02-29 | 4 | 2024-03-06 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 6 | 6
20.2 | Gabarito Cantos 21000 | Cadastro | Cristiano | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-08 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
20.3 | Gabarito Cantos 21000 | Montagem | Fabricio | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
20.4 | Gabarito Cantos 21000 | TRY OUT | Fabricio | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
21.1 | Escada Expedição | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2024-03-18 | 4 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 4 | 2024-03-22 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
21.2 | Escada Expedição | Cadastro | Cristiano | 2024-03-22 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 1 | 2024-03-25 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
21.3 | Escada Expedição | Montagem | Fabricio | 2024-03-30 | 30 | 2024-05-10 | 2024-03-30 |  |  | 100% | Concluído |  |  | 41 | 41 | 0
21.4 | Escada Expedição | Montagem 2 | Fabricio | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
22.1 | Gabarito Articulação Tubo Ø500 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2023-11-26 | 4 | 2023-11-30 | 2023-11-26 | 4 | 2023-11-30 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
22.2 | Gabarito Articulação Tubo Ø500 | Cadastro | Cristiano | 2023-11-27 | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 1 | 2023-11-28 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
22.3 | Gabarito Articulação Tubo Ø500 | Montagem | Evandro | 2024-04-08 | 3 | 2024-04-11 | 2024-04-08 | 3 | 2024-04-11 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
22.4 | Gabarito Articulação Tubo Ø500 | TRY OUT | Evandro | 2024-04-12 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 1 | 2024-04-15 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
23.1 | Gabarito Cantos 27000 | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2023-12-27 | 10 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  |  | 50% | Atrasado |  |  | 14 | 14 | 7
23.2 | Gabarito Cantos 27000 | Cadastro | Cristiano | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
23.3 | Gabarito Cantos 27000 | Montagem | Fabricio | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
23.4 | Gabarito Cantos 27000 | TRY OUT | Fabricio | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
24.1 | Teste Estanqueidade VA60L | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-02-06 | 10 | 2024-02-20 | 2024-02-06 | 10 | 2024-02-20 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
24.2 | Teste Estanqueidade VA60L | Cadastro | Cristiano | 2024-02-20 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 1 | 2024-02-21 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
24.3 | Teste Estanqueidade VA60L | Montagem | Evandro | 2024-04-03 | 5 | 2024-04-10 | 2024-04-03 | 5 | 2024-04-10 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
24.4 | Teste Estanqueidade VA60L | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
25.1 | Gabarito VA 90L | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-04-03 | 5 | 2024-04-10 | 2024-04-03 | 5 | 2024-04-10 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
25.2 | Gabarito VA 90L | Cadastro | Cristiano | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-12 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
25.3 | Gabarito VA 90L | Montagem | Evandro | 2024-04-15 | 10 | 2024-04-29 | 2024-04-15 | 10 | 2024-04-29 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
25.4 | Gabarito VA 90L | TRY OUT | Evandro | 2024-04-29 | 2 | 2024-05-01 | 2024-04-29 | 2 | 2024-05-01 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
26.1 | Teste Estanqueidade VA90L | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
26.2 | Teste Estanqueidade VA90L | Cadastro | Cristiano | 2024-04-05 | 1 | 2024-04-08 | 2025-04-05 | 1 | 2025-04-07 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 2 | 2
26.3 | Teste Estanqueidade VA90L | Montagem | Evandro | 2024-04-15 | 10 | 2024-04-29 | 2024-04-15 | 10 | 2024-04-29 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
26.4 | Teste Estanqueidade VA90L | TRY OUT | Evandro | 2024-05-28 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 1 | 2024-05-29 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
27.1 | Reforma Gabarito Cambão | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2024-04-08 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-08 | 4 | 2024-04-12 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 4 | 4
27.2 | Reforma Gabarito Cambão | Cadastro | Cristiano | 2024-04-13 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-13 | 1 | 2024-04-15 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
27.3 | Reforma Gabarito Cambão | Montagem | Fabricio | 2024-04-20 | 15 | 2024-05-10 | 2024-04-20 | 15 | 2024-05-10 | 100% | Concluído |  |  | 20 | 20 | 20
27.4 | Reforma Gabarito Cambão | TRY OUT | Fabricio | 2024-05-12 | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-12 | 6 | 2024-05-20 | 100% | Concluído |  |  | 8 | 8 | 8
28.1 | Gabarito Fuinil 21000 | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2024-02-15 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-15 | 2 | 2024-02-19 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
28.2 | Gabarito Fuinil 21000 | Cadastro | Cristiano | 2024-02-20 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 1 | 2024-02-21 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
28.3 | Gabarito Fuinil 21000 | Montagem | Fabricio | 2024-03-05 | 20 | 2024-04-02 | 2024-03-05 | 20 | 2024-04-02 | 100% | Concluído |  |  | 28 | 28 | 28
28.4 | Gabarito Fuinil 21000 | TRY OUT | Fabricio | 2024-04-02 | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | 2 | 2024-04-04 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
29.1 | Gab Articulação 10.000 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-04-19 | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 1 | 2024-04-22 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 3 | 3
29.2 | Gab Articulação 10.000 | Cadastro | Evandro | 2024-04-22 | 1 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 1 | 2024-04-23 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
29.3 | Gab Articulação 10.000 | Montagem | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
29.4 | Gab Articulação 10.000 | TRY OUT | Evandro | Não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
3.1 | Gabarito Chassi 21000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2023-11-01 | 10 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 10 | 2023-11-15 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
3.2 | Gabarito Chassi 21000 | Cadastro | Cristiano | 2023-11-15 | 1 | 2023-11-16 | 2023-11-15 | 1 | 2023-11-16 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
3.3 | Gabarito Chassi 21000 | TRY OUT | Evandro | 2024-02-10 | 30 | 2024-03-22 | 2024-02-15 | 35 | 2024-04-04 | 100% | Concluído |  |  | 41 | 49 | 49
30.1 | Gab tubo intermediário 10.000 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-04-22 | 2 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | 2 | 2024-04-24 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
30.2 | Gab tubo intermediário 10.000 | Cadastro | Evandro | 2024-04-24 | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 1 | 2024-04-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
30.3 | Gab tubo intermediário 10.000 | Montagem | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
30.4 | Gab tubo intermediário 10.000 | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
31.1 | Gab Caixa Coletora 10.000 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-04-25 | 4 | 2024-05-01 | 2024-04-25 | 3 | 2024-04-30 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 5 | 5
31.2 | Gab Caixa Coletora 10.000 | Cadastro | Evandro | 2024-05-02 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-02 | 1 | 2024-05-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
31.3 | Gab Caixa Coletora 10.000 | Montagem | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
31.4 | Gab Caixa Coletora 10.000 | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
32.1 | Gab tubo superior 10.000 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-05-02 | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-02 | 1 | 2024-05-03 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 1 | 1
32.2 | Gab tubo superior 10.000 | Cadastro | Evandro | 2024-05-07 | 1 | 2024-05-08 | 2024-05-03 | 1 | 2024-05-06 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 3 | 3
32.3 | Gab tubo superior 10.000 | Montagem | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
32.4 | Gab tubo superior 10.000 | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
33.1 | Projeto Linha de Vida | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2024-04-25 | 3 | 2024-04-30 | 2024-04-25 |  |  | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 0
34.1 | Gabarito Carro Dianteiro Linha Leve | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2024-05-28 | 5 | 2024-06-04 | 2024-05-28 |  |  | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 0
35.1 | Simulação de Carga Austrália | Modelagem 3d e detalhamento | Fabricio | 2024-05-03 | 5 | 2024-05-10 | 2024-05-03 | 12 | 2024-05-21 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 18 | 18
35.2 | Simulação de Carga Austrália | Elaboração Instruções de Trabalho | Fabricio | 2024-05-21 | 5 | 2024-05-28 | 2024-05-21 | 5 | 2024-05-28 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
36.1 | Suportes para Carga conteiner 2 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-05-03 | 5 | 2024-05-10 | 2024-05-03 | 5 | 2024-05-10 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
36.2 | Suportes para Carga conteiner 2 | Cadastro | Cristiano | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 1 | 2024-05-14 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
36.3 | Suportes para Carga conteiner 2 | Montagem | Evandro | 2024-05-20 | 5 | 2024-05-27 | 2024-05-20 | 5 | 2024-05-27 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
37.1 | Suportes para Carga conteiner 2X32.000 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-05-11 | 7 | 2024-05-21 | 2024-05-11 | 7 | 2024-05-21 | 100% | Concluído |  |  | 10 | 10 | 10
37.2 | Suportes para Carga conteiner 2X32.000 | Cadastro | Evandro | 2024-05-22 | 2 | 2024-05-24 | 2024-05-22 | 2 | 2024-05-24 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
37.3 | Suportes para Carga conteiner 2X32.000 | Montagem | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
38.1 | GAB FRESAGEM SUPORTE LAMINA CRS | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-05-24 | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-24 | 2 | 2024-05-28 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
38.2 | GAB FRESAGEM SUPORTE LAMINA CRS | Cadastro | Evandro | 2024-05-27 | 0.5 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.5 | 2024-05-27 | 100% | Concluído |  |  | 0 | 0 | 0
38.3 | GAB FRESAGEM SUPORTE LAMINA CRS | Montagem | Evandro | 2024-06-01 | 4 | 2024-06-06 | 2024-06-01 | 4 | 2024-06-06 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
39.1 | GAB CHASSI NOVA CRS 7 | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-05-29 | 8 | 2024-06-10 | 2024-05-29 |  |  |  | Atrasado |  |  | 12 | 12 | 0
39.2 | GAB CHASSI NOVA CRS 7 | Cadastro | Evandro | 2024-06-11 | 1 | 2024-06-12 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 1 | 1 | 0
39.3 | GAB CHASSI NOVA CRS 7 | Montagem | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
39.4 | GAB CHASSI NOVA CRS 7 | TRY OUT | Evandro | não | [6 empty] | Não iniciado |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
4.1 | Gabarito Caixa Coletora 27000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2023-11-02 | 10 | 2023-11-16 | 2023-11-02 | 10 | 2023-11-16 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
40.1 | GAB CAÇAMBA CRS 7 NOVA | Modelagem 3d e detalhamento | Evandro | 2024-06-13 | 10 | 2024-06-27 | 2024-06-13 | 10 | 2024-06-27 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
40.2 | GAB CAÇAMBA CRS 7 NOVA | Cadastro | Evandro | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-01 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
40.3 | GAB CAÇAMBA CRS 7 NOVA | Montagem | Evandro | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-01 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
40.4 | GAB CAÇAMBA CRS 7 NOVA | TRY OUT | Evandro | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-01 | 2024-06-28 | 1 | 2024-07-01 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
41.1 | GAB LATERAL CRS3 E 4 PARA ROBO | AJUSTAR GABARITO | Evandro | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-04 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
41.1 | GAB LATERAL CRS3 E 4 PARA ROBO | TRY OUT | Evandro | 2024-07-03 | 2 | 2024-07-05 | 2024-07-03 | 2 | 2024-07-05 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
42.1 | TANQUE PARA FLUIDO - USINAGEM | Modelagem 3d e detalhamento | Bruno Pivoto | 2024-06-18 | 3 | 2024-06-21 | 2024-06-18 |  |  | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 0
43.1 | GAB. ROTOR BCI 200, 250, 300, 400, 500 | PROJETAR E MODELAR | Bruno Pivoto | 2024-06-26 | 8 | 2024-07-08 | 2024-06-26 |  |  | 100% | Concluído |  |  | 12 | 12 | 0
44.1 | MOLDE ZOCOTEC | PROJETAR E MODELAR | Bruno Pivoto | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
45.1 | DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO CRP 4.5 | PROJETAR E MODELAR | Bruno Pivoto | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-09 | 2024-06-28 | 7 | 2024-07-09 | 100% | Concluído |  |  | 11 | 11 | 11
46.1 | Plataforma BCI 500 Expointer | Projetar e modelar | Bruno Pivoto | 2024-07-16 | 4 | 2024-07-22 | 2024-07-16 | 4 | 2024-07-22 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
46.2 | Plataforma BCI 500 Expointer | Cadastro | Cristiano | [6 empty] | 100% | Concluído |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
46.2 | Plataforma BCI 500 Expointer | Produção | [7 empty] | 100% | Concluído |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
47.1 | Passa ou não Passa Plainas Niveladoras linha leve e pesada | Modelagem 3d e detalhamento | Bruno Pivoto | 2024-08-01 | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-01 | 2 | 2024-08-05 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
48.1 | Passa ou não passa flanges superiores AGRIVAL 60L | Modelagem 3d e detalhamento | Bruno Pivoto | 2024-08-05 | 1 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 1 | 2024-08-06 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
49.1 | U e I de transporte para as plainas da linha leve | Avaliar suporte já feito e pegar dimensões | Bruno Pivoto | 2024-08-16 | 3 | 2024-08-21 | 2024-08-16 | 3 | 2024-08-21 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
49.1 | U e I de transporte para as plainas da linha leve | PROJETAR E MODELAR | Bruno Pivoto | 2024-08-16 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 1 | 2024-08-19 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
49.2 | U e I de transporte para as plainas da linha leve | Detalhar | Bruno Pivoto | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
5.1 | Gabarito Chassi 27000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2023-11-13 | 10 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | 10 | 2023-11-27 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
50.1 | Suporte de transporte TA 10 e TA14 | Avaliar suporte já feito e pegar dimensões | Bruno Pivoto | 2024-08-16 | 2 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2 | 2024-08-20 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
50.2 | Suporte de transporte TA 10 e TA14 | PROJETAR E MODELAR | Bruno Pivoto | 2024-08-16 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 1 | 2024-08-19 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
50.3 | Suporte de transporte TA 10 e TA14 | Detalhar | Bruno Pivoto | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
51.1 | Caixa para Walkie Talkies | Projetar e Modelar | Bruno Pivoto | 2024-08-28 | 2 | 2024-08-30 | 2024-08-28 | 2 | 2024-08-30 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
51.2 | Caixa para Walkie Talkies | Detalhar | Bruno Pivoto | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-30 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
51.3 | Caixa para Walkie Talkies | Produzir | Bruno Pivoto | 2024-08-28 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 1 | 2024-08-29 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
52.1 | Suporte para quadro sala de reunião | Projetar e Modelar | Bruno Pivoto | 2024-09-13 | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-13 | 1 | 2024-09-16 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
52.2 | Suporte para quadro sala de reunião | Detalhar | Bruno Pivoto | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-17 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
53.1 | Dispositivo de transporte rexter | Detalhar | Bruno Pivoto | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-17 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
54.1 | Relatório Processo de Solda em Inox MIG/MAG | Ensaio | João Calheiros | 2024-09-18 | 2 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 2 | 2024-09-20 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
54.2 | Relatório Processo de Solda em Inox MIG/MAG | Elaboração do Relatório | João Calheiros | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | 4 | 2024-09-27 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 4 | 4
55.1 | Gabarito para os gabaritos | Solicitação de peças que faltavam | Bruno Pivoto | 2024-09-03 | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-03 | 2 | 2024-09-05 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
55.2 | Gabarito para os gabaritos | Acompanhamento e TRY OUT | Bruno Pivoto | 2024-09-03 | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-03 | 2 | 2024-09-05 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
56.1 | Gerar DXF's de peças para o CNC | Gerar DXF's que ainda não foram exportados para a pasta tecnicon | Bruno Pivoto | 2024-09-16 | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-16 | 3 | 2024-09-19 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
57.1 | Suportes para transporte REXTER | Modelagem 3d e detalhamento | Bruno Pivoto | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-24 | 2024-09-23 | 1 | 2024-09-24 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
58.1 | Montagem do eixo do graneleiro para exportação da AUSTRALIA | Acompanhamento e auxilio na montagem do eixo . | Bruno Pivoto | 2024-09-03 | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-03 | 2 | 2024-09-05 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
59.1 | Trabalho Padrão da Operação de Serragem de Aços | Estudar a operação de serragem de aços | João Calheiros | 2024-09-30 | 2 | 2024-10-02 | 2024-09-30 | 1 | 2024-10-01 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 1 | 1
59.2 | Trabalho Padrão da Operação de Serragem de Aços | Elaborar documentação de processo | João Calheiros | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-03 | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
6.1 | Gabarito Reforço Frontal 27000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Fabricio | 2023-11-07 | 15 | 2023-11-28 | 2023-11-07 | 15 | 2023-11-28 | 100% | Concluído |  |  | 21 | 21 | 21
60.1 | Relatório Processo de Solda TIG | Estudo de Literatura de Solda | João Calheiros | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-07 | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-07 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
60.2 | Relatório Processo de Solda TIG | Experimentos com Solda TIG | João Calheiros | 2024-10-31 | 1 | 2024-11-01 | 2024-10-07 | 2 | 2024-10-09 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 2 | 2
60.3 | Relatório Processo de Solda TIG | Elaboração do Relatório | João Calheiros | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-09 | 2024-10-08 | 5 | 2024-10-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 7 | 7
60.4 | Relatório Processo de Solda TIG | Teste de Metalografia | João Calheiros | 2024-10-10 | 1 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 1 | 2024-10-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
61.1 | Documentação Máquinas de Corte a Laser | Coleta de Dados | João Calheiros | 2024-10-18 | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-18 | 2 | 2024-10-22 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
61.2 | Documentação Máquinas de Corte a Laser | Instrução de Trabalho | João Calheiros | 2024-10-22 | 6 | 2024-10-30 | 2024-10-21 | 6 | 2024-10-29 | 100% | Concluído |  |  | 8 | 8 | 8
62.1 | Simulação de Carga Zambia | Simular Carga em container | Bruno Pivoto | 2024-10-24 | 2 | 2024-10-28 | 2024-10-24 | 2 | 2024-10-28 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
63.1 | Simulação de Carga Colombia | Simular Carga em container | Bruno Pivoto | 2024-10-28 | 2 | 2024-10-30 | 2024-10-28 | 2 | 2024-10-30 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
64.1 | Simulação de Carga Panamá | Simular Carga em container | Bruno Pivoto | 2024-10-29 | 2 | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 2 | 2024-10-31 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
64.2 | Simulação de Carga Panamá | Projetar dispositivos para carregamento | Bruno Pivoto | 2024-10-30 | 2 | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2 | 2024-11-01 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
65.1 | Gabarito para corte de eixo FTA | Projetar e modelar | Bruno Pivoto | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 1 | 2024-10-30 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
65.2 | Gabarito para corte de eixo FTA | Produzir | Bruno Pivoto | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 1 | 2024-10-31 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
66.1 | Produção de caixas pradrão para peças de reposição em carregamentos | Simular, projetar e detalhar | Bruno Pivoto | 2024-11-04 | 15 | 2024-11-25 | 2024-11-04 | 15 | 2024-11-25 | 100% | Concluído |  |  | 21 | 21 | 21
67.1 | Planilha de Controle Corte e Sobra | Estudar Processo Corte e Dobra | João Calheiros | 2024-11-01 | 2 | 2024-11-05 | 2024-11-04 | 2 | 2024-11-06 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 2 | 2
67.2 | Planilha de Controle Corte e Sobra | Elaborar | João Calheiros | 2024-11-06 | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 3 | 2024-11-13 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 5 | 5
68.1 | Teste de Soldagem MIG e TIG para Orçamento de Máquinas Sumig | Observar e Testar | João Calheiros | 2024-11-08 | 2 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | 2 | 2024-11-12 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
69.1 | Relatório Processo de Solda MIG/MAG Aços Carbono | Pesquisar | João Calheiros | 2024-11-12 | 2 | 2024-11-14 | 2024-11-11 | 2 | 2024-11-13 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
69.2 | Relatório Processo de Solda MIG/MAG Aços Carbono | Escrever | João Calheiros | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-19 | 2024-11-14 | 3 | 2024-11-19 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
7.1 | Gabarito Reforço traseiro 27000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Fabricio | 2023-11-17 | 15 | 2023-12-08 | 2023-11-17 | 15 | 2023-12-08 | 100% | Concluído |  |  | 21 | 21 | 21
70.1 | Simulação de Carga EUA - Agrival 60L | Simular Carga em container | Bruno Pivoto | 2024-11-26 | 2 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2 | 2024-11-29 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
71.1 | Dispositivo de solda para travamento tubos GBX | Desenvolver conceito | Fagner | 2024-12-16 | 2 | 2024-12-18 | 2024-12-16 | 2 | 2024-12-18 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
71.2 | Dispositivo de solda para travamento tubos GBX | Projetar e detalhar | Fagner | 2024-12-19 | 7 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 7 | 2024-12-30 | 100% | Concluído |  |  | 11 | 11 | 11
71.3 | Dispositivo de solda para travamento tubos GBX | Fabricação e teste de validação | Fagner | 2024-12-30 | 5 | 2025-01-06 | 2024-12-30 | 5 | 2025-01-06 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
73.1 | Layout Agrimec Simulação robôs | Desenvolver Layout do estado atual | Alison | 2024-12-26 | 5 | 2025-01-02 | 2024-12-26 | 5 | 2025-01-02 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
73.2 | Layout Agrimec Simulação robôs | Estudo de performance dos componentes para robô de solda | João Calheiros | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 3 | 2025-01-10 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
74.1 | Dispositivo para pintura e estufagem | conceito e projeto | Fagner | 2025-01-14 | 5 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | 3 | 2025-01-17 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 3 | 3
8.1 | Gabarito Reforço Lateral 27000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Fabricio | 2023-11-24 | 10 | 2023-12-08 | 2023-11-24 | 10 | 2023-12-08 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
9.1 | Gabarito Caixa Coletora 21000 | Projetar Gabarito (Modelagem e detalhamento | Evandro | 2023-12-01 | 10 | 2023-12-15 | 2023-12-01 | 10 | 2023-12-15 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
9.2 | Gabarito Caixa Coletora 21000 | TRY OUT | Evandro | 2023-04-04 | 3 | 2023-04-07 | 2023-04-04 | 3 | 2023-04-07 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
74.2 | Dispositivo para pintura e estufagem | detalhamento | fagner | 2025-01-21 | 2 | 2025-01-23 | 2025-01-21 | 2 | 2025-01-23 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
75.1 | layout conteiner 20 pés plantadora de toletes | projetar layout | fagner | 2025-01-20 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 1 | 2025-01-21 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
75.2 | layout conteiner 20 pés plantadora de toletes | detalhamento | fagner | 2025-01-21 | 3 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | 3 | 2025-01-24 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
76.1 | Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 16000 (solicitado pelo rudi) | projeto e detalhamento | fagner | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-22 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
77.1 | Dispositivo fixação para corte de tubo 80mm usinado | projeto e detalhamento | fagner | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
78.1 | Dispositivo para recorte em tubo PVC | projeto e detalhamento | fagner | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
79.1 | Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 25000 (solicitado pelo rudi) | projeto e detalhamento | fagner | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
80.1 | Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 16000 (solicitado pelo rudi) | projeto e detalhamento | fagner | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 2025-01-03 | 1 | 2025-01-06 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 3 | 3
81.1 | Gabarito para estrutura do carro dianteiro da plaina robust 440 e 480 | projeto e detalhamento | fagner | 2025-01-27 | 10 | 2025-02-10 | 2025-01-27 | 22 | 2025-02-26 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 30 | 30
82.1 | Mudança de Layout Polo | Estudo. desenho e simulação | João Calheiros | 2025-01-20 | 7 | 2025-01-29 | 2025-01-22 | 9 | 2025-02-04 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 13 | 13
83.1 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simulação de carga NSA 10 no conteiner 40 pés | Fagner | 2025-02-05 | 2 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 1 | 2025-02-06 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 1 | 1
83.2 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simulação de carga TA 10H no conteiner 40 pés | Fagner | 2025-02-05 | 2 | 2025-02-07 | 2025-02-05 | 1 | 2025-02-06 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 1 | 1
83.3 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simulação de carga RFA 1360H no conteiner 40 pés | Fagner | 2025-02-06 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-07 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 1 | 1
83.4 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simulação de carga VA 40L no conteiner 20 pés | Fagner | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 2 | 2025-02-10 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 4 | 4
83.5 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simulação de carga BCI 200 no conteiner 20 pés | Fagner | 2025-02-07 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 1 | 2025-02-10 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
83.6 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simulação de carga BCI 300 no conteiner 20 pés | Fagner | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-10 | 1 | 2025-02-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
83.7 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Simulação de carga ROTOCARP 2L no conteiner 20 pés | Fagner | 2025-02-11 | 1 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | 1 | 2025-02-12 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
83.8 | Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Documentação em planilha das quantidades de equipamento por container | Fagner | 2025-02-12 | 1 | 2025-02-13 | 2025-02-12 | 1 | 2025-02-13 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
84.1 | Norma de qualidade para engenharia: Determinação de tolerâncias para processos de corte e conformação mecânica | Estudo sobre as tolerâncias e cálculos utilizados para obtenção dos fatores K | Laureane | 2025-01-28 | 2 | 2025-01-30 | 2025-01-28 | 2 | 2025-01-30 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
84.2 | Norma de qualidade para engenharia: Determinação de tolerâncias para processos de corte e conformação mecânica | Desenvolvimento da Norma de qualidade para engenharia a partir dos estudos realizados | Laureane | 2025-01-30 | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-30 | 1 | 2025-01-31 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
85.1 | Instrução de trabalho para Produção: Diferenças entre as Normas AWS A2.4 e ISO 2554 de simbologia de soldagem | Desenvolvimento da Instrução de trabalho para produção | Laureane | 2025-01-31 | 1 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | 3 | 2025-02-05 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 5 | 5
86.1 | Desenvolvimento de tabela e livreto para soldadores e montadores com as diferenças entre as normas AWS e ISO de simbologia de soldagem | Elaboração da tabela e do livreto para soldadores e montadores | Laureane | 2025-02-05 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 1 | 2025-02-06 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
87.1 | Elaboração de instrução de trabalho e tabela para obtenção dos tempos de setup e processamento dos processos produtivos | Elaboração da Instrução de trabalho para obtençao dos tempos de Setup e Processamento | Laureane | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
87.2 | Elaboração de instrução de trabalho e tabela para obtenção dos tempos de setup e processamento dos processos produtivos | Elaboração de tabela para coleta de tempos de Setup e Processamento dos processos produtivos | Laureane | 2025-02-04 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 0 | 2025-02-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 0 | 0
88.1 | Desenvolvimento de tabela e livreto para soldadores e montadores sobre simbologia de soldagem e exemplificação das juntas de solda | Elaboração das tabelas e posteriormente transformar em livreto | Laureane | 2025-02-06 | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-07 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 1 | 1
89.1 | Simulação de carga maquinas: ERP, CRP E BROTAS 2L. | modelagem 3d | fagner | 2025-02-13 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 1 | 2025-02-14 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
90.1 | Classificação de Soldadores | Estudos das normas e o que é aplicado no mercado | Laureane | 2025-02-12 | 3 | 2025-02-17 | 2025-02-12 | 3 | 2025-02-17 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
90.2 | Classificação de Soldadores | Desenvolvimento de relatório técnico sobre a norma de classificação de soldadores | Laureane | 2025-02-17 | 4 | 2025-02-21 | 2025-02-17 | 4 | 2025-02-21 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
90.3 | Classificação de Soldadores | Desenvolvimento de instrução de trabalho para os 3 níveis de classificação de soldador | Laureane | 2025-02-21 | 3 | 2025-02-26 | 2025-02-21 | 2 | 2025-02-25 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 4 | 4
90.4 | Classificação de Soldadores | Desenvolver escopo sobre as subqualificações de soldador (A, B e C) | Laureane | 2025-02-25 | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 0 | 2025-02-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 0 | 0
90.4 | Classificação de Soldadores | Desenvolver o certificado de classificação de soldadores (CQS) | Laureane | 2025-02-26 | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 0 | 2025-02-26 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 0 | 0
90.5 | Classificação de Soldadores | Desenvolver instrução de trabalho para ensaio de dobramento | Laureane | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
91.1 | Elaboração de Template para EPS | Pesquisar templates que atendam normas ISO E AWS | João Calheiros | 2025-02-05 | 7 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 4 | 2025-02-17 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 6 | 6
92.1 | Determinação dos Parâmetros de Solda para Elaboração de EPS | Pesuisar na literatura e simular processos de soldagem | João Calheiros | 2025-02-13 | 7 | 2025-02-24 | 2025-02-13 | 7 | 2025-02-24 | 100% | Concluído |  |  | 11 | 11 | 11
93.1 | Dispositivo de fixação para montagem do mancal do helicóide de graneleiro | projeto e detalhamento | fagner | 2025-02-19 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 1 | 2025-02-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
94.1 | Simulação de carga de container 40 pés dry. 2 graneleiros 25000 triflex modelo antigo e 2 modelos novos. | simulação de carga 2 graneleiros 25000 triflex modelo antigo | fagner | 2025-02-28 | 1 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 1 | 2025-03-03 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
94.2 | Simulação de carga de container 40 pés dry. 2 graneleiros 25000 triflex modelo antigo e 2 modelos novos. | simulação de carga 2 graneleiros 25000 triflex modelo novo | fagner | 2025-03-03 | 1 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | 1 | 2025-03-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 3 | 3
95.1 | Copiar grade da mesa de corte laser CALFRAN | projeto e detalhamento | fagner | 2025-03-05 | 1 | 2025-03-06 | 2025-03-05 | 1 | 2025-03-06 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
96.1 | Relatório para solcitação de instrumentos de medição para controle de qualidade da ACES Peças | Escrever relatório para aprovação de compra de instrumentos de medição para a ACES Peças | Laureane | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-07 | 0 | 2025-03-07 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 0 | 0
97.1 | Relatório da produção referente as plainas niveladoras | Desenvolver relatório com problemas e/ou situações percebidas na produção com relação aos ultimos lotes de plainas niveladoras e passar para o projetista responsável | Laureane | 2025-03-17 | 10 | 2025-03-31 | 2025-03-17 | 10 | 2025-03-31 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
98.1 | Gabaritos para calandra e dobra | Fazer levantamento de peças que passam pela calandra bem como os seus respectivos raios, para criação de gabaritos de raio | Laureane | 2025-03-11 | 5 | 2025-03-18 | 2025-03-11 | 5 | 2025-03-18 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
98.2 | Gabaritos para calandra e dobra | Fazer levantamento de peças críticas que passam pelo processo de dobra para criação de gabaritos passa não passa | Laureane | 2025-03-18 | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-18 | 3 | 2025-03-21 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
99.1 | Revisar e desenvolver fluxograma para os procedimentos operacionais de cadastro e custeio | Revisar, corrigir e desenvolver fluxograma relacionado a documentação de procedimento operacional sobre cadastro de produtos e custeio | Laureane | 2025-03-28 | 1 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | 0 | 2025-03-28 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 0 | 0
100.1 | Definir tolerâncias para empenamento de peças | Definir valores de tolerâncias de empenamento para diferentes espessuras de chapas e averiguar os valores com as peças na fábrica | Laureane | 2025-04-03 | 4 | 2025-04-09 | 2025-04-03 | 4 | 2025-04-09 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
100.2 | Definir tolerâncias para empenamento de peças | Desenvolver relatório técnico para constatar o estudo e os resultados obtidos para as tolerâncias de empenamento de peças | Laureane | 2025-04-10 | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-10 | 3 | 2025-04-15 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
100.3 | Definir tolerâncias para empenamento de peças | Desenvolver norma de qualidade para para tolerâncias de empenamento | Laureane | 2025-04-16 | 3 | 2025-04-21 | 2025-04-16 | 1 | 2025-04-17 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 1 | 1
101.1 | Gabarito caixa de coleta graneleiro 16000 | projeto e detalhamento | Fagner | 2025-03-04 | 8 | 2025-03-14 | 2025-03-04 | 8 | 2025-03-14 | 100% | Concluído |  |  | 10 | 10 | 10
102.1 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Criação de Tabela para Armazenamento dos Dados sobre os Parâmetros | João Calheiros | 2025-02-24 | 2 | 2025-02-26 | 2025-02-24 | 2 | 2025-02-26 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
102.2 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Determinação do tamanho dos CPs segundo norma e corte dos CPs. | João Calheiros | 2025-02-26 | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-26 | 1 | 2025-02-27 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
102.3 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo em Aço A36 com Chapas de 2.65 mm | João Calheiros | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 1 | 2025-02-28 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
102.4 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo em Aço A36 com Chapas de 4.75 mm | João Calheiros | 2025-02-28 | 1 | 2025-03-03 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-05 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 5 | 5
102.5 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo em Aço A36 com Chapas de 6.35 mm | João Calheiros | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-07 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
102.6 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo em Aço A36 com Chapas de 7.95 mm | João Calheiros | 2025-03-07 | 3 | 2025-03-12 | 2025-03-07 | 3 | 2025-03-12 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
103.1 | Gabarito tirante plaina niveladora linha leve | projeto e detalhamento | Fagner | 2025-03-14 | 5 | 2025-03-21 | 2025-03-14 | 5 | 2025-03-21 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
106.1 | Simulação carga GBX 10000 flex com e sem rodas | simulação de carga | Fagner | 2025-03-21 | 3 | 2025-03-26 | 2025-03-21 | 3 | 2025-03-26 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
107.1 | Linha de vida para trabalho em altura | Projeto e validação | Fagner | 2025-03-26 | 7 | 2025-04-04 | 2025-03-26 | 7 | 2025-04-04 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 9 | 9
108.1 | Desenvolver instrução de trabalho para controle de qualidade na ACES | Desenvolver instrução de trabalho para controle de qualidade na aces | Laureane | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-24 | 1 | 2025-04-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
109.1 | Determinar tempo padrão para os processos | Fazer um estudo do livro para entender como determinar o tempo padrão dos processos | Laureane | 2025-05-07 | 3 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | 3 | 2025-05-12 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
109.2 | Determinar tempo padrão para os processos | Determinar o tempo padrão da dobra | Laureane | 2025-05-13 | 10 | 2025-05-27 | 2025-05-13 |  |  | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 0
110.1 | Simulação de carga de container 40 pés dry. Graneleiro 25000 triflex modelo antigo | simulação de carga para saber se o espaço do container é o suficiente | fagner | 2025-04-12 | 5 | 2025-04-18 | 2025-04-12 | 5 | 2025-04-18 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
110.2 | Simulação de carga de container 40 pés dry. Graneleiro 25000 triflex modelo antigo | desenvolvimento de conceito, projeto e detalhamento dos suportes para fixação dos conjuntos para transporte | fagner | 2025-04-18 | 5 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 2025-05-02 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
110.3 | Simulação de carga de container 40 pés dry. Graneleiro 25000 triflex modelo antigo | desenvolvimento de conceito, projeto e detalhamento das caixa para os conjuntos para transporte | fagner | 2025-05-02 | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-02 | 3 | 2025-05-07 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
110.4 | Simulação de carga de container 40 pés dry. Graneleiro 25000 triflex modelo antigo | detalhamento do carregamento e descarregamento da carga no container | fagner | 2025-05-07 | 5 | 2025-05-14 | 2025-05-07 | 3 | 2025-05-12 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 5 | 5
111.1 | Estudos das roscas não padronizadas | modelagem 3d e detalhamento | fagner | 2025-04-09 | 3 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | 3 | 2025-04-14 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
111.2 | Estudos das roscas não padronizadas | acompanhamento de fabricação das peças | fagner | 2025-04-14 | 10 | 2025-04-28 | 2025-04-14 | 10 | 2025-04-28 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 14 | 14
111.3 | Estudos das roscas não padronizadas | relatorio de atividades e resultados | fagner | 2025-04-28 | 5 | 2025-05-05 | 2025-04-28 | 5 | 2025-05-05 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
112.1 | Desenvolvimento de treinamento para os inspetores de soldagem | Definir os tópicos que serão desenvolvidos no treinamento dos inspetores | Laureane | 2025-05-20 | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 0 | 2025-05-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 0 | 0
112.2 | Desenvolvimento de treinamento para os inspetores de soldagem | Desenvolver apostila de treinamento para os inspetores | Laureane | 2025-05-21 | 8 | 2025-06-02 | 2025-05-21 | 19 | 2025-06-17 | 100% | Concluído |  |  | 12 | 27 | 27
112.3 | Desenvolvimento de treinamento para os inspetores de soldagem | Desenvolver apresentação e avaliação dos inspetores de soldagem | Laureane | 2025-06-02 | 20 | 2025-06-30 | 2025-06-09 |  | 2025-07-04 | 100% | Concluído |  |  | 28 | 25 | 25
118.1 | Simulação carga exportação Austrália | Estudo de layout e posicionamento dos equipamentos no contêiner | Fagner | 2025-05-07 | 3 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | 3 | 2025-05-12 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
118.2 | Simulação carga exportação Austrália | Projeto e detalhamento dos suportes da REXXTER 3650 | Fagner | 2025-05-10 | 7 | 2025-05-20 | 2025-05-10 | 7 | 2025-05-20 | 100% | Concluído |  |  | 10 | 10 | 10
118.3 | Simulação carga exportação Austrália | Desenvolvimento do suporte do rolo de facas | Fagner | 2025-05-17 | 6 | 2025-05-26 | 2025-05-17 | 6 | 2025-05-26 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 9 | 9
118.4 | Simulação carga exportação Austrália | Definição e dimensionamento das caixas para kits de reposição | Fagner | 2025-05-23 | 7 | 2025-06-03 | 2025-05-23 | 7 | 2025-06-03 | 100% | Concluído |  |  | 11 | 11 | 11
118.5 | Simulação carga exportação Austrália | Ajustes finais e consolidação do projeto de carregamento | Fagner | 2025-05-30 | 6 | 2025-06-09 | 2025-05-30 | 6 | 2025-06-09 | 100% | Concluído |  |  | 10 | 10 | 10
118.6 | Simulação carga exportação Austrália | Realização dos ajustes finais no layout, revisão dos suportes e elaboração da documentação detalhada com instruções de carga e descarga dos equipamentos no contêiner. | Fagner | 2025-06-09 | 4 | 2025-06-13 | 2025-06-09 | 3 | 2025-06-12 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 3 | 3
119.1 | Caixa de madeira para tanque inferior do graneleiro 16000 exportação Austrália | Modelagem e detalhamento da caixa de madeira | Fagner | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
119.2 | Caixa de madeira para tanque inferior do graneleiro 16000 exportação Austrália | Criação do primeiro suporte com base nas exigências de fixação do tanque dentro da caixa, garantindo estabilidade e segurança no transporte. | Fagner | 2025-05-14 | 2 | 2025-05-16 | 2025-05-14 | 2 | 2025-05-16 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
119.3 | Caixa de madeira para tanque inferior do graneleiro 16000 exportação Austrália | Desenvolvimento do segundo suporte, com geometria diferente, adaptado à estrutura do tanque e da caixa para assegurar o encaixe correto e travamento. | Fagner | 2025-05-16 | 2 | 2025-05-20 | 2025-05-16 | 2 | 2025-05-20 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
120.1 | Elaboração de Relatório Técnico comparativo entre soldagem robotizada e soldagem com arco submerso | Coleta de informações relativas às máquinas de arco submerso e estudo de peças/conjuntos soldadas ambos os processos. | Jackson | 2025-06-12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-06-12 | 6 | 2025-06-20 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 8 | 8
120.2 | Elaboração de Relatório Técnico comparativo entre soldagem robotizada e soldagem com arco submerso | Documentação, detalhamento e análise dos dados coletados em 120.1 | Jackson | 2025-06-23 | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 5 | 2025-06-30 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 7 | 7
121.1 | Projeto de uma mesa para teste de fluxo hidráulico | Reunião com a Engenharia de Produto para definição dos componentes do sistema hidráulico. | William Rosa | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-09 | 1 | 2025-06-10 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
121.2 | Projeto de uma mesa para teste de fluxo hidráulico | modelagem esboço da mesa e suportes | William Rosa | 2025-06-10 | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-11 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 1 | 1
121.3 | Projeto de uma mesa para teste de fluxo hidráulico | Revisar a modelagem da mesa, incluindo as mangueiras hidráulicas e definindo os locais de instalação com precisão, garantindo funcionalidade e organização. | William Rosa | 2025-06-12 | 3 | 2025-06-17 | 2025-06-12 | 3 | 2025-06-17 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
121.4 | Projeto de uma mesa para teste de fluxo hidráulico | detalhamento das peças | William Rosa | 2025-06-17 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-17 | 3 | 2025-06-20 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 3 | 3
122.01 | Projeto Gabarito para Cubo de Roda 8 furos | Definição e modelagem / detalhamento | William Rosa | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
120.3 | Elaboração de Relatório Técnico comparativo entre soldagem robotizada e soldagem com arco submerso | Análise de indicadores e estudo de consumíveis. | Jackson | 2025-06-30 | 3 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | 6 | 2025-07-08 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 8 | 8
125.1 | Atualização Custeio Geral TECNICON 2025 | Levantamento de dados para custeio | João Paulo Bubicz | 2025-06-30 | 5 | 2025-07-07 | 2025-06-30 |  |  | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 0
102.7 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo em Aço A36 com Chapas de 9.50 mm | João Calheiros | 2025-03-13 | 4 | 2025-03-19 | 2025-03-13 | 4 | 2025-03-19 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
102.8 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo em Aço A36 com Chapas de 12.70 mm | João Calheiros | 2025-03-19 | 4 | 2025-03-25 | 2025-03-19 | 5 | 2025-03-26 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 7 | 7
102.9 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Filete em Aço A36 com chapas de 2.65 mm | João Calheiros | 2025-03-26 | 1 | 2025-03-27 | 2025-03-26 | 2 | 2025-03-28 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 2 | 2
102.10 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Filete em Aço A36 com chapas de 4.75 mm | João Calheiros | 2025-03-28 | 2 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | 1 | 2025-03-31 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 3 | 3
102.11 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Filete em Aço A36 com chapas de 6.35 mm | João Calheiros | 2025-04-01 | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | 2 | 2025-04-03 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
102.12 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Filete em Aço A36 com chapas de 7.95 mm | João Calheiros | 2025-04-03 | 2 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | 2 | 2025-04-07 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
102.13 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Filete em Aço A36 com chapas de 9.50 mm | João Calheiros | 2025-04-07 | 3 | 2025-04-10 | 2025-04-07 | 3 | 2025-04-10 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
102.14 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Filete em Aço A36 com chapas de 12.70 mm | João Calheiros | 2025-04-10 | 4 | 2025-04-16 | 2025-04-10 | 4 | 2025-04-16 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
102.15 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo Pulsado em Aço A36 com chapas de 2.65 mm | João Calheiros | 2025-04-16 | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 1 | 2025-04-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
102.16 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo Pulsado em Aço A36 com chapas de 4.75 mm | João Calheiros | 2025-04-17 | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-17 | 3 | 2025-04-22 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 5 | 5
102.17 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo Pulsado em Aço A36 com chapas de 6.35 mm | João Calheiros | 2025-04-22 | 2 | 2025-04-24 | 2025-04-22 | 3 | 2025-04-25 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 3 | 3
102.18 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo Pulsado em Aço A36 com chapas de 7.95 mm | João Calheiros | 2025-04-25 | 2 | 2025-04-29 | 2025-04-25 | 2 | 2025-04-29 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
102.19 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo Pulsado em Aço A36 com chapas de 9.50 mm | João Calheiros | 2025-04-29 | 3 | 2025-05-02 | 2025-04-29 | 5 | 2025-05-06 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 7 | 7
102.20 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldagens de Topo Pulsado em Aço A36 com chapas de 12.70 mm | João Calheiros | 2025-04-29 | 3 | 2025-05-02 | 2025-04-29 | 5 | 2025-05-06 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 7 | 7
102.21 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Preparação das chapas sem pré-qualificação para realização de ensaios de macrografia. | João Calheiros | 2025-05-06 | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2 | 2025-05-08 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 2 | 2
102.22 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Preparação das chapas sem pré-qualificação para realização de ensaios de dobramento. | João Calheiros | 2025-05-08 | 1 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 2 | 2025-05-12 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 4 | 4
102.23 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Realização dos Ensaios de Macrografia Parte 1. | João Calheiros | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
102.24 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Realização dos Ensaios de Dobramento Parte 1. | João Calheiros | 2025-05-12 | 3 | 2025-05-15 | 2025-05-12 | 3 | 2025-05-15 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
102.25 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Relização de Soldagem TIG em chapas de aço inox de 2 mm. | João Calheiros | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-14 | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-14 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
102.26 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Realização de Testes de Dobramento em Chapas de Inox 2 mm | João Calheiros | 2025-05-14 | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 1 | 2025-05-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
102.27 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Realização de Testes de Dobramento em Chapas de Inox 3 mm | João Calheiros | 2025-05-14 | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 1 | 2025-05-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
102.28 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Soldas de topo MIG em chapas de aço inox de 4 mm e 6 mm. | João Calheiros | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | 1 | 2025-05-19 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
102.29 | Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Repetição de teste de soldas de topo em chapas de 6.35 mm e 4.75 mm que não passaram no teste de dobramento | João Calheiros | 2025-05-20 | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-20 | 1 | 2025-05-21 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
104.1 | Ensaio de macrografia nos corpos de Prova soldados para teste. | Macrografia das Soldas de Topo e de Filete de inox (Filetes foram testados em novembro em virtude de um estudo com solda TIG) | João Calheiros | 2025-05-21 | 9 | 2025-06-03 | 2025-05-21 | 9 | 2025-06-03 | 100% | Concluído |  |  | 13 | 13 | 13
113.1 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Desenvolvimento de Script para automação da impressão em PDF de EPSs a partir de uma tabela em excel. | João Calheiros | 2025-05-22 | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 3 | 2025-05-27 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
113.2 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Organização e formatação dos dados referentes aos parâmetros de soldagem testados para possibilitar impressão automatizada. | João Calheiros | 2025-05-27 | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 2 | 2025-05-29 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
113.3 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Impressão em PDF de todas as EPS que serão utilizadas. | João Calheiros | 2025-05-29 | 3 | 2025-06-03 | 2025-05-29 | 2 | 2025-06-02 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 4 | 4
114.1 | Estudo sobre a influência da presença de chanfro no fechamento do rolo das taipadeiras devido a problemas de campo. | Confecção dos corpos de prova. Teste com CP sem chanfro e com chanfro em meio V com face de raiz de 3 mm. Ensaio de macrografia para avaliar penetração. fusão e área soldada. | João Calheiros | 2025-05-28 | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 1 | 2025-05-29 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
114.2 | Estudo sobre a influência da presença de chanfro no fechamento do rolo das taipadeiras devido a problemas de campo. | Escrita dos resultados em um relatório. Testes com CPs com chanfro em V com face de raiz de 1.5 mm. Ensaio de macrografia. Término do Relatório. | João Calheiros | 2025-05-30 | 1 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 1 | 2025-06-02 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
113.4 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Elaboração do Relatório dos Testes da EPS | João Calheiros | 2025-06-02 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | 2 | 2025-06-04 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
113.5 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Elaboração do Relatório dos Ensaios de Dobramento | João Calheiros | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-09 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
113.6 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Elaboração do Relatório dos Ensaios de Macrografia | João Calheiros | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | 2 | 2025-06-11 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
113.7 | Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Elaboração de Apostila de Treinamento dos Inspetores (parte referente à EPS) | João Calheiros | 2025-06-02 | 7 | 2025-06-11 | 2025-06-02 | 7 | 2025-06-11 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 9 | 9
115.1 | Relatório roscas despadronizadas | Desenvolver relatório com os dados obtidos dos testes das roscas despadronizadas | William Rosa | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 2025-05-12 | 2 | 2025-05-14 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
116.1 | Dispositivo de dobramento | Desenvolver projeto de dispositivo para teste de dobramento | William Rosa | 2025-05-15 | 4 | 2025-05-21 | 2025-05-15 | 4 | 2025-05-21 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
117.1 | Reator de tratamento de efluentes | Desenvolver projeto do reator para tratamento de efluentes | William Rosa | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-29 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
123.1 | Documento sobre a qualificação dos soldadores | Elaborar um documento de engenharia descrevendo a qualificação dos soldadores em níveis e subníveis | Laureane | 2025-06-24 | 3 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 11 | 2025-07-09 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 15 | 15
124.1 | Gabarito para soldagem dos flanges caixa Agrival AC | Realizada análise da caixa Agrival 60 L, modelagem do gabarito de soldagem dos flanges para evitar distorções e elaboração do detalhamento técnico. | William Rosa | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
126.01 | Bancada p/rotores BCI conjunto com ponteiras AC | Análise e definição de um conceito rotativo compatível com todos os rotores BCI para inspeção de empenamento com relógio comparador." | William Rosa | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
126.02 | Bancada p/rotores BCI conjunto com ponteiras AC | Definição do eixo e mancais, análise de fixação por diâmetro, validação técnica e início da modelagem com ajustes internos. | William Rosa | 2025-06-27 | 2 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-30 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 3 | 3
126.3 | Bancada p/rotores BCI conjunto com ponteiras AC | Detalhamento técnico: geração de vistas e cortes com aplicação de tolerâncias e especificações. | William Rosa | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 2 | 2025-07-03 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
126.4 | Bancada p/rotores BCI conjunto com ponteiras AC | Revisão final e encerramento do projeto | William Rosa | 2025-07-03 | 0 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | 2025-07-03 | 100% | Concluído |  |  | 0 | 0 | 0
127.1 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Modelagem 3d do contêiner 40 pés High Cube Open Top otimizando o espaço interno, conforme quantidades e tipos de equipamentos definidos. | Fagner | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-17 | 2025-06-13 | 2 | 2025-06-17 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
127.2 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Definição dos volumes de embalagens para peças de reposição, modelagem 3D das caixas de madeira e elaboração de instrução de embalagem com checklist para conferência de itens e quantidades. | Fagner | 2025-06-17 | 3 | 2025-06-20 | 2025-06-17 | 3 | 2025-06-20 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
127.3 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Definição da melhor solução de fixação dos chassis dianteiros do modelo TA10, desenvolvimento dos suportes fixadores com modelagem 3D, detalhamento 2D e elaboração de instrução de montagem para aplicação nos chassis. | Fagner | 2025-06-18 | 3 | 2025-06-23 | 2025-06-18 | 3 | 2025-06-23 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
127.4 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Desenvolvimento da solução de fixação para o chassi hidráulico dos rolos da TA10, com modelagem 3D dos suportes, detalhamento 2D e criação de instrução de montagem. | Fagner | 2025-06-20 | 3 | 2025-06-25 | 2025-06-20 | 3 | 2025-06-25 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
127.5 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Projeto dos suportes de fixação para os rolos e os “cachorrinhos” (suportes dos eixos de discos de arado) da TA10, com modelagem 3D, detalhamento 2D e instrução de montagem. | Fagner | 2025-06-23 | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-22 | 3 | 2025-06-25 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
127.6 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Desenvolvimento dos suportes de fixação dos cabeçalhos da TA10, incluindo modelagem 3D, detalhamento 2D e elaboração da instrução de montagem. | Fagner | 2025-06-26 | 3 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 3 | 2025-07-01 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
127.7 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Projeto dos suportes de fixação para os eixos de discos da TA10, com modelagem 3D, detalhamento 2D e criação da instrução de montagem. | Fagner | 2025-07-01 | 3 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | 3 | 2025-07-04 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
127.8 | Simulação carga exportação Republica Dominicana | Elaboração do layout final de carga no contêiner com todos os equipamentos e seus respectivos suportes, definindo a posição de cada conjunto e a ordem sequencial de entrada no contêiner. | Fagner | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-08 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
128.1 | Cj sdd gabarito 440 / 480 | Revisão de projeto antigo com verificação de interferências e análise de possíveis ajustes em componentes. | William Rosa | 2025-07-04 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 1 | 2025-07-07 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
129.1 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 1) Introdução e 2) Terminologia de Soldagem | Laureane | 2025-06-24 | 1 | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 1 | 2025-07-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.2 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 3) Terminologia de Descontinuidades em Juntas Soldadas | João Calheiros | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.3 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 4) Simbologia de Soldagem | Laureane | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-27 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.4 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 5) Consumíveis | Laureane | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-30 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
129.5 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 6) Processos de Soldagem: Soldagem MIG/MAG | João Calheiros | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-01 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.6 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 6) Processos de Soldagem: Soldagem TIG | João Calheiros | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-02 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.7 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 6) Processos de Soldagem: Soldagem a Arco Submerso | Laureane | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.8 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 7) Controle de Deformações: Comportamento dos Materiais | João Calheiros | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 1 | 2025-07-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.9 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 7) Controle de Deformações: Causas da Deformação e Tipos de Deformações | João Calheiros | 2025-07-04 | 5 | 2025-07-11 | 2025-07-04 | 5 | 2025-07-11 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
130.1 | Gabarito Chassi 440 e 480 | studo preliminar do gabarito com definição dos pontos para rodízios, priorizando mobilidade e estabilidade. Iniciada modelagem 3D e análise de interferências. | William Rosa | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-08 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
130.2 | Gabarito Chassi 440 e 480 | Modelagem dos rodízios finalizada e fixação validada. Iniciado e concluído o estudo de bipartição do gabarito com divisão no 3D e testes de encaixe. | William Rosa | 2025-07-09 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1 | 2025-07-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
130.3 | Gabarito Chassi 440 e 480 | Definida a estratégia de bipartição com testes de encaixe no 3D. | William Rosa | 2025-07-11 | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 1 | 2025-07-14 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
130.4 | Gabarito Chassi 440 e 480 | Detalhamento técnico completo, ajustes na montagem, revisão final e organização dos arquivos. | William Rosa | 2025-07-14 | 3 | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 3 | 2025-07-17 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
131.1 | Gabarito Chassi NSA10 | Modelagem e instalação dos rodizios, igual verção gabarito 440/480 | William Rosa | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
132.1 | Peças complemento conj ( pedido Jorge) | Modelagem e detalhamento, copiar duas peças existentes para complemento altura. | William Rosa | 2025-07-21 | 0.5 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.5 | 2025-07-21 | 100% | Concluído |  |  | 0 | 0 | 0
120.4 | Elaboração de Relatório Técnico comparativo entre soldagem robotizada e soldagem com arco submerso | Projeções e estimativas relacionadas à produção de conjuntos formados por união de perfis | Jackson | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-23 | 5 | 2025-07-30 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 7 | 7
133.1 | GABARITO CHASSI ROB 10 | Redetalhamento de todas as peças e instalção dos rodizios | William Rosa | 2025-07-21 | 5 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 5 | 2025-07-28 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
134.1 | Estudo comparativo entre bicos de contato de soldagem para Soldagem Robotizada - Alternativa de fornecimento. | Testar o novo modelo de bico de contato e coletar os dados relacionados ao teste. | Jackson | 2025-07-30 | 5 | 2025-08-06 | 2025-07-30 | 5 | 2025-08-06 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
135.1 | Mapeamento de interferências no setor da usinagem | Acompanhar as peças que se tornam retrabalho e mapear o motivo dos atravessamentos | Victor Canellas | 2025-07-10 | 10 | 2025-07-24 | 2025-07-11 | 13 | 2025-07-30 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 19 | 19
136.1 | Realização do relatório após o mapeamento da usinagem | Relatório dos motivos de haver retrabalhos e atravessamentos na usinagem | Victor Canellas | 2025-07-25 | 5 | 2025-08-01 | 2025-07-25 | 6 | 2025-08-04 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 10 | 10
138.1 | Peças reforma taipadera ( Davi ) | Modelagem e Detalhamento | William Rosa | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
139.1 | Dispositivo para teste eixo Enleirador | foi iniciado o desenvolvimento do dispositivo com reunião de alinhamento, análise do eixo e esboço preliminar, considerando formas de fixação e referências internas. | William Rosa | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
139.2 | Dispositivo para teste eixo Enleirador | oi iniciada a modelagem no Solid Edge, com criação da estrutura principal, definição dos apoios e dimensionamento do berço. Também foram avaliados elementos de aperto e realizados testes de interferência e movimento. | William Rosa | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-30 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
139.3 | Dispositivo para teste eixo Enleirador | foram feitos ajustes no modelo 3D com base em feedback, adicionados detalhes técnicos e verificados movimentos e colisões. Também se iniciou o detalhamento com vistas e cortes no Solid Edge. | William Rosa | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-31 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
139.4 | Dispositivo para teste eixo Enleirador | foi concluído o projeto com a finalização dos desenhos técnicos, inserção de tolerâncias e especificações. Após conferência final, o material foi gerado em PDF, registrado no sistema e enviado para validação. | William Rosa | 2025-07-31 | 2 | 2025-08-04 | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-02 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 1 | 1
140.1 | Dispositivo para teste Soldagem | Modelagem e detalhamento dispositivo para fixação de um tubo para prova de soldagem. | William Rosa | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.10 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 8) Principais Problemas Encontrados em Máquinas de Solda | João Calheiros | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-15 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
129.11 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 9) Ensaio de dobramento | João Calheiros | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.12 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 10) Ensaio de macrografia | João Calheiros | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.13 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 11) Ensaio de Macrografia | João Calheiros | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.14 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 11) Interpretação da EPS. 12) 5S. 13) Norma de Classificação dos Soldadores | João Calheiros | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.15 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | Elaboração de Avaliação Final | João Calheiros | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-17 | 1 | 2025-07-18 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
137.1 | Análise de Falha das Juntas Soldadas do RF 3900 REXTER | Resolução de Cálculos Estruturais na Solda | João Calheiros | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-30 | 2025-07-28 | 2 | 2025-07-30 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
137.2 | Análise de Falha das Juntas Soldadas do RF 3900 REXTER | Escrita do Relatório | João Calheiros | 2025-07-30 | 2 | 2025-08-01 | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-31 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 1 | 1
141.1 | Dispositivo para soldagem de tubo de descarga de graneleiro | modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2 | 2025-07-10 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
142.1 | Simulação carga exportação Argentina | Modelagem e detalhamento do layout das peças da maquina dispostas na prancha do caminhão junto com a disposição das peças sobressalentes na caixa de kit de reposição | Fagner | 2025-07-10 | 6 | 2025-07-18 | 2025-07-10 | 6 | 2025-07-18 | 100% | Concluído |  |  | 8 | 8 | 8
143.1 | Roldana para bandeja de maquina do corte laser | modelar, detalhar e fabricar roldanas para substituir as que sao usadas nas bandejas que recolhem metal derretido das maquinas de corte | Fagner | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
120.5 | Elaboração de Relatório Técnico comparativo entre soldagem robotizada e soldagem com arco submerso | Finalização da documentação | Jackson | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 1 | 2025-08-05 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
144.1 | Alteração de gabarito plaina multilaminas linha leve | modelagem, detalhamento e fabricação e de torre nova para gabarito do carro dianteiro da linha leve | Fagner | 2025-07-21 | 5 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | 5 | 2025-07-28 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
145.1 | Dispositivo de soldagem torre carro dianteiro linha leve | modelar, detalhar e fabricar dispositivo de gabarito para soldagem de torre do carro dianteiro da linha leve | Fagner | 2025-07-28 | 3 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | 3 | 2025-07-31 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
146.1 | simulação de carga de caixa de madeira | simulação de carga de caixa de madeira com uma AGRIVAL 60L e mais caixa de itens de reposição. | Fagner | 2025-07-31 | 3 | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 3 | 2025-08-05 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
147.1 | Dispositivo de soldagem CRS-5 | Modelagem do dispositivo de gabarito do chassi da crs-5 | Fagner | 2025-08-05 | 60 | 2025-10-28 | 2025-08-05 | 60 | 2025-10-28 | 85% | Atrasado |  |  | 84 | 84 | 84
148.1 | Dispositivo de soldagem mão francesa chassi linha leve | modelagem do dispositivo de gabarito na mão francesa do chassi da linha leve | Fagner | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-08 | 2025-08-05 | 3 | 2025-08-08 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
149.1 | Dispositivo de soldagem bucha carro traseiro linha leve | modelagem do dispositivo de gabarito para a bucha do carro traseiro linha leve | Fagner | 2025-08-12 | 3 | 2025-08-15 | 2025-08-12 | 3 | 2025-08-15 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
134.2 | Estudo comparativo entre bicos de contato de soldagem para Soldagem Robotizada - Alternativa de fornecimento. | Finalização da documentação | Jackson | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-07 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
150.1 | Verificação e análise de Lead Time de lotes de conjuntos formados por união de perfis contidos nos implementos TA 10 e TA 12 produzidos no setor de Soldagem Robotizada | Registro de tempos e movimentos referente à produção de lotes | Jackson | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-18 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 7 | 7
151.1 | Desenvolvimento de Dispositivo de Apoio e Posicionamento para Montagem de Graneleiros | Pensar e desenvolver dispositivo para montagem final de graneleiros, facilitando o posicionamento, garantindo segurança e evitando riscos nas superfícies pintadas com pontos de contato revestidos. | William Rosa | 2025-08-05 | 60 | 2025-10-28 | 2025-08-05 | 60 | 2025-10-28 | 50% | Atrasado |  |  | 84 | 84 | 84
152.1 | Escada de degraus para o Reator de fluidos | Iniciar a modelagem da escada de acesso para reator de fluidos, incluindo suporte, degraus, corrimãos e fixações, garantindo segurança e conformidade com normas. | William Rosa | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-14 | 2025-08-12 | 2 | 2025-08-14 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
153.1 | Tubos / transições ( para Jorge ) | Modelagem Tubos e transiçõa a pedido de um cliente | William Rosa | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-14 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
154.1 | Gabarito Asas Rob 440/480 | Transferir para dentro Teamcenter / Redetalhar os componentes/ verificar montagem / interferencias | William Rosa | 2025-08-21 | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2 | 2025-08-25 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
155.1 | Tubulação Conj E2,65 AC Peças p/Jorge | Modelagem de tubulações e detalhamento | William Rosa | 2025-08-21 | 0.5 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-22 | 100% | Concluído |  |  | 0 | 1 | 1
156.1 | Elaboração de documentação para a padronização da coleta de dados referentes ao setor de Soldagem Robotizada. | Definição e Registro das etapas do processo. | Jackson | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-27 | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-27 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
157.1 | Projeto Cilindro ID-145 (cliente Agrimec) | Projetar e detalhar cilindros hidráulicos: requisitos, cálculos, modelagem 3D/2D, definição de materiais, lista de peças e documentação técnica.” | William Rosa | 2025-08-26 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 1 | 2025-08-27 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
158.1 | Projeto Cilindro ID-150(cliente Tractorterra) | Detalhamento técnico para fabricação de cilindros, seguindo processos IDEMA. | William Rosa | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1 | 2025-09-01 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 3 | 3
159.1 | Projeto Cilindro ID-3716(cliente Viapiana) | Desenvolver e detalhar cilindro ID-3716 (cliente Viapiana), baseado no modelo 3712, com modificação da camisa e inclusão de roscas de conexões M16x1,5 | William Rosa | 2025-09-01 | 9 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 9 | 2025-09-12 | 100% | Concluído |  |  | 11 | 11 | 11
160.1 | Tabela para orçamento cilindros novos LM Pulverizadores | Montar planilha de matéria-prima dos componentes para orçamento de fabricação de cilindros novos (clientes novos) | William Rosa | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-02 | 1 | 2025-09-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
161.1 | Tabela para orçamento cilindros novos Schmerkel | Montar planilha de matéria-prima dos componentes para orçamento de fabricação de cilindros novos (clientes novos) | William Rosa | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
162.1 | Gabarito suporte das facas | transferir para dentro do teamcenter, redetalhar e adaptar dispositivo para todas os rolos facas | William Rosa | 2025-09-03 | 10 | 2025-09-17 | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04 | 100% | Concluído |  |  | 14 | 1 | 1
163.1 | Tabela para orçamento cilindros novos Oldra : CJ0285 CJ0415 CJ0134 CJ0129 CJ0761 CJ0121 CJ0142 | Montar planilha de matéria-prima dos componentes para orçamento de fabricação de cilindros novos (clientes novos) | William Rosa | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-08 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
164.1 | Acompanhamento montagem gabarito carro dianteiro linha leve | Acompanhamento de montagem e tryout de gabrito | Fagner | 2025-08-21 | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-21 | 2 | 2025-08-25 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
165.1 | Gabarito suporte intermediario TA10 | modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-08-25 | 16 | 2025-09-16 | 2025-08-25 | 16 | 2025-09-16 | 100% | Concluído |  |  | 22 | 22 | 22
166.1 | Atualização Documentação Exportação Rep. Dominicana | Atualização do modo de embarque dos volumes e detalhamento do layout do container | Fagner | 2025-08-28 | 4 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | 4 | 2025-09-03 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
167.1 | corpo de prova para teste de solda | modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
168.1 | corpo de prova passa/não passa | modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-08 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
156.2 | Elaboração de documentação para a padronização da coleta de dados referentes ao setor de Soldagem Robotizada. | Definição e documentação relacionadas ás paradas não programadas. | Jackson | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
156.3 | Elaboração de documentação para a padronização da coleta de dados referentes ao setor de Soldagem Robotizada. | Finalização da documentação. | Jackson | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 2 | 2
129.16 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | Correção da Avaliação Final | João Calheiros | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 1 | 2025-07-29 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 1 | 1
129.17 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | Elaboração de Avaliação de Recuperação | João Calheiros | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-30 | 1 | 2025-07-31 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
129.18 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | Elaboração de Material Extra com Critérios de Aceitação | João Calheiros | 2025-08-01 | 2 | 2025-08-05 | 2025-08-04 | 4 | 2025-08-08 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
129.19 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | 14) Critérios de Aceitação | João Calheiros | 2025-08-11 | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-11 | 4 | 2025-08-15 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 4 | 4
129.20 | Treinamento dos Inspetores de Soldagem | Aplicação da Recuperação | João Calheiros | 2025-08-15 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-15 | 1 | 2025-08-18 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
170.1 | Seminário Powermig e Lincoln Electric | Visita ao Seminário e estudo de possíveis aquisições. | João Calheiros | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
170.2 | Seminário Powermig e Lincoln Electric | Elaboração de Relatório sobre o Seminário | João Calheiros | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-22 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
170.3 | Seminário Powermig e Lincoln Electric | Elaboração de aprensetação sobre o Seminário | João Calheiros | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-26 | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-26 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
171.1 | Aplicativo Registrador de Atividades | Desenvolver protótipo com GUI em tkinter e banco de dados local. Testar com usuários | João Calheiros | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 1 | 2025-09-30 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
171.2 | Aplicativo Registrador de Atividades | Desenvolver protótipo com GUI em KIVY e banco de dados online e Login de Acesso. | João Calheiros | 2025-09-01 | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-01 | 1 | 2025-09-02 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 1 | 1
171.3 | Aplicativo Registrador de Atividades | Testar Protótipo 2 com banco de dados online com usuários | João Calheiros | 2025-09-09 | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | 5 | 2025-09-16 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
172.1 | Qualificação Soldador Emerson | Estudos Teóricos e Avaliação | João Calheiros | 2025-08-26 | 4 | 2025-09-01 | 2025-08-26 | 4 | 2025-09-01 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
172.2 | Qualificação Soldador Emerson | Treinamento Prático | João Calheiros | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-04 | 2025-09-02 | 2 | 2025-09-04 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
172.3 | Qualificação Soldador Emerson | Qualificação Nível 3 | João Calheiros | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-05 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
172.4 | Qualificação Soldador Emerson | Ensaio de dobramento | João Calheiros | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-09 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
172..5 | Qualificação Soldador Emerson | Treinamento 2 (Recuperação) | João Calheiros | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 1 | 2025-09-10 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
172.6 | Qualificação Soldador Emerson | Documentação de Qualificação | João Calheiros | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 2 | 2025-09-11 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
173.1 | Revisão da tabela de orçamento para clientes SANIG e SCHMERKEL | Revisado todas as vedações e componentes | William Rosa | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
174.1 | Elaboração de instrução de trabalho. IT_PRO_XX_REGISTRO DE TEMPOS E EVENTOS -SOLDAGEM ROBOTIZADA | Definição das atribuições e documentação. | Jackson | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 3 | 2025-09-17 | 100% | Concluído
175.1 | Elaboração de Instrução de trabalho. IT_PRO_XX_REGISTRO DE TEMPOS DE PARADA DE PRODUÇÃO - SOLDAGEM ROBOTIZADA. | Definição das atribuições e documentação. | Jackson | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 2 | 2025-09-24 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 2 | 2
176.1 | Treinamento dos líderes sobre normatização de soldagem | 1. Introdução 1.1 Qualificação dos Soldadores | João Calheiros | 2025-10-01 | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 2025-10-01 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 0 | 0
176.2 | Treinamento dos líderes sobre normatização de soldagem | 2. Terminologia da soldagem 3. Terminologia de descontinuidades em juntas soldadas. | João Calheiros | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 0 | 2025-10-02 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 0 | 0
176.3 | Treinamento dos líderes sobre normatização de soldagem | 4. Simbologia de soldagem 5. Consumíveis | João Calheiros | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-03 | 4 | 2025-10-09 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 6 | 6
177.1 | Gabarito chassi TA10 | desenvolvimento, modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-09-20 | 15 | 2025-10-10 | 2025-09-20 | 15 | 2025-10-10 | 50% | Atrasado |  |  | 20 | 20 | 20
178.1 | Lança com feltro para empilhadeiras | atualização de projeto | Fagner | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
179.1 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | Investigação de desalinhamento | Fagner | 2025-09-11 | 5 | 2025-09-18 | 2025-09-11 | 5 | 2025-09-18 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
179.2 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | atualização de projeto da base | fagner | 2025-09-18 | 5 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 5 | 2025-10-02 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
179.3 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | atualização do projeto das chapas de espera | Fagner | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-06 | 2025-10-02 | 2 | 2025-10-06 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
179.4 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | Desenvolvimento de dispositivo auxiliar do gabarito da caçamba | Fagner | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-03 | 1 | 2025-10-06 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
179.5 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | Atualização do projeto das laterais deslizantes | Fagner | 2025-10-06 | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-06 | 5 | 2025-10-13 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
180.1 | Desenvolvimento gabarito alinhamento ponteiras p/ cil. hidr. crs-5 | desenvolvimento, modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-09-26 | 3 | 2025-10-01 | 2025-09-26 | 3 | 2025-10-01 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
1811.1 | Tabela para orçamento cilindros novos Farenzena | Montar planilha de materia prima dos componentes para orçamento de cilindros novos (clientes novos) | William Rosa | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
182.1 | peças para Adriano | modelagem de 4 peças para necessifdade fabrica | William Rosa | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | 100% | Concluído |  |  | 0 | 3 | 3
183.1 | modelagem bica bocal gbx antigo cliente Jorge | modelagem bica conforme cliente pediu Jorge | William Rosa | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-23 | 100% | Concluído |  |  | 0 | 1 | 1
184.1 | Atualização de Tempos Operacionais no Tecnicon. Implemento: Elephant Foot. | Atualização dos tempos de montagem, soldagem, corte laser e montagem final. | Jackson | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-23 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
185.1 | Preenchimento de planilha de apoio à decisão - Make or Buy - Elephant Foot. | Registro de custo unitário de produção de cada componente do implemento. | Jackson | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 1 | 2025-10-28 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
186.1 | Eixos para necessidade Fabrica (Adriano) | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-30 | 2 | 2025-11-03 | 2025-10-30 | 2 | 2025-11-03 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
187.1 | Análise técnica do processo de Soldagem Robotizada para a soldagem de cilindros hidráulicos. | Preparação dos conjuntos e adequeação de parâmetros iniciais. | Jackson | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 1 | 2025-10-30 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
187.2 | Análise técnica do processo de Soldagem Robotizada para a soldagem de cilindros hidráulicos. | Programação e testes iniciais. | Jackson | 2025-10-30 | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 30 | 2025-12-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 42 | 42
188.1 | Atualização de Tempos Operacionais no Tecnicon. Implemento: Plaina Niveladora Multilâminas ROBUST (NSA-8) | Registro de tempos de corte (Simulação) | Jackson | 2025-10-31 | 5 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 5 | 2025-11-18 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
189.1 | Avaliação Diagnóstica dos Soldadores: Programa de Soldagem | Obtenção dos Materiais: Confecção dos CPs e dos consumíveis necessários aos testes. | João Calheiros | 2025-10-28 | 5 | 2025-11-04 | 2025-10-28 | 3 | 2025-10-31 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 3 | 3
189.2 | Avaliação Diagnóstica dos Soldadores: Programa de Soldagem | Obtenção dos Ferramentas: Máquina de solda, lixadeira, alicate, tocha, talhadeira e demais itens ferramentas. | João Calheiros | 2025-10-28 | 5 | 2025-11-04 | 2025-10-28 | 3 | 2025-10-31 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 3 | 3
189.3 | Avaliação Diagnóstica dos Soldadores: Programa de Soldagem | Obtenção de local para testes e organização de layout da célula de testes. | João Calheiros | 2025-10-28 | 6 | 2025-11-05 | 2025-10-28 | 3 | 2025-10-31 | 100% | Concluído |  |  | 8 | 3 | 3
189.4 | Avaliação Diagnóstica dos Soldadores: Programa de Soldagem | Documentação: Últimos ajustes na EPS, procedimento operacional e instrução de trabalho para testes nível 1, 2 e 3. Organização da ordem dos testes por colaborador | João Calheiros | 2025-10-30 | 7 | 2025-11-10 | 2025-10-30 | 3 | 2025-11-04 | 100% | Concluído |  |  | 11 | 5 | 5
189.5 | Avaliação Diagnóstica dos Soldadores: Programa de Soldagem | Testes diagnósticos nível 1, 2 e 3 | João Calheiros | 2025-11-03 | 60 | 2026-01-26 | 2025-11-05 | 55 | 2026-01-21 | 33% | Atrasado |  |  | 84 | 77 | 77
179.6 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | desenvolvimento de gabarito para montagem das ponteiras de articulação da caçamba do catapedra. | Fagner | 2025-10-01 | 5 | 2025-10-08 | 2025-10-01 | 5 | 2025-10-08 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
179.7 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | Reforma das laterais deslizantes adaptada com gabarito posicionador de ponteiras caçaba cata pedra | Fagner | 2025-10-10 | 20 | 2025-11-07 | 2025-10-10 | 20 | 2025-11-07 | 50% | Atrasado |  |  | 28 | 28 | 28
179.8 | Reforma gabarito caçamba cata pedra | PÉ CENTRAL BASE GABARITO CAÇAMBA CATA PEDRA | Fagner | 2025-10-06 | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-06 | 5 | 2025-10-13 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
190.1 | Chapa peça reposição solititada por Vinicius Dutra | Cópia do papelão, detalhamento e fabricação. | Fagner | 2025-10-08 | 2 | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 1 | 2025-11-10 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
191.1 | Chapa Gabarito Cebola | Cópia do papelão, detalhamento e fabricação. | Fagner | 2025-10-09 | 2 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | 1 | 2025-10-10 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 1 | 1
192.1 | Simulação kit reposição brotas | Detalhamento de simulação | Fagner | 2025-10-10 | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-10 | 2 | 2025-10-14 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 4 | 4
193.1 | Armario deposito de ferramentas pintura | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-13 | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 3 | 2025-10-16 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 3 | 3
194.1 | Brise para container solicitado por Vanessa | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-15 | 6 | 2025-10-23 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-22 | 100% | Concluído |  |  | 8 | 7 | 7
195.1 | Flange cego manutenção | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-17 | 3 | 2025-10-22 | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-21 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 4 | 4
196.1 | Chapa suporte carreta Gilson | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-20 | 3 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-22 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 2 | 2
197.1 | Simulação de carga container pata de elefante | simulação de carga para saber quantidade maxima | Fagner | 2025-10-22 | 3 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | 2 | 2025-10-24 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 2 | 2
198.1 | Plaquetas para subconjunto | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-24 | 2 | 2025-10-28 | 2025-10-24 | 3 | 2025-10-29 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 5 | 5
199.1 | Adaptação proteção gabarito rolos | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-29 | 2 | 2025-10-31 | 2025-10-29 | 3 | 2025-11-03 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 5 | 5
200.1 | Desenvolvimento de tubos para teste de soldagem | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
201.1 | Desenvolvimento de gabarito, ponteira de eixo para apoio dos rolos | modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-30 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
202.1 | Simulação carga container GBX 16000 normal; GBX 16000 TRIFLEX e GBX 21000 NORMAL | simulação de carga para saber quantidade maxima | Fagner | 2025-10-31 | 2 | 2025-11-04 | 2025-10-31 | 2 | 2025-11-04 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
187.3 | Análise técnica do processo de Soldagem Robotizada para a soldagem de cilindros hidráulicos. | Documentação. Relatório Técnico. | Jackson | 2025-11-04 | 20 | 2025-12-02 | 2025-11-04 | 20 | 2025-12-02 | 100% | Concluído |  |  | 28 | 28 | 28
203.1 | Gabarito para soldagem came direito e esquerdo ac | Modelagem e detalhamento para soldagem de came, com foco no melhor posicionamento para minimizar variações durante o processo. | William | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-13 | 2025-11-11 | 1 | 2025-11-12 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 1 | 1
204.1 | Identificação e Registro de matrizes utilizadas no processo de Conformação | Levantamento de peças conformadas em prensa e suas respectivas matrizes. | Jackson | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
204.2 | Identificação e Registro de matrizes utilizadas no processo de Conformação | Registro fotográfico e documental das matrizes. | Jackson | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
205.1 | Detalhamento integração Gabarito cantoneiras RDC |  | William | 2025-12-22 | 20 | 2026-01-19 | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-23 | 10% | Atrasado |  |  | 28 | 1 | 1
207.1 | Chapa adaptação capinadeira 2L | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-06 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-06 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
208.1 | Suporte peça gabarito rolo facas | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-13 | 2025-11-06 | 5 | 2025-11-13 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
209.1 | Estrado suporte para de elefante | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-13 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
210.1 | Fixador caletão | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-13 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
211.1 | Peças prototipo capinadeira 2L | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-12 | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 5 | 2025-11-26 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
212.1 | Gabarito mancal BCI 200 | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-24 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
213.1 | Gabarito engate sulcador Ximango 5L | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-20 | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 3 | 2025-11-25 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
214.1 | Caixa exportação Mexico | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-27 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
215.1 | Chapas gabarito dobra emborcadeiras pata de elefante | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-12-19 | 3 | 2025-12-24 | 2025-12-19 | 3 | 2025-12-24 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
206.1 | Relatório das tolerâncias dimensionais de CJ de rolos | Análise da situação atual: Planilha com dimensões das tampas e dos rolos. | João Calheiros | 2025-11-19 | 5 | 2025-11-26 | 2025-11-19 | 6 | 2025-11-27 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 8 | 8
216.1 | Embalagem peças Brotas 2L | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-12-11 | 3 | 2025-12-16 | 2025-12-11 | 3 | 2025-12-16 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
206.2 | Relatório das tolerâncias dimensionais de CJ de rolos | Estudo das normas NBR 6158 (Tolerâncias e Ajustes) e ISO 286 (Sistema de Ajustes – Shaft/Hole) | João Calheiros | 2025-11-28 | 2 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 2 | 2025-12-02 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
217.1 | Flange adaptação com defletores | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-12-10 | 2 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2 | 2025-12-12 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
206.3 | Relatório das tolerâncias dimensionais de CJ de rolos | Escrita do relatório "Determinação de Tolerâncias na Montagem de Tampa e Cilindro dos Rolos RDC" | João Calheiros | 2025-12-03 | 25 | 2026-01-07 | 2025-12-03 | 25 | 2026-01-07 | 100% | Concluído |  |  | 35 | 35 | 35
218.1 | Peças capinadeira | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-12-10 | 2 | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2 | 2025-12-12 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
206.4 | Relatório das tolerâncias dimensionais de CJ de rolos | Aplicação do estudos das tolerâncias para produtos na curva ABC | João Calheiros | 2026-01-05 | 7 | 2026-01-14 | 2026-01-05 | 7 | 2026-01-14 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 9 | 9
219.1 | Simulação carga Austrália 21000 tandem + 16000 comum. | simulação de carga para saber quantidade maxima | Fagner | 2025-11-27 | 5 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | 5 | 2025-12-04 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
220.1 | Simulação de carga em container RFA 1360, NSA 10 e PNA 36 | simulação de carga para saber quantidade maxima | Fagner | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
221.1 | Peça Usinada | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
222.1 | Desenvolvimento de matriz e punção para dobradeira | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 3 | 2025-11-27 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
223.1 | Projeto de peças capinadeira 2L | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-28 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
224.1 | Gabarito furação peças TUPY | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-27 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
225.1 | Chapas proteção modelador XIMANGO | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-12-05 | 2 | 2025-12-09 | 2025-12-05 | 2 | 2025-12-09 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
226.1 | Chapa suporte quinta roda | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-12-11 | 2 | 2025-12-15 | 2025-12-11 | 2 | 2025-12-15 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
72.1 | Dispositivo de armazenagem paineis GBX | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2025-01-14 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-14 | 1 | 2025-01-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
227.1 | Registro e atualização de tempos de corte CNC. NSA-10. | Atualizar tempos de corte CNC. | Jackson | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-23 | 50% | Atrasado |  |  | 1 | 1 | 1
228.1 | Elaboração de documento de Engenharia para matrizes, punções e abas mínimas usuais no processo de dobra. | Documentar Abas mínimas e planilha prévia de matrizes e punções. | Jackson | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-23 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
105.1 | Criação de documentação relacionada aos testes com os parâmetros e a macrografia (102 e 104). | Criar documento | João Calheiros | 2025-05-21 | 2 | 2025-05-23 | 2025-05-21 | 2 | 2025-05-23 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
229.1 | Simulação carga Halfmoon Nigéria | layout posição de equipamentos | Fagner | 2026-01-05 | 3 | 2026-01-08 | 2026-01-05 | 3 | 2026-01-08 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
230.1 | Projeto plaquetas identificaçâo Jackson | Modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2026-01-08 | 2 | 2026-01-12 | 2026-01-08 | 2 | 2026-01-12 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
229.2 | Simulação carga Halfmoon Nigéria | Desenvolvimento suportes; modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2026-01-12 | 5 | 2026-01-19 | 2026-01-12 | 5 | 2026-01-19 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
219.2 | Simulação carga Austrália 21000 tandem + 16000 comum. | Desenvolvimento suportes; modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2026-01-19 | 8 | 2026-01-29 | 2026-01-19 | 8 | 2026-01-29 | 100% | Concluído |  |  | 10 | 10 | 10
231.1 | Simulação carga Austrália 16000 normal e triflex | simulação de carga para saber quantidade maxima | Fagner | 2026-01-29 | 3 | 2026-02-03 | 2026-01-29 | 3 | 2026-02-03 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
231.2 | Simulação carga Austrália 16000 normal e triflex | Desenvolvimento suportes; modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2026-02-03 | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 4 | 2026-02-09 | 100% | Concluído |  |  | 6 | 6 | 6
232.1 | Simulação carga Congo CRS7 e CRS7 M | layout posição de equipamentos | Fagner | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-10 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
232.2 | Simulação carga Congo CRS7 e CRS7 M | Desenvolvimento suportes; modelagem, detalhamento e fabricação | Fagner | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-11 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
233.1 | Testes de soldabilidade básica de cilindros hidráulicos - Conjunto mestre/escravo projeto AGRIMEC em soldagem robotizada | Verificação dimensional pré-soldagem, soldagem e verificação pós-soldagem. | Jackson | 2026-02-16 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 3 | 2026-02-19 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 3 | 3
234.1 | Dashboard dos KPI da Engenharia de Processos | Definição da Classificação das Atividades de Rotina e dos Tipos de Projeto | João Calheiros | 2026-02-16 | 2 | 2026-02-18 | 2026-02-16 | 4 | 2026-02-20 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 4 | 4
234.2 | Dashboard dos KPI da Engenharia de Processos | Definição dos KPIs e do template do A3 | João Calheiros | 2026-02-23 | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 2 | 2026-02-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 2 | 2
234.3 | Dashboard dos KPI da Engenharia de Processos | Elaboração do A3 em planilha | João Calheiros | 2026-02-25 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 4 | 2026-03-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 6 | 6
235.1 | Relatório da Avaliação Diagnóstica dos Soldadores | Inserção dos dados em tabelas e análise dos dados | João Calheiros | 2026-03-02 | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-02 |  |  |  | Atrasado |  |  | 7 | 7 | 0
236.1 | Reclassificação de produtos - Setores de Manutenção Predial / Industrial | Levantamento de demandas e reclassifiação dos produtos | João Paulo Bubicz | 2026-01-13 | 90 | 2026-05-19 | 2026-01-13 |  |  |  | Atrasado |  |  | 126 | 126 | 0
237.1 | Criação de IT para Ajuste da Haste da Comporta de GBX16000 | Editar vídeo e criar QR code | João Calheiros | 2026-03-02 | 2 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 3 | 2026-03-06 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 3 | 3
273.2 | Criação de IT para Ajuste da Haste da Comporta de GBX16000 | Elaboração de Documento | João Calheiros | 2026-03-02 | 3 | 2026-03-05 | 2026-03-03 | 4 | 2026-03-09 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 6 | 6
238.1 | Relatório da Avaliação Diagnóstica dos Soldadores | Lançamento dos dados em tabela para análise dos dados dos soldadores | João Calheiros | 2026-03-10 | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
239.1 | Verificação e Registro de Dispositivos de Fixação para Montagem de Subconjuntos | Mapeamento de estado atual de processo, elaboração e execução de plano de ação de melhoria. | Jackson | 2026-02-27 | 12 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 12 | 2026-03-17 | 100% | Concluído |  |  | 18 | 18 | 18
239.2 | Verificação e Registro de Dispositivos de Fixação para Montagem de Subconjuntos | Atualização de Roteiro de Processos e Observações no ERP Tecnicon. | Jackson | 2026-03-18 | 2 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 2 | 2026-03-20 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
241.1 | Chapa Suporte Conforme Molde Papelão | Modelagem | Fagner | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-12 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
241.2 | Chapa Suporte Conforme Molde Papelão | Detalhamento | Fagner | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-12 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
241.3 | Chapa Suporte Conforme Molde Papelão | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 2026-03-12 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
242.1 | Simulação de Carga Rexxters + Tupy | Modelagem da Simulação | Fagner | 2026-04-17 | 3 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 3 | 2026-04-22 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
243.1 | Paralama Protótipo Batedor de Cova | Modelagem | Fagner | 2026-04-15 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 1 | 2026-04-16 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
243.2 | Paralama Protótipo Batedor de Cova | Detalhamento | Fagner | 2026-04-16 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 1 | 2026-04-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
243.3 | Paralama Protótipo Batedor de Cova | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-20 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
244.1 | Desenvolver Garfo e Base para Rodizio para TRACER | Modelagem | Fagner | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
244.2 | Desenvolver Garfo e Base para Rodizio para TRACER | Detalhamento | Fagner | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-06 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
244.3 | Desenvolver Garfo e Base para Rodizio para TRACER | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-07 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
245.1 | Dispositivo Limpeza de Filtros | Modelagem | Fagner | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
245.2 | Dispositivo Limpeza de Filtros | Detalhamento | Fagner | 2026-03-25 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 1 | 2026-03-26 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
245.3 | Dispositivo Limpeza de Filtros | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-04-26 | 1 | 2026-04-27 | 2026-03-26 | 1 | 2026-03-27 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
246.1 | Extensor Base Robô de Solda | Modelagem | Fagner | 2026-03-13 | 3 | 2026-03-18 | 2026-03-13 | 3 | 2026-03-18 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
246.2 | Extensor Base Robô de Solda | Detalhamento | Fagner | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-18 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
246.3 | Extensor Base Robô de Solda | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-03-18 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 1 | 2026-03-19 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
247.1 | Adequação NR12 Metaleira. | Levantamento de informações do projeto | Fagner | 2026-01-09 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 1 | 2026-01-12 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
247.2 | Adequação NR12 Metaleira. | Modelagem | Fagner | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-14 | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-14 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
247.3 | Adequação NR12 Metaleira. | Detalhamento | Fagner | 2026-01-14 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 1 | 2026-01-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
247.4 | Adequação NR12 Metaleira. | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
248.1 | Calha Telhado - INFRAESTRUTURA | Modelagem e Detalhamento | Fagner | 2026-03-18 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 1 | 2026-03-19 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
248.2 | Calha Telhado - INFRAESTRUTURA | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-03-19 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 1 | 2026-03-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
249.1 | Adequação NR12 - Suporte Guia Calandra de Cantoneiras | Modelagem | Fagner | 2026-03-20 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 1 | 2026-03-23 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
249.2 | Adequação NR12 - Suporte Guia Calandra de Cantoneiras | Detalhamento | Fagner | 2026-03-23 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 1 | 2026-03-24 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
249.3 | Adequação NR12 - Suporte Guia Calandra de Cantoneiras | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
250.1 | Escada para Pintura | Modelagem | Fagner | 2026-03-27 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 1 | 2026-03-30 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
250.2 | Escada para Pintura | Detalhamento | Fagner | 2026-03-30 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 1 | 2026-03-31 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
250.3 | Escada para Pintura | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-03-31 | 1 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 1 | 2026-04-01 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
251.1 | Tampão de Borracha Limpador de Filtros | Modelagem e Detalhamento | Fagner | 2026-04-14 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 1 | 2026-04-15 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
251.2 | Tampão de Borracha Limpador de Filtros | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-04-15 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 1 | 2026-04-16 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
252.1 | Simulação de Carga 2 CRS7 e 2 CRS-5 | Modelagem da Simulação | Fagner | 2026-03-27 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 1 | 2026-03-30 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
253.1 | Balancim Menor Transporte de carga Empilha | Modelagem | Fagner | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
253.2 | Balancim Menor Transporte de carga Empilha | Simulação de esforços | Fagner | 2026-04-03 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 2 | 2026-04-07 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 4 | 4
253.3 | Balancim Menor Transporte de carga Empilha | Detalhamento | Fagner | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2 | 2026-04-09 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 2 | 2
253.4 | Balancim Menor Transporte de carga Empilha | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | 2026-04-10 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
254.1 | Simulação Carga Angola 4 TRACER 48 | Modelagem da Carga | Fagner | 2026-02-16 | 3 | 2026-02-19 | 2026-02-16 | 4 | 2026-02-20 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 4 | 4
254.2 | Simulação Carga Angola 4 TRACER 48 | Modelagem Suportes | Fagner | 2026-02-19 | 3 | 2026-02-24 | 2026-02-20 | 3 | 2026-02-25 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 5 | 5
254.3 | Simulação Carga Angola 4 TRACER 48 | Detalhamento Suportes | Fagner | 2026-02-24 | 3 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 3 | 2026-03-02 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 5 | 5
254.4 | Simulação Carga Angola 4 TRACER 48 | Cadastro e Fabricação Suportes | Fagner | 2026-02-27 | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 3 | 2026-03-06 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 3 | 3
254.5 | Simulação Carga Angola 4 TRACER 48 | Detalhamento Carga/Descarga | Fagner | 2026-03-03 | 2 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 4 | 2026-03-12 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 6 | 6
255.1 | Plaquetas MTP | Modelagem | Fagner | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-16 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
255.2 | Plaquetas MTP | Detalhamento | Fagner | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
255.3 | Plaquetas MTP | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-18 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
256.1 | Balancim Maior Transporte de carga Empilha | Modelagem | Fagner | 2026-04-09 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2 | 2026-04-13 | 100% | Concluído |  |  | 4 | 4 | 4
256.2 | Balancim Maior Transporte de carga Empilha | Simulação de esforços | Fagner | 2026-04-13 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 3 | 2026-04-16 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 3 | 3
256.3 | Balancim Maior Transporte de carga Empilha | Detalhamento | Fagner | 2026-04-14 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 1 | 2026-04-17 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
256.4 | Balancim Maior Transporte de carga Empilha | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-04-15 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 3 | 3
257.1 | Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Modelagem da Carga | Fagner | 2026-02-16 | 3 | 2026-02-19 | 2026-02-16 | 4 | 2026-02-20 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 4 | 4
257.2 | Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Modelagem Suportes | Fagner | 2026-02-19 | 3 | 2026-02-24 | 2026-02-20 | 4 | 2026-02-26 | 100% | Concluído |  |  | 5 | 6 | 6
257.3 | Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Detalhamento Suportes | Fagner | 2026-02-24 | 2 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2 | 2026-03-02 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 4 | 4
257.4 | Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Cadastro e Fabricação Suportes | Fagner | 2026-02-26 | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 1 | 2026-03-03 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
257.5 | Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Detalhamento Carga/Descarga | Fagner | 2026-03-03 | 5 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 5 | 2026-03-10 | 100% | Concluído |  |  | 7 | 7 | 7
257.6 | Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Levantamento quant. volumes e volume total de cada máquina | Fagner | 2026-03-10 | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-10 | 2 | 2026-03-12 | 100% | Concluído |  |  | 2 | 2 | 2
258.1 | Suporte Transporte VA60L | Modelagem, detalhamento, cadastro e fabricação | Fagner | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-06 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
259.1 | Peças Tanque IDEMA | Modelagem, detalhamento, cadastro e fabricação | Fagner | 2026-03-06 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 1 | 2026-03-09 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
260.1 | Simulação Reposição Lâminas BREXPORT | Levantamento de informações do projeto | Fagner | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-23 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
260.2 | Simulação Reposição Lâminas BREXPORT | Modelagem da Simulação | Fagner | 2026-02-23 | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 1 | 2026-02-24 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
260.3 | Simulação Reposição Lâminas BREXPORT | Detalhamento Carga/Descarga | Fagner | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
261.1 | Adaptação Arruela BCI 250 | Modelagem, detalhamento, cadastro e fabricação | Fagner | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-16 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
262.1 | Dispositivo Corte de Chapas e Recorte de Tubo para Calandra | Modelagem e Detalhamento | Fagner | 2026-01-09 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-09 | 1 | 2026-01-12 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
262.2 | Dispositivo Corte de Chapas e Recorte de Tubo para Calandra | Cadastro e Fabricação | Fagner | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-13 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
263.1 | Peças capinadeira | Modelagem, detalhamento, cadastro e fabricação | Fagner | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 1 | 2026-04-20 | 100% | Concluído |  |  | 3 | 3 | 3
264.1 | Peças capinadeira | Modelagem, detalhamento, cadastro e fabricação | Fagner | 2026-02-19 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 1 | 2026-02-20 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
265.1 | Peças Chapas Perfuradas | Modelagem, detalhamento, cadastro e fabricação | Fagner | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-25 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
266.1 | Registro de Atividades | Atualização de planilha de atividades com informações do ClickUp | Fagner | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-24 | 100% | Concluído |  |  | 1 | 1 | 1
267.1 | Suporte ao treinamento dos soldadores | Auxílio nas aulas do treinamento teórico | Jackson | 2026-04-27 | 9 | 2026-05-08 | 2026-04-27 | 14 | 2026-05-15 | 100% | Concluído |  |  | 11 | 18 | 18
240.1 | Levantamento de Problemas e Oportunidades de Melhorias no setores de Montagem Final e Pintura | Levantamento inicial e registro | Jackson | 2026-03-26 | 30 | 2026-05-07 | 2026-03-27 | 14 | 2026-04-16 | 100% | Concluído |  |  | 42 | 20 | 20
239.3 | Verificação e Registro de Dispositivos de Fixação para Montagem de Subconjuntos | Identificação e Registro de Gabaritos. Parte 2. Gabaritos faltantes. | Jackson | 2026-05-19 | 7 | 2026-05-28 | 2026-05-18 | 9 | 2026-05-29 | 100% | Concluído |  |  | 9 | 11 | 11
239.4 | Verificação e Registro de Dispositivos de Fixação para Montagem de Subconjuntos | Registro no Tecnicon e Documentação Final. | Jackson | 2026-06-01 | 8 | 2026-06-11 | 2026-06-01 |  |  | 50% | Em andamento |  |  | 10 | 10 | 5
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | Atrasado |  |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
Data Fim Planej. = IF([Esforço Planej. (dias)]="","",WORKDAY([Data Início Planej.],[Esforço Planej. (dias)]))
Data Fim Planej. = IF([Esforço Planej. (dias)]="","",WORKDAY(tbl_PlanilhaB[[#This Row],[Data Início Planej.]],[Esforço Planej. (dias)]))
Data Fim Real = IF([Esforço Real]="","",WORKDAY([Data Início Real],[Esforço Real]))
Projetos
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS - ENG DE PROCESSOS - AGRIMEC

## PROJETOS_CLASSIFICADOS
PROJETOS | TIPO DE PROJETOS | NÚMERO DE TAREFAS | RESPONSÁVEL | FTes | DATA INÍCIO PLANEJ | DATA FIM PLANEJ | DIAS PLANEJ | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | DIAS REAIS | PERCENTUAL | GRAVIDADE | URGÊNCIA | TENDêNCIA | VALOR GRAVIDADE | VALOR URGÊNCIA | VALOR TENDÊNCIA | VALOR GUT | GUT | OBJETIVOS | MÉTODOS | VALOR OBJETIVO | VALOR MÉTODOS | VALOR COMPLEXIDADE | COMPLEXIDADE
GAB TUBO SUPERIOR 21, 27 E 35 (980102670500) | Padronização | 3 | Evandro | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-30 | 18 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 18 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Funil 27000 | Padronização | 1 | Fabricio | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-25 | 15 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 14 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Chassi Rob 440/480 | Padronização | 2 | Fabricio | 1 | 2023-12-07 | 2024-04-25 | 16 | 2023-12-07 | 2024-04-24 | 16 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Tubo Intermediário 21, 25T e 27 Complemento | Padronização | 2 | Evandro | 1 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 10 | 2023-12-07 | Em andamento | 10 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Tubo Intermediário 27 | Padronização | 1 | Evandro | 1 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | 10 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 10 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Cintas Soldadas 21, 25 e 27 | Padronização | 1 | Evandro | 1 | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 7 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 7 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Caixa Coletora 16000 | Padronização | 2 | Evandro | 1 | 2024-01-05 | 2024-04-17 | 7 | 2024-01-05 | 2024-04-15 | 7 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Articulação 16000 | Padronização | 3 | Evandro | 1 | 2024-01-12 | 2024-04-22 | 8 | 2024-01-12 | 2024-04-19 | 8 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Tubo Superior 16000 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-01-25 | 2024-02-20 | 19 | 2024-01-25 | Em andamento | 19 | 75% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Cabeçalho 21000 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 11 | 2024-01-14 | Em andamento | 11 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Carro de Transporte P/Movimentação Interna | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 11 | 2024-02-14 | Em andamento | 11 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
GAB ESCADA MAIOR 13, 16, 21, 25T, 32 E 35 (980102640200) | Padronização | 3 | Evandro | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-30 | 18 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 3 | 66.67% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Cantos 21000 | Padronização | 4 | Fabricio | 1 | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 6 | 2024-02-29 | Em andamento | 5 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Escada Expedição | Melhoria Contínua dos Processos | 4 | Fabricio | 1 | 2024-03-18 | 2024-05-10 | 35 | 2024-03-18 | Em andamento | 5 | 75% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Articulação Tubo Ø500 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2023-11-26 | 2024-04-15 | 9 | 2023-11-26 | 2024-04-12 | 9 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Cantos 27000 | Padronização | 4 | Fabricio | 1 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 10 | 2024-01-15 | Em andamento | 1 | 0% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Teste Estanqueidade VA60L | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-02-06 | 2024-04-10 | 16 | 2024-02-06 | Em andamento | 16 | 75% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito VA 90L | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-04-03 | 2024-05-01 | 18 | 2024-04-03 | 2024-04-29 | 18 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Teste Estanqueidade VA90L | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-04-03 | 2024-05-29 | 13 | 2024-04-03 | 2025-04-05 | 13 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Reforma Gabarito Cambão | Melhoria Contínua dos Processos | 4 | Fabricio | 1 | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 27 | 2024-04-08 | 2024-05-12 | 26 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Fuinil 21000 | Padronização | 4 | Fabricio | 1 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 25 | 2024-02-15 | 2024-04-02 | 25 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gab Articulação 10.000 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 3 | 2024-04-19 | Em andamento | 2 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Chassi 21000 | Padronização | 3 | Evandro | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 41 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 46 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gab tubo intermediário 10.000 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 3 | 2024-04-22 | Em andamento | 3 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gab Caixa Coletora 10.000 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-04-25 | 2024-05-03 | 5 | 2024-04-25 | Em andamento | 4 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gab tubo superior 10.000 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 4 | 2024-05-02 | Em andamento | 2 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Projeto Linha de Vida | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fabricio | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 3 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Carro Dianteiro Linha Leve | Padronização | 1 | Fabricio | 1 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 5 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de Carga Austrália | Exportação | 2 | Fabricio | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 10 | 2024-05-03 | 2024-05-21 | 17 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Suportes para Carga conteiner 2 | Exportação | 3 | Evandro | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 11 | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 11 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Suportes para Carga conteiner 2X32.000 | Exportação | 3 | Evandro | 1 | 2024-05-11 | 2024-05-24 | 9 | 2024-05-11 | Em andamento | 9 | 66.67% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
GAB FRESAGEM SUPORTE LAMINA CRS | Padronização | 3 | Evandro | 1 | 2024-05-24 | 2024-06-06 | 6.5 | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 6.5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
GAB CHASSI NOVA CRS 7 | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | 9 | 2024-05-29 | Em andamento | 1 | 0% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Caixa Coletora 27000 | Padronização | 1 | Evandro | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-16 | 10 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 10 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
GAB CAÇAMBA CRS 7 NOVA | Padronização | 4 | Evandro | 1 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 13 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 13 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
GAB LATERAL CRS3 E 4 PARA ROBO | Padronização | 2 | Evandro | 1 | 2024-06-01 | 2024-07-05 | 4 | 2024-06-01 | 2024-07-03 | 4 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
TANQUE PARA FLUIDO - USINAGEM | Peças em Geral | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 3 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
GAB. ROTOR BCI 200, 250, 300, 400, 500 | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 8 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 55% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
MOLDE ZOCOTEC | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO CRP 4.5 | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 7 | 2024-06-28 | Em andamento | 7 | 50% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Plataforma BCI 500 Expointer | Peças em Geral | 3 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 4 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Passa ou não Passa Plainas Niveladoras linha leve e pesada | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Passa ou não passa flanges superiores AGRIVAL 60L | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
U e I de transporte para as plainas da linha leve | Padronização | 3 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 5 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Chassi 27000 | Padronização | 1 | Evandro | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 10 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 10 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Suporte de transporte TA 10 e TA14 | Padronização | 3 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 4 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 4 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Caixa para Walkie Talkies | Peças em Geral | 3 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 4 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 4 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Suporte para quadro sala de reunião | Peças em Geral | 2 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-09-13 | 2024-09-17 | 2 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo de transporte rexter | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Relatório Processo de Solda em Inox MIG/MAG | Normatização de Processos | 2 | João Calheiros | 1 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 3 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 6 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Gabarito para os gabaritos | Padronização | 2 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 4 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 4 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gerar DXF's de peças para o CNC | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 3 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Suportes para transporte REXTER | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Montagem do eixo do graneleiro para exportação da AUSTRALIA | Exportação | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Trabalho Padrão da Operação de Serragem de Aços | Padronização | 2 | João Calheiros | 1 | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 3 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Reforço Frontal 27000 | Padronização | 1 | Fabricio | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 15 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 15 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Relatório Processo de Solda TIG | Normatização de Processos | 4 | João Calheiros | 1 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 4 | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 9 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Documentação Máquinas de Corte a Laser | Padronização | 2 | João Calheiros | 1 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 8 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 8 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de Carga Zambia | Exportação | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Simulação de Carga Colombia | Exportação | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Simulação de Carga Panamá | Exportação | 2 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-10-29 | 2024-11-01 | 4 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 4 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Gabarito para corte de eixo FTA | Padronização | 2 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Produção de caixas pradrão para peças de reposição em carregamentos | Padronização | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | 15 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 15 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Planilha de Controle Corte e Sobra | Padronização | 2 | João Calheiros | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 4 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Teste de Soldagem MIG e TIG para Orçamento de Máquinas Sumig | Normatização de Processos | 1 | João Calheiros | 1 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Relatório Processo de Solda MIG/MAG Aços Carbono | Normatização de Processos | 2 | João Calheiros | 1 | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-14 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Gabarito Reforço traseiro 27000 | Padronização | 1 | Fabricio | 1 | 2023-11-17 | 2023-12-08 | 15 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 15 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de Carga EUA - Agrival 60L | Exportação | 1 | Bruno Pivoto | 1 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dispositivo de solda para travamento tubos GBX | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | Fagner | 1 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 14 | 2024-12-16 | 2025-01-02 | 14 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Layout Agrimec Simulação robôs | Padronização | 2 | Alison | 2 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 8 | 2024-12-26 | 2025-01-07 | 8 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo para pintura e estufagem | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | Fagner | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 7 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 5 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Reforço Lateral 27000 | Padronização | 1 | Fabricio | 1 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | 10 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 10 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Caixa Coletora 21000 | Padronização | 2 | Evandro | 1 | 2023-04-04 | 2023-12-15 | 13 | 2023-04-04 | 2023-12-01 | 13 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
layout conteiner 20 pés plantadora de toletes | Exportação | 2 | Fagner | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 4 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 16000 (solicitado pelo rudi) | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | Fagner | 1 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2 | 2025-01-03 | 2025-01-21 | 2 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo fixação para corte de tubo 80mm usinado | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo para recorte em tubo PVC | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo de fixação de barra para posicionamento da caixa de descarga do gbx 25000 (solicitado pelo rudi) | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito para estrutura do carro dianteiro da plaina robust 440 e 480 | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 10 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 22 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Mudança de Layout Polo | Layout | 1 | João Calheiros | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-29 | 7 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 9 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 2 - piora em longo prazo | 3 | 2 | 2 | 12 | PRIORIDADE 1 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Simulação de carga. quantidades de máquinas: Conteiner 40 pés: NSA 10, TA 10H, RFA 1360H; Conteiner 20 pés: VA 40L, BCI 200, BCI 300, ROTOCARP 2L | Exportação | 8 | Fagner | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 11 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 9 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Norma de qualidade para engenharia: Determinação de tolerâncias para processos de corte e conformação mecânica | Normatização de Processos | 2 | Laureane | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 3 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Instrução de trabalho para Produção: Diferenças entre as Normas AWS A2.4 e ISO 2554 de simbologia de soldagem | Normatização de Processos | 1 | Laureane | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Desenvolvimento de tabela e livreto para soldadores e montadores com as diferenças entre as normas AWS e ISO de simbologia de soldagem | Normatização de Processos | 1 | Laureane | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Elaboração de instrução de trabalho e tabela para obtenção dos tempos de setup e processamento dos processos produtivos | Padronização | 2 | Laureane | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Desenvolvimento de tabela e livreto para soldadores e montadores sobre simbologia de soldagem e exemplificação das juntas de solda | Normatização de Processos | 1 | Laureane | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Simulação de carga maquinas: ERP, CRP E BROTAS 2L. | Exportação | 1 | fagner | 1 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Classificação de Soldadores | Normatização de Processos | 6 | Laureane | 1 | 2025-02-12 | 2025-06-11 | 13 | 2025-02-12 | 2025-06-10 | 10 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Elaboração de Template para EPS | Normatização de Processos | 1 | João Calheiros | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 7 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 4 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Determinação dos Parâmetros de Solda para Elaboração de EPS | Normatização de Processos | 1 | João Calheiros | 1 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 7 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 7 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Dispositivo de fixação para montagem do mancal do helicóide de graneleiro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | fagner | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de carga de container 40 pés dry. 2 graneleiros 25000 triflex modelo antigo e 2 modelos novos. | Exportação | 2 | Fagner | 1 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Copiar grade da mesa de corte laser CALFRAN | Peças em Geral | 1 | fagner | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Relatório para solcitação de instrumentos de medição para controle de qualidade da ACES Peças | Padronização | 1 | Laureane | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Relatório da produção referente as plainas niveladoras | Padronização | 1 | Laureane | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 10 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 10 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabaritos para calandra e dobra | Padronização | 2 | Laureane | 1 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 8 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 8 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Revisar e desenvolver fluxograma para os procedimentos operacionais de cadastro e custeio | Padronização | 1 | Laureane | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Definir tolerâncias para empenamento de peças | Padronização | 3 | Laureane | 2 | 2025-04-03 | 2025-04-21 | 10 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 8 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito caixa de coleta graneleiro 16000 | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 8 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 8 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Condução dos testes de soldagem para elaboração de EPS | Normatização de Processos | 29 | João Calheiros | 3 | 2025-02-24 | 2025-05-21 | 56 | 2025-02-24 | 2025-05-20 | 67 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Gabarito tirante plaina niveladora linha leve | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 5 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação carga GBX 10000 flex com e sem rodas | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 3 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Linha de vida para trabalho em altura | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 7 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 7 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Desenvolver instrução de trabalho para controle de qualidade na ACES | Padronização | 1 | Laureane | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Determinar tempo padrão para os processos | Padronização | 2 | Laureane | 1 | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 13 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de carga de container 40 pés dry. Graneleiro 25000 triflex modelo antigo | Exportação | 4 | Fagner | 1 | 2025-04-12 | 2025-05-14 | 18 | 2025-04-12 | 2025-05-07 | 16 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Estudos das roscas não padronizadas | Padronização | 3 | fagner | 2 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 18 | 2025-04-09 | 2025-04-28 | 18 | 100% | 2 - Pouco grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 2 | 3 | 4 | 24 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Desenvolvimento de treinamento para os inspetores de soldagem | Normatização de Processos | 3 | Laureane | 2 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 29 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 19 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Simulação carga exportação Austrália | Exportação | 6 | Fagner | 2 | 2025-05-07 | 2025-06-13 | 33 | 2025-05-07 | 2025-06-09 | 32 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Caixa de madeira para tanque inferior do graneleiro 16000 exportação Austrália | Exportação | 3 | Fagner | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 6 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 6 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Elaboração de Relatório Técnico comparativo entre soldagem robotizada e soldagem com arco submerso | Padronização | 5 | Jackson | 1 | 2025-06-12 | 2025-08-05 | 11 | 2025-06-12 | 2025-08-04 | 23 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Projeto de uma mesa para teste de fluxo hidráulico | Melhoria Contínua dos Processos | 4 | William Rosa | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 10 | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 8 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Projeto Gabarito para Cubo de Roda 8 furos | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Atualização Custeio Geral TECNICON 2025 | Mapeamento de Processos | 1 | João Paulo Bubicz | 1 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 5 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Ensaio de macrografia nos corpos de Prova soldados para teste. | Normatização de Processos | 1 | João Calheiros | 2 | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 9 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 9 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Elaboração de Documentação sobre a EPS: EPS, Relatório dos Testes da EPS, Relatório dos Ensaios de Macrografias e Relatórios dos Ensaios de Dobramento | Normatização de Processos | 7 | João Calheiros | 1 | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 21 | 2025-05-22 | 2025-06-09 | 20 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Estudo sobre a influência da presença de chanfro no fechamento do rolo das taipadeiras devido a problemas de campo. | Padronização | 2 | João Calheiros | 2 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Relatório roscas despadronizadas | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 2 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dispositivo de dobramento | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 4 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Reator de tratamento de efluentes | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 5 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 5 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Documento sobre a qualificação dos soldadores | Normatização de Processos | 1 | Laureane | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 3 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 11 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Gabarito para soldagem dos flanges caixa Agrival AC | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Bancada p/rotores BCI conjunto com ponteiras AC | Melhoria Contínua dos Processos | 4 | William Rosa | 0 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 5 | 2025-06-25 | 2025-07-03 | 4 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação carga exportação Republica Dominicana | Exportação | 8 | Fagner | 1 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | 22 | 2025-06-13 | 2025-07-04 | 22 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Cj sdd gabarito 440 / 480 | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Treinamento dos Inspetores de Soldagem | Normatização de Processos | 20 | João Calheiros | 2 | 2025-06-24 | 2025-08-18 | 30 | 2025-06-25 | 2025-08-15 | 31 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Gabarito Chassi 440 e 480 | Padronização | 4 | William Rosa | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 6 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 6 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Chassi NSA10 | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 1 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Peças complemento conj ( pedido Jorge) | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.5 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.5 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
GABARITO CHASSI ROB 10 | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 5 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Estudo comparativo entre bicos de contato de soldagem para Soldagem Robotizada - Alternativa de fornecimento. | Padronização | 2 | Jackson | 1 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 6 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 6 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Mapeamento de interferências no setor da usinagem | Mapeamento de Processos | 1 | Victor Canellas | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 13 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Realização do relatório após o mapeamento da usinagem | Mapeamento de Processos | 1 | Victor Canellas | 1 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 5 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 6 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Peças reforma taipadera ( Davi ) | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo para teste eixo Enleirador | Peças em Geral | 4 | William Rosa | 1 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 4 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo para teste Soldagem | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Análise de Falha das Juntas Soldadas do RF 3900 REXTER | Padronização | 2 | João Calheiros | 1 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 4 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dispositivo para soldagem de tubo de descarga de graneleiro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 2 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação carga exportação Argentina | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 6 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 6 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Roldana para bandeja de maquina do corte laser | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Alteração de gabarito plaina multilaminas linha leve | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 5 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 5 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo de soldagem torre carro dianteiro linha leve | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
simulação de carga de caixa de madeira | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | 3 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 3 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dispositivo de soldagem CRS-5 | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 60 | 2025-08-05 | Em andamento | 60 | 0% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo de soldagem mão francesa chassi linha leve | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-08-05 | 2025-08-08 | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo de soldagem bucha carro traseiro linha leve | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 3 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Verificação e análise de Lead Time de lotes de conjuntos formados por união de perfis contidos nos implementos TA 10 e TA 12 produzidos no setor de Soldagem Robotizada | Mapeamento de Processos | 1 | Jackson | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Desenvolvimento de Dispositivo de Apoio e Posicionamento para Montagem de Graneleiros | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 60 | 2025-08-05 | Em andamento | 60 | 0% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Escada de degraus para o Reator de fluidos | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Tubos / transições ( para Jorge ) | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito Asas Rob 440/480 | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Tubulação Conj E2,65 AC Peças p/Jorge | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.5 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Elaboração de documentação para a padronização da coleta de dados referentes ao setor de Soldagem Robotizada. | Padronização | 3 | Jackson | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-10 | 4 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Projeto Cilindro ID-145 (cliente Agrimec) | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Projeto Cilindro ID-150(cliente Tractorterra) | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Projeto Cilindro ID-3716(cliente Viapiana) | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 9 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 9 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Tabela para orçamento cilindros novos LM Pulverizadores | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Tabela para orçamento cilindros novos Schmerkel | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito suporte das facas | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 10 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Tabela para orçamento cilindros novos Oldra : CJ0285 CJ0415 CJ0134 CJ0129 CJ0761 CJ0121 CJ0142 | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Acompanhamento montagem gabarito carro dianteiro linha leve | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito suporte intermediario TA10 | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-08-25 | 2025-09-16 | 16 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 16 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Atualização Documentação Exportação Rep. Dominicana | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 4 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 4 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
corpo de prova para teste de solda | Normatização de Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
corpo de prova passa/não passa | Normatização de Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Seminário Powermig e Lincoln Electric | Normatização de Processos | 3 | João Calheiros | 1 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 4 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 4 | 100% | 2 - Pouco grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 2 | 2 | 3 | 12 | PRIORIDADE 1 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Aplicativo Registrador de Atividades | Mapeamento de Processos | 3 | João Calheiros | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 8 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 7 | 100% | 2 - Pouco grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 2 | 2 | 3 | 12 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Qualificação Soldador Emerson | Normatização de Processos | 6 | João Calheiros | 1 | 2025-08-26 | 2025-09-11 | 11 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 11 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Revisão da tabela de orçamento para clientes SANIG e SCHMERKEL | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Elaboração de instrução de trabalho. IT_PRO_XX_REGISTRO DE TEMPOS E EVENTOS -SOLDAGEM ROBOTIZADA | Padronização | 1 | Jackson | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Elaboração de Instrução de trabalho. IT_PRO_XX_REGISTRO DE TEMPOS DE PARADA DE PRODUÇÃO - SOLDAGEM ROBOTIZADA. | Padronização | 1 | Jackson | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Treinamento dos líderes sobre normatização de soldagem | Normatização de Processos | 3 | João Calheiros | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 4 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Gabarito chassi TA10 | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-09-20 | 2025-10-10 | 15 | 2025-09-20 | Em andamento | 15 | 0% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Lança com feltro para empilhadeiras | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Reforma gabarito caçamba cata pedra | Melhoria Contínua dos Processos | 8 | Fagner | 1 | 2025-09-11 | 2025-11-07 | 48 | 2025-09-11 | Em andamento | 48 | 87.5% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Desenvolvimento gabarito alinhamento ponteiras p/ cil. hidr. crs-5 | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 3 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Tabela para orçamento cilindros novos Farenzena | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | William Rosa | 1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
peças para Adriano | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.5 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
modelagem bica bocal gbx antigo cliente Jorge | Peças em Geral | 1 | William Rosa | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.5 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Atualização de Tempos Operacionais no Tecnicon. Implemento: Elephant Foot. | Mapeamento de Processos | 1 | Jackson | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 3 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 3 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Preenchimento de planilha de apoio à decisão - Make or Buy - Elephant Foot. | Padronização | 1 | Jackson | 0 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Eixos para necessidade Fabrica (Adriano) | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Análise técnica do processo de Soldagem Robotizada para a soldagem de cilindros hidráulicos. | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | Jackson | 1 | 2025-10-29 | 2025-12-02 | 22 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 51 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Atualização de Tempos Operacionais no Tecnicon. Implemento: Plaina Niveladora Multilâminas ROBUST (NSA-8) | Mapeamento de Processos | 1 | Jackson | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 5 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Avaliação Diagnóstica dos Soldadores: Programa de Soldagem | Normatização de Processos | 5 | João Calheiros | 1 | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 83 | 2025-10-28 | Em andamento | 67 | 80% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Chapa peça reposição solititada por Vinicius Dutra | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Chapa Gabarito Cebola | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação kit reposição brotas | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 3 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Armario deposito de ferramentas pintura | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Brise para container solicitado por Vanessa | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-23 | 6 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 5 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Flange cego manutenção | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 3 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Chapa suporte carreta Gilson | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 3 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de carga container pata de elefante | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 3 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Plaquetas para subconjunto | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 3 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Adaptação proteção gabarito rolos | Mapeamento de Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 3 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Desenvolvimento de tubos para teste de soldagem | Normatização de Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Desenvolvimento de gabarito, ponteira de eixo para apoio dos rolos | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 2 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação carga container GBX 16000 normal; GBX 16000 TRIFLEX e GBX 21000 NORMAL | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Gabarito para soldagem came direito e esquerdo ac | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 2 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Identificação e Registro de matrizes utilizadas no processo de Conformação | Mapeamento de Processos | 2 | Jackson | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 100% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Detalhamento integração Gabarito cantoneiras RDC | Padronização | 1 | William Rosa | 1 | 2025-12-22 | 2026-01-19 | 20 | 2025-12-22 | Em andamento | 1 | 0% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Chapa adaptação capinadeira 2L | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Suporte peça gabarito rolo facas | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 5 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 5 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Estrado suporte para de elefante | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 3 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 3 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Fixador caletão | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 3 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 3 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Peças prototipo capinadeira 2L | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 5 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 5 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito mancal BCI 200 | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 5 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito engate sulcador Ximango 5L | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Caixa exportação Mexico | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 3 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Chapas gabarito dobra emborcadeiras pata de elefante | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 3 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Relatório das tolerâncias dimensionais de CJ de rolos | Padronização | 4 | João Calheiros | 1 | 2025-11-19 | 2026-01-14 | 39 | 2025-11-19 | 2026-01-05 | 40 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Embalagem peças Brotas 2L | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 3 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Flange adaptação com defletores | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Peças capinadeira | Peças em Geral | 3 | Fagner | 1 | 2025-12-10 | 2026-04-20 | 4 | 2025-12-10 | 2026-04-17 | 4 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação carga Austrália 21000 tandem + 16000 comum. | Padronização | 2 | Fagner | 1 | 2025-11-27 | 2026-01-29 | 13 | 2025-11-27 | 2026-01-19 | 13 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de carga em container RFA 1360, NSA 10 e PNA 36 | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Peça Usinada | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Desenvolvimento de matriz e punção para dobradeira | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 3 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Projeto de peças capinadeira 2L | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Gabarito furação peças TUPY | Padronização | 1 | Fagner | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Chapas proteção modelador XIMANGO | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Chapa suporte quinta roda | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Dispositivo de armazenagem paineis GBX | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Registro e atualização de tempos de corte CNC. NSA-10. | Mapeamento de Processos | 1 | Jackson | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | 2026-01-22 | Em andamento | 1 | 0% | 3 - Grave | 2 - Pouco urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 2 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Elaboração de documento de Engenharia para matrizes, punções e abas mínimas usuais no processo de dobra. | Padronização | 1 | Jackson | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Criação de documentação relacionada aos testes com os parâmetros e a macrografia (102 e 104). | Normatização de Processos | 1 | João Calheiros | 1 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 3 - Objetivo parcialmente definido | 4 - Métodos pouco definidos | 3 | 4 | 12 | COMPLEXIDADE 3
Simulação carga Halfmoon Nigéria | Exportação | 2 | Fagner | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 8 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 8 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Projeto plaquetas identificaçâo Jackson | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação carga Austrália 16000 normal e triflex | Exportação | 2 | Fagner | 1 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 7 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 7 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Simulação carga Congo CRS7 e CRS7 M | Exportação | 2 | fagner | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 2 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Testes de soldabilidade básica de cilindros hidráulicos - Conjunto mestre/escravo projeto AGRIMEC em soldagem robotizada | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Jackson | 1 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dashboard dos KPI da Engenharia de Processos | Mapeamento de Processos | 3 | João Calheiros | 1 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 10 | 100% | 2 - Pouco grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 2 | 3 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Relatório da Avaliação Diagnóstica dos Soldadores | Normatização de Processos | 2 | João Calheiros | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 6 | 2026-03-02 | Em andamento | 1 | 0% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Reclassificação de produtos - Setores de Manutenção Predial / Industrial | Normatização de Processos | 1 | João Paulo Bubicz | 1 | 2026-01-13 | 2026-05-19 | 90 | 2026-01-13 | Em andamento | 1 | 0% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Criação de IT para Ajuste da Haste da Comporta de GBX16000 | Padronização | 2 | João Calheiros | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 5 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 7 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Verificação e Registro de Dispositivos de Fixação para Montagem de Subconjuntos | Padronização | 4 | Jackson | 1 | 2026-02-27 | 2026-06-11 | 29 | 2026-02-27 | Em andamento | 23 | 75% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Chapa Suporte Conforme Molde Papelão | Peças em Geral | 3 | Fagner | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 3 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 3 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de Carga Rexxters + Tupy | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 3 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 3 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Paralama Protótipo Batedor de Cova | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | Fagner | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 3 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Desenvolver Garfo e Base para Rodizio para TRACER | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | Fagner | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 3 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dispositivo Limpeza de Filtros | Padronização | 3 | Fagner | 1 | 2026-03-24 | 2026-04-27 | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Extensor Base Robô de Solda | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | Fagner | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 5 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 5 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Adequação NR12 Metaleira. | Padronização | 4 | Fagner | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 5 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 5 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Calha Telhado - INFRAESTRUTURA | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | Fagner | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Adequação NR12 - Suporte Guia Calandra de Cantoneiras | Padronização | 3 | Fagner | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 3 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 3 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Escada para Pintura | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | Fagner | 1 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 3 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 3 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Tampão de Borracha Limpador de Filtros | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | Fagner | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Simulação de Carga 2 CRS7 e 2 CRS-5 | Exportação | 1 | Fagner | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 1 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Balancim Menor Transporte de carga Empilha | Padronização | 4 | Fagner | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 4 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 6 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação Carga Angola 4 TRACER 48 | Exportação | 5 | Fagner | 1 | 2026-02-16 | 2026-03-05 | 13 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 17 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Plaquetas MTP | Peças em Geral | 3 | Fagner | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 3 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 3 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Balancim Maior Transporte de carga Empilha | Padronização | 4 | Fagner | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 4 - Piora em curto prazo | 4 | 3 | 4 | 48 | PRIORIDADE 2 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação de Carga Zâmbia Brotas 2L | Exportação | 6 | Fagner | 1 | 2026-02-16 | 2026-03-12 | 16 | 2026-02-16 | 2026-03-10 | 18 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Suporte Transporte VA60L | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Peças Tanque IDEMA | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 4 - Mais rápido possível | 1 - Não tende a piorar | 2 | 4 | 1 | 8 | PRIORIDADE 1 | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Simulação Reposição Lâminas BREXPORT | Exportação | 3 | Fagner | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 3 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 3 | 100% | 3 - Grave | 4 - Mais rápido possível | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 4 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Adaptação Arruela BCI 250 | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | Fagner | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 | 100% | 3 - Grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 3 | 3 | 3 | 27 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Dispositivo Corte de Chapas e Recorte de Tubo para Calandra | Padronização | 2 | Fagner | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2 | 100% | 4 - Muito grave |  | 4 - Piora em curto prazo | 4 |  | 4 | #VALUE! | #VALUE! | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Peças Chapas Perfuradas | Peças em Geral | 1 | Fagner | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave |  | 1 - Não tende a piorar | 2 |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1 - Objetivo totalmente definido | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 1 | 2 | 2 | COMPLEXIDADE 1
Registro de Atividades | Mapeamento de Processos | 1 | Fagner | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 100% | 2 - Pouco grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 2 | 3 | 3 | 18 | PRIORIDADE 1 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Suporte ao treinamento dos soldadores | Normatização de Processos | 1 | Jackson | 1 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 9 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 14 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 2 - Métodos conhecidos com pequenas adaptações | 2 | 2 | 4 | COMPLEXIDADE 1
Levantamento de Problemas e Oportunidades de Melhorias no setores de Montagem Final e Pintura | Mapeamento de Processos | 1 | Jackson | 1 | 2026-03-26 | 2026-05-07 | 30 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 14 | 100% | 4 - Muito grave | 3 - Urgente | 3 - Piora em médio prazo | 4 | 3 | 3 | 36 | PRIORIDADE 2 | 2 - Objetivo claro com pequenas ambiguidades | 3 - Métodos parcialmente conhecidos | 2 | 3 | 6 | COMPLEXIDADE 2
Formulas:
DATA INÍCIO PLANEJ = VLOOKUP([PROJETOS],PROJETOS!$B:$Z,8,FALSE)
DATA FIM PLANEJ = VLOOKUP([PROJETOS],PROJETOS!$B:$Z,9,FALSE)
DATA DE INÍCIO = VLOOKUP([PROJETOS],PROJETOS!$B:$Z,10,FALSE)
DATA DE FIM = VLOOKUP([PROJETOS],PROJETOS!$B:$Z,11,FALSE)
Executar PROJETOS_CLASSIFICADOS

## GRÁFICOS
Ano | (Tudo) |  |  |  | Tipo de Projeto | (Tudo) |  | Ano | (Tudo) |  |  |  | Ano | (Tudo) |  |  |  | #VALUE! | A3 – GESTÃO DE PROJETOS ¦ ENGENHARIA DE PROCESSOS - 2025
Tipo de Projeto | (Tudo) |  |  |  | Ano | (Tudo) |  | Tipo de Projeto | (Tudo) |  | Tipo de Projeto | (Tudo) | Tipo de Projeto | (Tudo) | tipo_atividade | (Tudo)
Mês | Média de Complexidade 1 | Média de Complexidade 4 | Média de Complexidade 2 | Média de Complexidade 3 | Mês | Média de Lead Time Real por Mês | Média de Lead Time Real | Mês | Média de Atraso por Mês | Média de Atraso Médio | Mês | Média de Eficiência por Mês | Mês | Média de SLA por Mês | ano | mes_nome | Soma de horas_trabalhadas | Dados | Projetos e Atividades de Rotina da Engenharia de Processos | Ano | 2025 | Tipo de Projeto | (Tudo) | Lead Time (Dias) |  | 7.2047
Dezembro | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 0 | MAI | 11.9162 | 7.645 | MAI | -12.615 | -1.0938 | MAI | 1227% | MAI | 10.38% | 2026 | JAN | 990.3314
Novembro | 3 | 0.5 | 2.25 | 0.25 | SET | 3.806 | 7.379 | SET | 0.1 | -0.841 | SET | 98.3% | SET | 16% |  | FEV | 415.5082
Outubro | 2 | 0.33333 | 0.66667 | 1 | OUT | 6.7625 | 6.8488 | OUT | -0.11875 | -0.57625 | OUT | 103.4% | OUT | 17.88% | 2026 Total |  | 1405.8396 | Média de Dias Reais por Tipo de Projeto |  | Média de Dias Planejado x Real por Tipo de Projeto |  |  | Quantidade de Projetos por Complexidade |  | Horas Totais para Atividades de Rotina
Setembro | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | NOV | 12.085 | 7.5588 | NOV | 0.4025 | -0.6275 | NOV | 95.75% | NOV | 13.5% | Total Geral |  | 1405.8396 | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | JAN | 12.642 | 8.066 | JAN | -2.217 | -0.661 | JAN | 109.5% | JAN | 12.5%
Julho | 1 | 0 | 1 | 0 | FEV | 6.5088 | 7.5537 | FEV | 1.5125 | -0.5825 | FEV | 82.12% | FEV | 33.75%
Junho | 1.8333 | 0.33333 | 1.1667 | 0.33333 | MAR | 4.2783 | 7.2433 | MAR | -1.3883 | -0.915 | MAR | 188.8% | MAR | 16.67%
Maio | 3 | 0.66667 | 1.1667 | 1.1667 | JUN | 9.8267 | 7.2367 | JUN | -1.7 | -0.855 | JUN | 163% | JUN | 3.333%
Abril | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.2 | JUL | 5.3971 | 5.6029 | JUL | -0.30714 | -0.16429 | JUL | 105.9% | JUL | 7.143%
Março | 2 | 0 | 1.8333 | 0.16667 | AGO | 5.3125 | 6.3013 | AGO | 0.38125 | -0.5925 | AGO | 95% | AGO | 17.5%
Fevereiro | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | DEZ | 9.18 | 6.976 | DEZ | 2.86 | -0.166 | DEZ | 89.4% | DEZ | 10%
Janeiro | 2 | 0.5 | 1.3333 | 0.16667 | ABR | 5.8125 | 7.83 | ABR | -0.78 | -0.39 | ABR | 155.8% | ABR | 0%
Total Geral | 2.3396 | 0.35849 | 1.6038 | 0.37736 | Total Geral | 7.9173 | 7.2047 | Total Geral | -1.2974 | -0.64727 | Total Geral | 2.1397 | Total Geral | 0.14193 |  |  |  | Lead Time Mensal por Tipo de Projeto (Dias) |  |  | Atraso Médio Mensal por Tipo de Projeto (Dias) |  |  | Slicers Gerais |  | Slicers de Complexidade
[18 empty] | Eficiência Média Mensal por Tipo de Projeto (Dias Planejados/ Dias Reais) |  |  | Taxa de Projetos que Estouram o Prazo |  |  | Quantidade de Projetos por Complexidade por Mês

## ATUALIZAR A3
Tarefa | Imagem
Iniciar um projeto: Preencher a planilha PROJETOS. Guardar o número que identifica o projeto novo
Iniciar uma tarefa: Preencher a planilha de TAREFAS. O número do projeto deve estar indentificando a tarefa seguido de .1, .2, .3 etc
Classificar o projeto em termos de gravidade, urgência e tendência na planilha PROJETOS_CLASSIFICADOS |  | #matriz do ppt (mudar as frases sobre objetivo desconhecido ou frases ambíguas)
Classificar o projeto em termos de clareza de objetivos e clareza de métodos em PROJETOS_CLASSIFICADOS
Clicar no botão verde "Executar PROJETOS_CLASSIFICADOS"
Clicar em "Fórmulas"
Clicar em "Calcular Pasta de Trabalho"
Logo após isso, os dados vão ser atualizados e os KPIs recalculados

## LEAD_TIME_GERAL
#VALUE! | #VALUE!

## LEAD_TIME_PLAN_REAL
#VALUE! | #VALUE!

## QTD_PROJETOS_COMPLEXIDADE
#VALUE! | #VALUE!

## KPIS_PRODUTIVIDADE
TIPO_DE_PROJETOS | MES | ANO | LEADTIME_REAL_MEDIO_POR_MES | LEADTIME_PLANEJADO_MEDIO_POR_MES | SLA_BREACH_RATE_POR_MES | ATRASO_MEDIO_POR_MES | EFICIENCIA_POR_MES | LEADTIME_REAL_MEDIO | LEADTIME_PLANEJADO_MEDIO | SLA_BREACH_RATE | ATRASO_MEDIO | EFICIENCIA
Exportação | MAI | 2024 | 12.33 | 10 | 0.33 | 2.33 | 0.81 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | SET | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | OUT | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | NOV | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JAN | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | FEV | 2025 | 5 | 6 | 0 | -1 | 1.2 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | MAR | 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | MAI | 2025 | 11 | 12 | 0 | -1 | 1.09 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JUN | 2025 | 32 | 33 | 0 | -1 | 1.03 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JUL | 2025 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | AGO | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | SET | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | OUT | 2025 | 3 | 4 | 0 | -1 | 1.33 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | NOV | 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | DEZ | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JAN | 2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | FEV | 2026 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Layout | JAN | 2025 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0.78 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0.78
Mapeamento de Processos | JUL | 2025 | 7 | 7.5 | 0.5 | -0.5 | 1.07 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | AGO | 2025 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.88 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | SET | 2025 | 7 | 8 | 0 | -1 | 1.14 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | OUT | 2025 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | NOV | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | DEZ | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | JAN | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | FEV | 2026 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0.4 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Melhoria Contínua dos Processos | ABR | 2024 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | MAI | 2024 | 15.5 | 31 | 0 | -15.5 | 2 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | SET | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | JAN | 2025 | 6.67 | 7.33 | 0 | -0.67 | 1.1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | FEV | 2025 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | ABR | 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | JUN | 2025 | 8 | 10 | 0 | -2 | 1.25 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | JUL | 2025 | 3.5 | 3.75 | 0 | -0.25 | 1.07 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | AGO | 2025 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.94 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | SET | 2025 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | OUT | 2025 | 21.33 | 21.67 | 0 | -0.33 | 1.02 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | NOV | 2025 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | DEZ | 2025 | 26.5 | 12 | 0.5 | 14.5 | 0.45 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | FEV | 2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Normatização de Processos | SET | 2024 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | NOV | 2024 | 5.33 | 3.67 | 0.33 | 1.67 | 0.69 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | JAN | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | FEV | 2025 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | -0.4 | 1.12 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | MAI | 2025 | 34.5 | 29 | 0.5 | 5.5 | 0.84 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | JUN | 2025 | 13.8 | 15 | 0.2 | -1.2 | 1.09 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | AGO | 2025 | 17.5 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0.97 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | SET | 2025 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 1 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | OUT | 2025 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | JAN | 2026 | 67 | 83 | 0 | -16 | 1.24 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | MAR | 2026 | 1 | 6 | 0 | -5 | 6 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | MAI | 2026 | 1 | 90 | 0 | -89 | 90 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Padronização | NOV | 2023 | 20.25 | 19 | 0.25 | 1.25 | 0.94 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | DEZ | 2023 | 12.4 | 12.6 | 0 | -0.2 | 1.02 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JAN | 2024 | 6 | 9 | 0 | -3 | 1.5 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | FEV | 2024 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAR | 2024 | 8.67 | 14 | 0 | -5.33 | 1.62 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | ABR | 2024 | 10.75 | 10.88 | 0 | -0.12 | 1.01 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAI | 2024 | 9.25 | 10 | 0 | -0.75 | 1.08 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUN | 2024 | 2.83 | 6.83 | 0 | -4 | 2.41 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUL | 2024 | 5.2 | 6.6 | 0 | -1.4 | 1.27 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | AGO | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | SET | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | OUT | 2024 | 4 | 4.33 | 0 | -0.33 | 1.08 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | NOV | 2024 | 10 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JAN | 2025 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | FEV | 2025 | 11.5 | 6 | 0.5 | 5.5 | 0.52 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAR | 2025 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | ABR | 2025 | 4.5 | 5.5 | 0 | -1 | 1.22 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAI | 2025 | 6.75 | 9.25 | 0 | -2.5 | 1.37 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUN | 2025 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUL | 2025 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | AGO | 2025 | 7.2 | 5 | 0.2 | 2.2 | 0.69 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | SET | 2025 | 5.4 | 6.4 | 0.6 | -1 | 1.19 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | OUT | 2025 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | NOV | 2025 | 2.6 | 2.8 | 0 | -0.2 | 1.08 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | DEZ | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JAN | 2026 | 13.75 | 18.25 | 0.25 | -4.5 | 1.33 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAR | 2026 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.71 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Peças em Geral | JUN | 2024 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | JUL | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | AGO | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | SET | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | MAR | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | MAI | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | JUL | 2025 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | AGO | 2025 | 2 | 2.25 | 0 | -0.25 | 1.12 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | OUT | 2025 | 1.57 | 1.86 | 0.43 | -0.29 | 1.18 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | NOV | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | DEZ | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | JAN | 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | ABR | 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07

## KPIS_COMPLEXIDADE
COMPLEXIDADE_NUM | MES | ANO | MES_NOME | TIPO_DE_PROJETOS | TOTAL_PROJETOS | COMPLEXIDADE_1 | COMPLEXIDADE_2 | COMPLEXIDADE_3
27 | 4 | 2023 | Abril | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
78 | 11 | 2023 | Novembro | Padronização | 7 | 7 | 0 | 0
85 | 12 | 2023 | Dezembro | Padronização | 6 | 6 | 0 | 0
0 | 1 | 2024 | Janeiro | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
11 | 2 | 2024 | Fevereiro | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
19 | 3 | 2024 | Março | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
20 | 3 | 2024 | Março | Padronização | 2 | 2 | 0 | 0
28 | 4 | 2024 | Abril | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | 2 | 0 | 0
29 | 4 | 2024 | Abril | Padronização | 5 | 5 | 0 | 0
32 | 5 | 2024 | Maio | Exportação | 3 | 0 | 3 | 0
33 | 5 | 2024 | Maio | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
38 | 6 | 2024 | Junho | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
39 | 6 | 2024 | Junho | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
45 | 7 | 2024 | Julho | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
46 | 7 | 2024 | Julho | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
52 | 8 | 2024 | Agosto | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
53 | 8 | 2024 | Agosto | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
60 | 9 | 2024 | Setembro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
61 | 9 | 2024 | Setembro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
62 | 9 | 2024 | Setembro | Normatização de Processos | 1 | 0 | 0 | 1
63 | 9 | 2024 | Setembro | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
64 | 9 | 2024 | Setembro | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
69 | 10 | 2024 | Outubro | Exportação | 3 | 0 | 3 | 0
70 | 10 | 2024 | Outubro | Normatização de Processos | 1 | 0 | 0 | 1
71 | 10 | 2024 | Outubro | Padronização | 2 | 2 | 0 | 0
79 | 11 | 2024 | Novembro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
80 | 11 | 2024 | Novembro | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2
81 | 11 | 2024 | Novembro | Padronização | 2 | 2 | 0 | 0
86 | 12 | 2024 | Dezembro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
87 | 12 | 2024 | Dezembro | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 2025 | Janeiro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 1 | 2025 | Janeiro | Layout | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 1 | 2025 | Janeiro | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | 3 | 0 | 0
4 | 1 | 2025 | Janeiro | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2
5 | 1 | 2025 | Janeiro | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 2 | 2025 | Fevereiro | Exportação | 3 | 0 | 3 | 0
13 | 2 | 2025 | Fevereiro | Melhoria Contínua dos Processos | 4 | 4 | 0 | 0
14 | 2 | 2025 | Fevereiro | Normatização de Processos | 6 | 0 | 0 | 6
15 | 2 | 2025 | Fevereiro | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
21 | 3 | 2025 | Março | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
22 | 3 | 2025 | Março | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
23 | 3 | 2025 | Março | Padronização | 6 | 6 | 0 | 0
24 | 3 | 2025 | Março | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
30 | 4 | 2025 | Abril | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
31 | 4 | 2025 | Abril | Padronização | 3 | 3 | 0 | 0
34 | 5 | 2025 | Maio | Exportação | 2 | 0 | 2 | 0
35 | 5 | 2025 | Maio | Normatização de Processos | 4 | 0 | 0 | 4
36 | 5 | 2025 | Maio | Padronização | 4 | 2 | 2 | 0
37 | 5 | 2025 | Maio | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
40 | 6 | 2025 | Junho | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
41 | 6 | 2025 | Junho | Mapeamento de Processos | 1 | 0 | 1 | 0
42 | 6 | 2025 | Junho | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | 2 | 0 | 0
43 | 6 | 2025 | Junho | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2
44 | 6 | 2025 | Junho | Padronização | 3 | 3 | 0 | 0
47 | 7 | 2025 | Julho | Exportação | 2 | 0 | 2 | 0
48 | 7 | 2025 | Julho | Mapeamento de Processos | 2 | 0 | 2 | 0
49 | 7 | 2025 | Julho | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | 3 | 0 | 0
50 | 7 | 2025 | Julho | Padronização | 6 | 4 | 2 | 0
51 | 7 | 2025 | Julho | Peças em Geral | 4 | 4 | 0 | 0
54 | 8 | 2025 | Agosto | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
55 | 8 | 2025 | Agosto | Mapeamento de Processos | 1 | 0 | 1 | 0
56 | 8 | 2025 | Agosto | Melhoria Contínua dos Processos | 6 | 6 | 0 | 0
57 | 8 | 2025 | Agosto | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2
58 | 8 | 2025 | Agosto | Padronização | 5 | 4 | 1 | 0
59 | 8 | 2025 | Agosto | Peças em Geral | 3 | 3 | 0 | 0
65 | 9 | 2025 | Setembro | Mapeamento de Processos | 1 | 0 | 1 | 0
66 | 9 | 2025 | Setembro | Melhoria Contínua dos Processos | 8 | 8 | 0 | 0
67 | 9 | 2025 | Setembro | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2
68 | 9 | 2025 | Setembro | Padronização | 5 | 3 | 2 | 0
72 | 10 | 2025 | Outubro | Exportação | 4 | 0 | 4 | 0
73 | 10 | 2025 | Outubro | Mapeamento de Processos | 3 | 0 | 3 | 0
74 | 10 | 2025 | Outubro | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | 2 | 0 | 0
75 | 10 | 2025 | Outubro | Normatização de Processos | 3 | 0 | 0 | 3
76 | 10 | 2025 | Outubro | Padronização | 2 | 2 | 0 | 0
77 | 10 | 2025 | Outubro | Peças em Geral | 8 | 8 | 0 | 0
82 | 11 | 2025 | Novembro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
83 | 11 | 2025 | Novembro | Padronização | 7 | 7 | 0 | 0
84 | 11 | 2025 | Novembro | Peças em Geral | 6 | 6 | 0 | 0
88 | 12 | 2025 | Dezembro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
89 | 12 | 2025 | Dezembro | Mapeamento de Processos | 1 | 0 | 1 | 0
90 | 12 | 2025 | Dezembro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
91 | 12 | 2025 | Dezembro | Padronização | 3 | 3 | 0 | 0
92 | 12 | 2025 | Dezembro | Peças em Geral | 4 | 4 | 0 | 0
6 | 1 | 2026 | Janeiro | Exportação | 2 | 0 | 2 | 0
7 | 1 | 2026 | Janeiro | Mapeamento de Processos | 1 | 0 | 1 | 0
8 | 1 | 2026 | Janeiro | Normatização de Processos | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 1 | 2026 | Janeiro | Padronização | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 1 | 2026 | Janeiro | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
16 | 2 | 2026 | Fevereiro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
17 | 2 | 2026 | Fevereiro | Mapeamento de Processos | 1 | 1 | 0 | 0
18 | 2 | 2026 | Fevereiro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 0 | 1 | 0
25 | 3 | 2026 | Março | Normatização de Processos | 1 | 1 | 0 | 0
26 | 3 | 2026 | Março | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0

## DADOS_PROD
Tipo de Projeto | Mês | Ano | Lead Time Real Médio por Mês | Lead Time Planejado Médio por Mês | SLA por Mês | Atraso Médio por Mês | Eficiência por Mês | Lead Time Real Médio | Lead Time Planejado Médio | SLA | Atraso Médio | Eficiência
Exportação | MAI | 2024 | 12.33 | 10 | 0.33 | 2.33 | 0.81 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | SET | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | OUT | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | NOV | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JAN | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | FEV | 2025 | 5 | 6 | 0 | -1 | 1.2 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | MAR | 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | MAI | 2025 | 11 | 12 | 0 | -1 | 1.09 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JUN | 2025 | 32 | 33 | 0 | -1 | 1.03 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JUL | 2025 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | AGO | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | SET | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | OUT | 2025 | 3 | 4 | 0 | -1 | 1.33 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | NOV | 2025 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | DEZ | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | JAN | 2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Exportação | FEV | 2026 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 6.59 | 0.03 | -0.03 | 1.01
Layout | JAN | 2025 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0.78 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0.78
Mapeamento de Processos | JUL | 2025 | 7 | 7.5 | 0.5 | -0.5 | 1.07 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | AGO | 2025 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.88 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | SET | 2025 | 7 | 8 | 0 | -1 | 1.14 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | OUT | 2025 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | NOV | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | DEZ | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | JAN | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Mapeamento de Processos | FEV | 2026 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0.4 | 4.82 | 4.27 | 0.36 | 0.55 | 0.89
Melhoria Contínua dos Processos | ABR | 2024 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | MAI | 2024 | 15.5 | 31 | 0 | -15.5 | 2 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | SET | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | JAN | 2025 | 6.67 | 7.33 | 0 | -0.67 | 1.1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | FEV | 2025 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | ABR | 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | JUN | 2025 | 8 | 10 | 0 | -2 | 1.25 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | JUL | 2025 | 3.5 | 3.75 | 0 | -0.25 | 1.07 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | AGO | 2025 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.94 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | SET | 2025 | 2.33 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | OUT | 2025 | 21.33 | 21.67 | 0 | -0.33 | 1.02 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | NOV | 2025 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | DEZ | 2025 | 26.5 | 12 | 0.5 | 14.5 | 0.45 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Melhoria Contínua dos Processos | FEV | 2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 7.81 | 8.01 | 0.08 | -0.21 | 1.03
Normatização de Processos | SET | 2024 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | NOV | 2024 | 5.33 | 3.67 | 0.33 | 1.67 | 0.69 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | JAN | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | FEV | 2025 | 3.2 | 3.6 | 0.2 | -0.4 | 1.12 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | MAI | 2025 | 34.5 | 29 | 0.5 | 5.5 | 0.84 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | JUN | 2025 | 13.8 | 15 | 0.2 | -1.2 | 1.09 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | AGO | 2025 | 17.5 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0.97 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | SET | 2025 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 1 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | OUT | 2025 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | JAN | 2026 | 67 | 83 | 0 | -16 | 1.24 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | MAR | 2026 | 1 | 6 | 0 | -5 | 6 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Normatização de Processos | MAI | 2026 | 1 | 90 | 0 | -89 | 90 | 11.19 | 14.78 | 0.26 | -3.59 | 1.32
Padronização | NOV | 2023 | 20.25 | 19 | 0.25 | 1.25 | 0.94 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | DEZ | 2023 | 12.4 | 12.6 | 0 | -0.2 | 1.02 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JAN | 2024 | 6 | 9 | 0 | -3 | 1.5 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | FEV | 2024 | 13.67 | 13.67 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAR | 2024 | 8.67 | 14 | 0 | -5.33 | 1.62 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | ABR | 2024 | 10.75 | 10.88 | 0 | -0.12 | 1.01 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAI | 2024 | 9.25 | 10 | 0 | -0.75 | 1.08 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUN | 2024 | 2.83 | 6.83 | 0 | -4 | 2.41 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUL | 2024 | 5.2 | 6.6 | 0 | -1.4 | 1.27 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | AGO | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | SET | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | OUT | 2024 | 4 | 4.33 | 0 | -0.33 | 1.08 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | NOV | 2024 | 10 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JAN | 2025 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | FEV | 2025 | 11.5 | 6 | 0.5 | 5.5 | 0.52 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAR | 2025 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | ABR | 2025 | 4.5 | 5.5 | 0 | -1 | 1.22 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAI | 2025 | 6.75 | 9.25 | 0 | -2.5 | 1.37 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUN | 2025 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JUL | 2025 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | AGO | 2025 | 7.2 | 5 | 0.2 | 2.2 | 0.69 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | SET | 2025 | 5.4 | 6.4 | 0.6 | -1 | 1.19 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | OUT | 2025 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | NOV | 2025 | 2.6 | 2.8 | 0 | -0.2 | 1.08 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | DEZ | 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | JAN | 2026 | 13.75 | 18.25 | 0.25 | -4.5 | 1.33 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Padronização | MAR | 2026 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0.71 | 7.85 | 8.42 | 0.09 | -0.57 | 1.07
Peças em Geral | JUN | 2024 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | JUL | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | AGO | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | SET | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | MAR | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | MAI | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | JUL | 2025 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | AGO | 2025 | 2 | 2.25 | 0 | -0.25 | 1.12 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07
Peças em Geral | OUT | 2025 | 1.57 | 1.86 | 0.43 | -0.29 | 1.18 | 2.17 | 2.33 | 0.09 | -0.16 | 1.07

## DADOS_COMPL
Mês Número | Ano | Mês | Tipo de Projeto | Complexidade 1 | Complexidade 2 | Complexidade 3 | Complexidade 4
4 | 2023 | Abril | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 2023 | Novembro | Padronização | 7 | 7 | 0 | 0
12 | 2023 | Dezembro | Padronização | 6 | 6 | 0 | 0
1 | 2024 | Janeiro | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
2 | 2024 | Fevereiro | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
3 | 2024 | Março | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 2024 | Março | Padronização | 2 | 2 | 0 | 0
4 | 2024 | Abril | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | 2 | 0 | 0
4 | 2024 | Abril | Padronização | 5 | 5 | 0 | 0
5 | 2024 | Maio | Exportação | 3 | 0 | 3 | 0
5 | 2024 | Maio | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
6 | 2024 | Junho | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
6 | 2024 | Junho | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 2024 | Julho | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
7 | 2024 | Julho | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
8 | 2024 | Agosto | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
8 | 2024 | Agosto | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 2024 | Setembro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
9 | 2024 | Setembro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
9 | 2024 | Setembro | Normatização de Processos | 1 | 0 | 0 | 1
9 | 2024 | Setembro | Padronização | 4 | 4 | 0 | 0
9 | 2024 | Setembro | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
10 | 2024 | Outubro | Exportação | 3 | 0 | 3 | 0
10 | 2024 | Outubro | Normatização de Processos | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 2024 | Outubro | Padronização | 2 | 2 | 0 | 0
11 | 2024 | Novembro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 2024 | Novembro | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2
11 | 2024 | Novembro | Padronização | 2 | 2 | 0 | 0
12 | 2024 | Dezembro | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 2024 | Dezembro | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 2025 | Janeiro | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 2025 | Janeiro | Layout | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 2025 | Janeiro | Melhoria Contínua dos Processos | 3 | 3 | 0 | 0
1 | 2025 | Janeiro | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2
1 | 2025 | Janeiro | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 2025 | Fevereiro | Exportação | 3 | 0 | 3 | 0
2 | 2025 | Fevereiro | Melhoria Contínua dos Processos | 4 | 4 | 0 | 0
2 | 2025 | Fevereiro | Normatização de Processos | 6 | 0 | 0 | 6
2 | 2025 | Fevereiro | Padronização | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 2025 | Março | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
3 | 2025 | Março | Melhoria Contínua dos Processos | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 2025 | Março | Padronização | 6 | 6 | 0 | 0
3 | 2025 | Março | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
4 | 2025 | Abril | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 2025 | Abril | Padronização | 3 | 3 | 0 | 0
5 | 2025 | Maio | Exportação | 2 | 0 | 2 | 0
5 | 2025 | Maio | Normatização de Processos | 4 | 0 | 0 | 4
5 | 2025 | Maio | Padronização | 4 | 2 | 2 | 0
5 | 2025 | Maio | Peças em Geral | 1 | 1 | 0 | 0
6 | 2025 | Junho | Exportação | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 2025 | Junho | Mapeamento de Processos | 1 | 0 | 1 | 0
6 | 2025 | Junho | Melhoria Contínua dos Processos | 2 | 2 | 0 | 0
6 | 2025 | Junho | Normatização de Processos | 2 | 0 | 0 | 2

## DADOS_ATIVIDADES
id | tipo_atividade | ano | mes | mes_nome | dia | horas_trabalhadas
4 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 11 | 3.6422
5 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.74213
6 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.41692
7 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.28085
8 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.48289
9 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 11 | 2.8991
10 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 11 | 2.2342
11 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.18883
12 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 11 | 8.4907
13 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.031636
14 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.75757
15 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 11 | 1.8192
16 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.89599
17 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 11 | 1.5742
18 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 11 | 1.0293
19 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 11 | 1.252
20 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 11 | 1.2377
21 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 11 | 3.2355
22 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 11 | 2.9334
23 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.80085
24 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 11 | 1.3366
25 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 11 | 0.48466
26 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.78939
27 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 12 | 3.5126
28 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 2.946
29 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.91785
30 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 12 | 1.9718
31 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 1.2489
32 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.23909
33 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 12 | 2.7645
34 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.65291
35 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.37928
36 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.15741
37 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 12 | 66.6289
38 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.49467
39 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.4239
40 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 4.1506
41 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 2.8015
42 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.0014646
43 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 12 | 3.8394
44 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 12 | 1.2893
45 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 12 | 1.2703
46 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 12 | 0.0026247
47 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 15 | 2.288
48 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 15 | 3.8897
49 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 15 | 2.0688
50 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 15 | 5.204
51 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 15 | 0.43994
52 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 15 | 7.8874
53 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 15 | 7.8653
54 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 15 | 0.68294
55 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 15 | 0.14269
56 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 15 | 2.4279
57 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 15 | 4.7245
58 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 15 | 4.6871
59 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 15 | 2.2609
60 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 15 | 0.0016213
61 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 15 | 15.8138
62 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 15 | 0.80344
63 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 16 | 2.8863
64 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 16 | 0.38241
65 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 16 | 2.0861
66 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 16 | 10.0484
67 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 16 | 5.393
68 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 16 | 0.85646
69 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 16 | 7.2605
70 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 16 | 1.056
71 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 16 | 0.39264
72 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 16 | 4.031
73 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 16 | 4.067
74 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 16 | 0.0041937
75 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 16 | 0.55974
76 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 17 | 3.8394
77 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.15612
78 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 2.2029
79 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 17 | 9.7692
80 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 17 | 3.651
81 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.33952
82 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 5.7657
83 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.098987
84 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 17 | 1.6153
85 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.79064
86 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.72825
87 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.068403
88 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.60923
89 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 3.9829
90 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 4.0575
91 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 17 | 3.392
92 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 17 | 2.0427
93 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 17 | 2.2043
94 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 17 | 3.6131
95 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.0007843
96 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 17 | 1.6416
97 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.13089
98 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 17 | 0.3674
99 | Custos | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.85777
100 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 18 | 2.5724
101 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 6.5162
102 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.82106
103 | Custos | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.71774
104 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 18 | 3.5284
105 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.31444
106 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.57026
107 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.0629
108 | RNC | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.42194
109 | Custos | 2025 | 9 | SET | 18 | 8.7338
110 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.46865
111 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.57907
112 | Outros | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.61772
113 | Outros | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.1511
114 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.3782
115 | Outros | 2025 | 9 | SET | 18 | 5.1479
116 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.1567
117 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.83099
118 | RNC | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.20139
119 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.032321
120 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.5001
121 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.4169
122 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 18 | 4.6958
123 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.8806
124 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 18 | 3.671
125 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.6456
126 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.28613
127 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 18 | 3.5557
128 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.9752
129 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 18 | 3.3995
130 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.0949
131 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.9156
132 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 18 | 1.5043
133 | RNC | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.083817
134 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 18 | 0.85049
135 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.13081
136 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 19 | 2.7655
137 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 19 | 4.2595
138 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 19 | 3.7764
139 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.0061581
140 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 19 | 9.9195
141 | Outros | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.33501
142 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 19 | 4.8755
143 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 19 | 4.7509
144 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 19 | 2.001
145 | Custos | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.36803
146 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.29706
147 | Custos | 2025 | 9 | SET | 19 | 2.0441
148 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 19 | 1.522
149 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 19 | 4.2393
150 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.92563
151 | Outros | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.50064
152 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.95948
153 | Custos | 2025 | 9 | SET | 19 | 3.1051
154 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.2987
155 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 19 | 2.2556
156 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.011431
157 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 19 | 63.6072
158 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 19 | 1.3473
159 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 19 | 1.3488
160 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.48104
161 | Outros | 2025 | 9 | SET | 19 | 0.25068
162 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 22 | 1.985
163 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.47513
164 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 22 | 3.9613
165 | Outros | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.084572
166 | Outros | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.90313
167 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.32711
168 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 22 | 3.2132
169 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.27227
170 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 22 | 1.0654
171 | Outros | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.14297
172 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 22 | 1.2259
173 | Outros | 2025 | 9 | SET | 22 | 1.0811
174 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 22 | 2.9095
175 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 22 | 1.4084
176 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 22 | 4.7554
177 | Custos | 2025 | 9 | SET | 22 | 2.5166
178 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 22 | 2.1267
179 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 22 | 3.8411
180 | Outros | 2025 | 9 | SET | 22 | 2.6159
181 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.9845
182 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.44724
183 | Custos | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.68836
184 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 22 | 15.2656
185 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.074433
186 | Custos | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.37242
187 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.23004
188 | Outros | 2025 | 9 | SET | 22 | 0.25813
189 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 23 | 4.0057
190 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 23 | 5.5061
191 | Custos | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.010876
192 | RNC | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.33579
193 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 23 | 1.7296
194 | Custos | 2025 | 9 | SET | 23 | 2.5405
195 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.23946
196 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.015978
197 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 23 | 1.9998
198 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.20726
199 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 23 | 2.3316
200 | Custos | 2025 | 9 | SET | 23 | 2.3052
201 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 23 | 1.3962
202 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 23 | 18.6317
203 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 23 | 3.8954
204 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 23 | 4.7729
205 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 23 | 75.4516
206 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.6615
207 | Outros | 2025 | 9 | SET | 23 | 18.1817
208 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 23 | 3.4355
209 | Custos | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.2262
210 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.23075
211 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 23 | 1.5779
212 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 23 | 2.5746
213 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.71708
214 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.86422
215 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.83153
216 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 23 | 0.43816
217 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 24 | 0.76324
218 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 24 | 3.9472
219 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 24 | 2.6799
220 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 24 | 2.2744
221 | RNC | 2025 | 9 | SET | 24 | 0.5291
222 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 24 | 9.1388
223 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 24 | 2.6503
224 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 24 | 3.4893
225 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 24 | 1.2468
226 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 24 | 1.443
227 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 24 | 3.8088
228 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 24 | 4.704
229 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 24 | 4.605
230 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 24 | 0.032068
231 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 24 | 4.2915
232 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 24 | 1.8024
233 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 24 | 2.19
234 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 24 | 0.25587
235 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 24 | 0.56274
236 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 25 | 4.0736
237 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 25 | 4.0187
238 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 25 | 1.0763
239 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 25 | 1.0937
240 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 25 | 2.291
241 | Custos | 2025 | 9 | SET | 25 | 2.5618
242 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 25 | 0.45594
243 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 25 | 3.7067
244 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 25 | 0.86158
245 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 25 | 6.8304
246 | RNC | 2025 | 9 | SET | 25 | 0.24231
247 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 25 | 1.3231
248 | Intervalo | 2025 | 9 | SET | 25 | 1.4113
249 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 25 | 0.37463
250 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 25 | 4.1136
251 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 25 | 4.6907
252 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 25 | 4.4456
253 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 25 | 0.68143
254 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 25 | 4.0096
255 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 25 | 1.4513
256 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 25 | 2.1081
257 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 25 | 0.60991
258 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 26 | 1.1536
259 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.91051
260 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 26 | 3.7172
261 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 26 | 1.7904
262 | Outros | 2025 | 9 | SET | 26 | 1.3154
263 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 26 | 3.4698
264 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 26 | 3.6812
265 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 26 | 1.8677
266 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.17212
267 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 26 | 7.6641
268 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 26 | 7.1726
269 | Outros | 2025 | 9 | SET | 26 | 2.0294
270 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 26 | 4.5963
271 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 26 | 4.5034
272 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 26 | 1.8795
273 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 26 | 3.9504
274 | Outros | 2025 | 9 | SET | 26 | 2.8778
275 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.25512
276 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.46017
277 | RNC | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.26743
278 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.31507
279 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.46693
280 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 26 | 0.6069
281 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 29 | 3.309
282 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.21345
283 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 29 | 5.3532
284 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.44819
285 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 29 | 3.5845
286 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 29 | 9.6228
287 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 29 | 1.6647
288 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 29 | 1.0104
289 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.12466
290 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.74094
291 | Custos | 2025 | 9 | SET | 29 | 1.657
292 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.69243
293 | RNC | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.20846
294 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.40569
295 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 29 | 4.8153
296 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 29 | 4.7511
297 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 29 | 4.6549
298 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 29 | 1.0784
299 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 4.4853
300 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.22484
301 | RNC | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.11886
302 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 29 | 1.4645
303 | Outros | 2025 | 9 | SET | 29 | 0.11523
304 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 29 | 1.7783
305 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 30 | 3.9099
306 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 9 | SET | 30 | 10.1272
307 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.4634
308 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 30 | 3.6652
309 | Outros | 2025 | 9 | SET | 30 | 6.0039
310 | Outros | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.32485
311 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 30 | 2.6407
312 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.1858
313 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.71117
314 | Outros | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.28346
315 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 1.8696
316 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 30 | 1.3034
317 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 9 | SET | 30 | 19.2183
318 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.58607
319 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.50163
320 | Reuniões | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.31916
321 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 30 | 1.3601
322 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.14561
323 | RNC | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.57032
324 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 30 | 1.4875
325 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.21264
326 | RNC | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.68289
327 | Documentação | 2025 | 9 | SET | 30 | 2.7382
328 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 1.4303
329 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 9 | SET | 30 | 1.3741
330 | Outros | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.051284
331 | Cadastro | 2025 | 9 | SET | 30 | 0.59459
332 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 1 | 0.3679
333 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 1 | 1.4359
334 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 1 | 2.3667
335 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 1 | 0.15608
336 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 1 | 3.3047
337 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 1 | 6.1539
338 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 1 | 1.7479
339 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 1 | 0.00080772
340 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 1 | 3.6227
341 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 1 | 0.12505
342 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 1 | 2.7645
343 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 1 | 4.7134
344 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 1 | 18.6091
345 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 1 | 3.8948
346 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 1 | 2.2447
347 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 1 | 2.2065
348 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 2 | 3.8876
349 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 2 | 1.1418
350 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 2 | 3.331
351 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 2 | 3.6543
352 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 2 | 4.6665
353 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 2 | 4.4788
354 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 2 | 4.4324
355 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 3 | 2.9678
356 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 3 | 0.39075
357 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 3 | 3.595
358 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 3 | 3.8017
359 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 3 | 2.3087
360 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 3 | 1.6107
361 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 3 | 2.2005
362 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 3 | 0.44961
363 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 3 | 1.089
364 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 3 | 3.7958
365 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 3 | 7.3019
366 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 3 | 0.921
367 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 3 | 6.4952
368 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 3 | 4.7945
369 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 3 | 0.86388
370 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 3 | 4.2996
371 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 3 | 0.3229
372 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 3 | 3.4049
373 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 3 | 0.59713
374 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 3 | 2.4553
375 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 3 | 0.24836
376 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 6 | 1.6779
377 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 6 | 2.6409
378 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 1.3184
379 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 6 | 2.7693
380 | Intervalo | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.89959
381 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.028065
382 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 6 | 3.2823
383 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 6 | 1.0808
384 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.83993
385 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 6 | 4.3929
386 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 6 | 23.8492
387 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.16671
388 | Reuniões | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.52874
389 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.13157
390 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.12929
391 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.20665
392 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 6 | 1.7682
393 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.20013
394 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.73008
395 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.15963
396 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.063615
397 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 6 | 1.1972
398 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 6 | 1.2322
399 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 6 | 1.2818
400 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.16402
401 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.16431
402 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 6 | 0.14798
403 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 7 | 3.129
404 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.55279
405 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 7 | 1.7799
406 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.487
407 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.45172
408 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 7 | 2.6972
409 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 7 | 1.9927
410 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 7 | 4.0244
411 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 7 | 19.9174
412 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.26802
413 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.95998
414 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 7 | 2.3685
415 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 7 | 1.7647
416 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.28064
417 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.26793
418 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 7 | 0.93053
419 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 8 | 5.0372
420 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.92714
421 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 8 | 2.8598
422 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 8 | 4.6406
423 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.48358
424 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 8 | 1.1794
425 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.21379
426 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.4938
427 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.78518
428 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 8 | 15.8261
429 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.37405
430 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.17367
431 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 8 | 0.60129
432 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.15313
433 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.36536
434 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.26335
435 | Reuniões | 2025 | 10 | OUT | 9 | 3.4126
436 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 9 | 9.434
437 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.082775
438 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.16915
439 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.2664
440 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.27165
441 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.65194
442 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.13476
443 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.33027
444 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.10611
445 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.32794
446 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.27072
447 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.28448
448 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.1621
449 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.55564
450 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 9 | 90.4635
451 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.21829
452 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.30981
453 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.12487
454 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 2.5144
455 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.085679
456 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.084244
457 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.28437
458 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 9 | 0.10368
459 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 10 | 1.9562
460 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 10 | 0.32326
461 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 10 | 1.6601
462 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 10 | 0.21992
463 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 10 | 0.34974
464 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 10 | 3.9394
465 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 2.4388
466 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 13 | 1.0779
467 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.71687
468 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 13 | 5.1567
469 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.56407
470 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 13 | 2.2568
471 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 13 | 3.8431
472 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 1.4533
473 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 13 | 2.7671
474 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 13 | 4.5306
475 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.25689
476 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.080757
477 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.11949
478 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.077636
479 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.084414
480 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.056795
481 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.098828
482 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.098178
483 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.82434
484 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.15065
485 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 13 | 1.3098
486 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 2.6485
487 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 13 | 2.8496
488 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.93383
489 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.14058
490 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 13 | 14.4815
491 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 13 | 0.53896
492 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.9918
493 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 14 | 3.4624
494 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 14 | 9.414
495 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.50526
496 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.26636
497 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.22237
498 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 1.2217
499 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.45698
500 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 14 | 18.6863
501 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.05627
502 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 14 | 4.4711
503 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.070111
504 | Reuniões | 2025 | 10 | OUT | 14 | 3.97
505 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.28748
506 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 1.0277
507 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.28225
508 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 14 | 2.7371
509 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 14 | 0.44365
510 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 15 | 1.5149
511 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 15 | 9.9815
512 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 15 | 9.9381
513 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 15 | 5.0993
514 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 15 | 2.0278
515 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 15 | 0.18413
516 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 15 | 2.2107
517 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 15 | 1.3752
518 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 15 | 4.7169
519 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 15 | 0.71728
520 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 15 | 3.2188
521 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 15 | 0.2176
522 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 15 | 0.35842
523 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 15 | 0.081488
524 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 16 | 3.9881
525 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 16 | 10.0491
526 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 16 | 2.0641
527 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 16 | 5.4718
528 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 16 | 9.1359
529 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.13268
530 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.4674
531 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.11833
532 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.13064
533 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.12993
534 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 2.2842
535 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 16 | 2.8075
536 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.00097557
537 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 1.2239
538 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 16 | 2.5689
539 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.11419
540 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.035033
541 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 0.056637
542 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 16 | 1.9347
543 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 16 | 1.6538
544 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 17 | 1.032
545 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 17 | 0.77595
546 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 17 | 0.1152
547 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 17 | 4.5582
548 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 17 | 0.275
549 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 17 | 1.8024
550 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 17 | 3.803
551 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 17 | 3.3873
552 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 17 | 2.4939
553 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 20 | 2.0785
554 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 20 | 0.0081251
555 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 20 | 5.2248
556 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 20 | 0.22141
557 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 20 | 0.16314
558 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 20 | 0.34382
559 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 20 | 0.057682
560 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 20 | 0.51091
561 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 20 | 0.096257
562 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 20 | 1.0662
563 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 20 | 6.3399
564 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 20 | 1.2536
565 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 20 | 1.973
566 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 20 | 4.5332
567 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 20 | 2.7077
568 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.4563
569 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.89398
570 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 21 | 7.3204
571 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.080743
572 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.94204
573 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 21 | 2.9466
574 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 21 | 8.7282
575 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.39403
576 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.085844
577 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.0559
578 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.065857
579 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 3.367
580 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.93593
581 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 21 | 1.5997
582 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 2.4884
583 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.75801
584 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 21 | 1.7637
585 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 21 | 1.8098
586 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.22588
587 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 21 | 1.0002
588 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.15767
589 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.48282
590 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 21 | 14.4726
591 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.45469
592 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 21 | 0.21604
593 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.039774
594 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 22 | 23.9873
595 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.093558
596 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 22 | 9.792
597 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.40164
598 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 22 | 1.9562
599 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.64932
600 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 22 | 2.1487
601 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 22 | 7.2937
602 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.057479
603 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 22 | 1.1575
604 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 22 | 2.4515
605 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 22 | 4.3636
606 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.18596
607 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 22 | 1.2498
608 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.89866
609 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 22 | 0.19095
610 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.04186
611 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.08266
612 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.4968
613 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.051172
614 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.0667
615 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.15174
616 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.13406
617 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 23 | 1.8942
618 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 23 | 3.1325
619 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 23 | 2.5666
620 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 23 | 27.6384
621 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 23 | 7.5885
622 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 23 | 4.6988
623 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 23 | 2.2538
624 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 23 | 1.8448
625 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.12716
626 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.21363
627 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.59906
628 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.48451
629 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 23 | 0.26072
630 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 24 | 3.2901
631 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 24 | 5.9927
632 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 24 | 9.8429
633 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 24 | 5.8882
634 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.020831
635 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.60529
636 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 1.8297
637 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 24 | 1.938
638 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 24 | 2.5481
639 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.035014
640 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.036868
641 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.10876
642 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.053182
643 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 1.7795
644 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 24 | 2.0961
645 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.13073
646 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 24 | 1.1312
647 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.37328
648 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 24 | 0.058303
649 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 27 | 1.7553
650 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 27 | 3.7155
651 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 27 | 4.0706
652 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 27 | 7.4092
653 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 27 | 0.61829
654 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 27 | 3.6101
655 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 27 | 1.1298
656 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 27 | 0.19089
657 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 27 | 4.3539
658 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 27 | 4.1395
659 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 27 | 3.4872
660 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 27 | 0.28277
661 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.79936
662 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 28 | 1.5002
663 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 28 | 3.2245
664 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 28 | 5.0573
665 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 28 | 4.24
666 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 28 | 1.0157
667 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.17882
668 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.76014
669 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 28 | 1.5064
670 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 28 | 1.1194
671 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.10491
672 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.98494
673 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 28 | 3.4001
674 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.049703
675 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.16501
676 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 28 | 1.7302
677 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.53915
678 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 28 | 3.7392
679 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 28 | 3.4854
680 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 28 | 1.561
681 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.13709
682 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 28 | 2.4349
683 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 28 | 1.1189
684 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 28 | 0.048568
685 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 29 | 5.8185
686 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 29 | 3.4671
687 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 29 | 3.4103
688 | Reuniões | 2025 | 10 | OUT | 29 | 0.3064
689 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 29 | 2.1016
690 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 29 | 3.7091
691 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 29 | 4.7428
692 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 29 | 0.042428
693 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 29 | 0.20802
694 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 29 | 4.223
695 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 29 | 4.0992
696 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 29 | 4.1233
697 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.065081
698 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.036758
699 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.56642
700 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.1231
701 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 30 | 9.6439
702 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.10337
703 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.35963
704 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.14631
705 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.74825
706 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 30 | 3.5909
707 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.057339
708 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 30 | 1.3744
709 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 30 | 5.6132
710 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 2.1502
711 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 30 | 3.4988
712 | RNC | 2025 | 10 | OUT | 30 | 19.0039
713 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.56038
714 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.055518
715 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 1.1163
716 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 30 | 1.7254
717 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.65649
718 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 30 | 1.0983
719 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.24674
720 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.027927
721 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 30 | 0.49708
722 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.15855
723 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 31 | 9.791
724 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 10 | OUT | 31 | 3.565
725 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.66608
726 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 10 | OUT | 31 | 1.7739
727 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.054236
728 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 31 | 2.3249
729 | Outros | 2025 | 10 | OUT | 31 | 6.9641
730 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.3684
731 | Documentação | 2025 | 10 | OUT | 31 | 4.1747
732 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.14241
733 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.30351
734 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.079069
735 | Cadastro | 2025 | 10 | OUT | 31 | 0.34713
736 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 10 | OUT | 31 | 3.7404
737 | Custos | 2025 | 10 | OUT | 31 | 3.6195
738 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 3 | 5.3062
739 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.29249
740 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.88595
741 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 1.8327
742 | Reuniões | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.29439
743 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 3 | 1.3163
744 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.060775
745 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 1.515
746 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 3 | 7.8706
747 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.85105
748 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 3 | 3.9001
749 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.26982
750 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 2.4402
751 | Reuniões | 2025 | 11 | NOV | 3 | 2.0364
752 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 3 | 18.5689
753 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 2.745
754 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.57756
755 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 3 | 16.3808
756 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.0013881
757 | RNC | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.52356
758 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.68792
759 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.052261
760 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 3 | 1.1847
761 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 3 | 0.91237
762 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 3 | 14.6588
763 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 4 | 10.1428
764 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 4 | 1.1871
765 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 4 | 4.3373
766 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 4 | 3.6786
767 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 4 | 9.4521
768 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 4 | 6.854
769 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 4 | 2.521
770 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 4 | 4.7284
771 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 4 | 1.5592
772 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 4 | 1.8347
773 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 4 | 1.261
774 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 4 | 0.82046
775 | RNC | 2025 | 11 | NOV | 4 | 0.16307
776 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 4 | 0.83122
777 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 4 | 0.047606
778 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 4 | 0.17285
779 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 4 | 0.43775
780 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 5 | 8.0972
781 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.84827
782 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 5 | 3.59
783 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 5 | 3.0014
784 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 5 | 1.4205
785 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 5 | 1.4918
786 | RNC | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.63837
787 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.88003
788 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 5 | 3.1931
789 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 5 | 6.0993
790 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.065012
791 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.08708
792 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 5 | 3.6704
793 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 5 | 2.1483
794 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.050415
795 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.037096
796 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.068611
797 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.023432
798 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.086629
799 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 5 | 0.24249
800 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 6 | 2.1455
801 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.2598
802 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 6 | 3.2136
803 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 6 | 1.1094
804 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 6 | 26.6323
805 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.14783
806 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.14214
807 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 6 | 1.4502
808 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.21183
809 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.047989
810 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.05894
811 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 1.2331
812 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 6 | 6.5461
813 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.17375
814 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 6 | 6.3695
815 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 1.8917
816 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.4154
817 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.24963
818 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 6 | 2.101
819 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.034487
820 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.20699
821 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.36087
822 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.65508
823 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 6 | 0.5109
824 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.96735
825 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.13739
826 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 7 | 7.7966
827 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.080356
828 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 3.1736
829 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 7 | 9.2449
830 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 7 | 3.4134
831 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 7 | 5.7356
832 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.5726
833 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 1.7824
834 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.31463
835 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 7 | 1.9301
836 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.23621
837 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.067195
838 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.56222
839 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.054313
840 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.056325
841 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.067894
842 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 7 | 0.29507
843 | RNC | 2025 | 11 | NOV | 10 | 1.4514
844 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.79043
845 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 10 | 2.262
846 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.79391
847 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 10 | 5.0238
848 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 1.075
849 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 10 | 3.1535
850 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 7.9249
851 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.20532
852 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 1.4019
853 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.00085371
854 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 10 | 6.4818
855 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 10 | 1.3736
856 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 10 | 23.3775
857 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 10 | 2.0975
858 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.071934
859 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 1.1449
860 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 10 | 23.8677
861 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 10 | 4.1412
862 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.11589
863 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 1.902
864 | RNC | 2025 | 11 | NOV | 10 | 2.5675
865 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.96943
866 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.95663
867 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 10 | 0.14471
868 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 11 | 10.024
869 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 9.9506
870 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 11 | 1.1487
871 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 11 | 3.5683
872 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 3.5074
873 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.58994
874 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 11 | 1.9191
875 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.61107
876 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.48733
877 | Reuniões | 2025 | 11 | NOV | 11 | 4.0287
878 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 11 | 4.1376
879 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.17647
880 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.1393
881 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.38832
882 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 1.2229
883 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.0104
884 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 11 | 1.9757
885 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.0078012
886 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.83333
887 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.0095342
888 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.00072184
889 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.86711
890 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 11 | 0.53864
891 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 12 | 3.2428
892 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 12 | 1.7294
893 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 12 | 1.6187
894 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 12 | 3.6214
895 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 12 | 9.5392
896 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 12 | 8.9675
897 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 12 | 2.0899
898 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 12 | 3.7387
899 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 12 | 4.9509
900 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 12 | 6.3364
901 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 12 | 4.2026
902 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 12 | 1.3598
903 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 12 | 2.2534
904 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 12 | 3.0668
905 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 12 | 0.32017
906 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 12 | 1.7739
907 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 12 | 0.48321
908 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 12 | 0.5422
909 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.023881
910 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.028874
911 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.2553
912 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 13 | 8.7796
913 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.1023
914 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.34624
915 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 2.0532
916 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.83816
917 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.21903
918 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 13 | 1.9067
919 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 13 | 1.7632
920 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 13 | 0.80035
921 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 14 | 6.2126
922 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 14 | 0.3061
923 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 14 | 2.3931
924 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 14 | 3.1782
925 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 14 | 2.3597
926 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 14 | 2.065
927 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 14 | 5.2014
928 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 14 | 0.27259
929 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 14 | 2.1643
930 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 14 | 6.3366
931 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 14 | 4.6237
932 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 14 | 3.8986
933 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 14 | 2.7948
934 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 14 | 2.2329
935 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 17 | 1.7228
936 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 17 | 9.4997
937 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 17 | 0.56565
938 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 17 | 5.3683
939 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 17 | 1.2669
940 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 17 | 6.9751
941 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 17 | 0.44527
942 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 17 | 0.083782
943 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 17 | 0.4593
944 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 17 | 3.2454
945 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 17 | 2.0628
946 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 18 | 0.59406
947 | RNC | 2025 | 11 | NOV | 18 | 0.0339
948 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 18 | 2.6524
949 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 18 | 9.5531
950 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 18 | 1.1684
951 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 18 | 1.2542
952 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 18 | 4.49
953 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 18 | 22.2853
954 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 18 | 7.9853
955 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 18 | 1.5011
956 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 18 | 0.43103
957 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 18 | 0.021843
958 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 18 | 0.13702
959 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 18 | 0.42214
960 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 18 | 6.4151
961 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 18 | 4.5246
962 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 18 | 0.19001
963 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 18 | 1.1005
964 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 18 | 1.749
965 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 19 | 10.0482
966 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.31609
967 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.80978
968 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.17882
969 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.088341
970 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 19 | 4.4213
971 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 19 | 4.0761
972 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 19 | 3.2559
973 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 1.7356
974 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.15744
975 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.26316
976 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.32953
977 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.83634
978 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 19 | 2.356
979 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.26933
980 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 0.18755
981 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 19 | 3.1155
982 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 19 | 2.1786
983 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 19 | 1.6989
984 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.3345
985 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 2.6952
986 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 24 | 3.6788
987 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 24 | 1.9717
988 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.36358
989 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.1781
990 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 24 | 7.0465
991 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 1.2036
992 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 7.8741
993 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 24 | 7.5741
994 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.67192
995 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 2.5923
996 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.013995
997 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.17147
998 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.091689
999 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 24 | 4.4447
1000 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 1.1128
1001 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 1.2087
1002 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.38481
1003 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.4383
1004 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 1.1149
1005 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 2.06
1006 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 1.3769
1007 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 24 | 15.9453
1008 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.1838
1009 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.53684
1010 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 24 | 0.34896
1011 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 25 | 3.0899
1012 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 25 | 5.3421
1013 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 25 | 23.8163
1014 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 25 | 9.76
1015 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 25 | 9.8394
1016 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 25 | 9.1907
1017 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 25 | 2.4249
1018 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 25 | 2.8873
1019 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 25 | 0.39648
1020 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 25 | 0.17672
1021 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 26 | 0.28135
1022 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 26 | 6.8044
1023 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 26 | 9.959
1024 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 26 | 0.1922
1025 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 26 | 2.508
1026 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 26 | 2.5187
1027 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 26 | 0.18098
1028 | Reuniões | 2025 | 11 | NOV | 26 | 4.6773
1029 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 26 | 7.0741
1030 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 26 | 0.30358
1031 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 26 | 0.58774
1032 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 26 | 1.7877
1033 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 26 | 2.7095
1034 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 26 | 1.0988
1035 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 26 | 16.3996
1036 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 26 | 1.5773
1037 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 27 | 7.3177
1038 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.23842
1039 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 27 | 9.912
1040 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.15187
1041 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 9.5773
1042 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 27 | 3.3403
1043 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.19611
1044 | Reuniões | 2025 | 11 | NOV | 27 | 1.4288
1045 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.2014
1046 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.82587
1047 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.77392
1048 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 27 | 3.7597
1049 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.56924
1050 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.37449
1051 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 27 | 4.6571
1052 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.43745
1053 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 27 | 4.2677
1054 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 1.1346
1055 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.1004
1056 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.14464
1057 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 1.8652
1058 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.88357
1059 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.13069
1060 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.75028
1061 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 27 | 0.2984
1062 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 28 | 4.2462
1063 | Outros | 2025 | 11 | NOV | 28 | 9.9988
1064 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 1.0419
1065 | Custos | 2025 | 11 | NOV | 28 | 9.7527
1066 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 11 | NOV | 28 | 9.5569
1067 | Reuniões | 2025 | 11 | NOV | 28 | 2.2088
1068 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 0.27214
1069 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 0.14606
1070 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 0.26315
1071 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 1.6437
1072 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 11 | NOV | 28 | 7.5937
1073 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 28 | 2.459
1074 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 0.41241
1075 | Documentação | 2025 | 11 | NOV | 28 | 4.9323
1076 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 11 | NOV | 28 | 67.3459
1077 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 3.0924
1078 | Cadastro | 2025 | 11 | NOV | 28 | 1.1964
1079 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 6.3072
1080 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 9.9918
1081 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 9.8666
1082 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 0.23057
1083 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 5.0121
1084 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 1.6186
1085 | Reuniões | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 4.8784
1086 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 7.078
1087 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 1.6269
1088 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 3.2056
1089 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 0.23025
1090 | Reuniões | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 1.7626
1091 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 2.4859
1092 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 17.887
1093 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 1.3569
1094 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 1 | 1.1632
1095 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 4.0353
1096 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 3.7756
1097 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 5.5807
1098 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 3.6083
1099 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 8.7882
1100 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 7.8698
1101 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 2.3803
1102 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 1.0038
1103 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 4.1535
1104 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 0.10231
1105 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 0.049063
1106 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 0.42897
1107 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 0.031416
1108 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 0.10686
1109 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 2 | 1.3871
1110 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 0.77761
1111 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 9.9963
1112 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 6.6744
1113 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 3.6258
1114 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 9.7026
1115 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 9.4717
1116 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 9.4745
1117 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 4.547
1118 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 1.0159
1119 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 0.40824
1120 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 3 | 2.9669
1121 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 4 | 10.2504
1122 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 4 | 9.941
1123 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 4 | 0.21249
1124 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 4 | 9.4508
1125 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 4 | 3.318
1126 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 4 | 3.4852
1127 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 4 | 1.0096
1128 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 0.0016508
1129 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 4.0698
1130 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 3.697
1131 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 9.526
1132 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 8.8816
1133 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 0.07928
1134 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 0.32961
1135 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 4.0449
1136 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 0.28832
1137 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 0.40737
1138 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 5 | 3.341
1139 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 1.2005
1140 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 25.2784
1141 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 3.5006
1142 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 9.5156
1143 | Reuniões | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 1.3246
1144 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 2.8681
1145 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 2.4214
1146 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 4.5663
1147 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 1.247
1148 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 3.4843
1149 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 0.72137
1150 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 0.44252
1151 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 0.15297
1152 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 0.3247
1153 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 0.33479
1154 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 0.29179
1155 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 8 | 0.12271
1156 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 0.62362
1157 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 3.1676
1158 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 9.4943
1159 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 2.1931
1160 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 0.47076
1161 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 20.6425
1162 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 0.20183
1163 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 0.1179
1164 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 1.131
1165 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 0.81545
1166 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 0.22982
1167 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 0.091494
1168 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 9 | 1.7812
1169 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 10 | 6.4317
1170 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 10 | 3.75
1171 | Outros | 2025 | 12 | DEZ | 10
1172 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 10 | 4.3911
1173 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 10 | 2.3885
1174 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 10.0041
1175 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 0.35833
1176 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 3.3754
1177 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 1.0238
1178 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 2.9369
1179 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 4.2052
1180 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 3.7729
1181 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 1.6713
1182 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 1.1762
1183 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 11 | 0.2895
1184 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 9.9995
1185 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 2.3101
1186 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 9.3171
1187 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 1.407
1188 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 4.726
1189 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 1.6872
1190 | Intervalo | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 0.90083
1191 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 12 | 1.9484
1192 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 3.548
1193 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 1.9355
1194 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 2.1008
1195 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 8.2764
1196 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 3.9523
1197 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 3.7745
1198 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 0.85616
1199 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 3.958
1200 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 4.2909
1201 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 3.5634
1202 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 2.5635
1203 | Reuniões | 2025 | 12 | DEZ | 15 | 14.4089
1204 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 9.8473
1205 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 3.3688
1206 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 23.524
1207 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 0.27447
1208 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 0.72616
1209 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 0.21514
1210 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 0.28612
1211 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 16 | 3.0783
1212 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 3.8256
1213 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 0.081221
1214 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 0.49339
1215 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 3.1105
1216 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 3.4665
1217 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 3.4316
1218 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 3.1137
1219 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 0.076219
1220 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 17 | 0.75875
1221 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 0.62765
1222 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 0.043453
1223 | Reuniões | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 0.72286
1224 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 1.2353
1225 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 9.1819
1226 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 8.9139
1227 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 0.42976
1228 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 0.15952
1229 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 1.0945
1230 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 4.657
1231 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 0.52446
1232 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 18 | 3.8935
1233 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 19 | 5.6144
1234 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 19 | 9.9116
1235 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 22 | 0.080002
1236 | Custos | 2025 | 12 | DEZ | 22 | 2.8908
1237 | Documentação | 2025 | 12 | DEZ | 22 | 5.1145
1238 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 22 | 0.72542
1239 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 22 | 4.4673
1240 | Atendimento na Fábrica | 2025 | 12 | DEZ | 22 | 3.4035
1241 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 22 | 3.7434
1242 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 23 | 0.68878
1243 | Cadastro | 2025 | 12 | DEZ | 23 | 9.335
1244 | Confecção de Gabaritos | 2025 | 12 | DEZ | 23 | 8.6328
1245 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 5 | 0.071042
1246 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 5 | 0.013782
1247 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 5 | 2.7684
1248 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 5 | 4.5342
1249 | Finame | 2026 | 1 | JAN | 5 | 4.106
1250 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 5 | 1.4002
1251 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 6 | 3.9384
1252 | Outros | 2026 | 1 | JAN | 6 | 24.1603
1253 | Finame | 2026 | 1 | JAN | 6 | 9.7483
1254 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 1 | JAN | 6 | 2.7183
1255 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 6 | 8.3051
1256 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 6 | 8.8489
1257 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 6 | 2.4283
1258 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 6 | 4.7409
1259 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 7 | 0.73988
1260 | Outros | 2026 | 1 | JAN | 7 | 3.9361
1261 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 7 | 1.2287
1262 | Outros | 2026 | 1 | JAN | 7 | 9.7071
1263 | Finame | 2026 | 1 | JAN | 7 | 5.5794
1264 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 7 | 4.7198
1265 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 7 | 5.2109
1266 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 7 | 8.131
1267 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 7 | 0.54389
1268 | Outros | 2026 | 1 | JAN | 7 | 2.6517
1269 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 7 | 2.6085
1270 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 7 | 3.3163
1271 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 7 | 1.4071
1272 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 7 | 1.3905
1273 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 7 | 1.0658
1274 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 8 | 0.43555
1275 | Outros | 2026 | 1 | JAN | 8 | 4.7754
1276 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 8 | 3.4555
1277 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 8 | 9.7451
1278 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 8 | 9.6874
1279 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 8 | 3.2253
1280 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 8 | 6.8343
1281 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 8 | 4.7807
1282 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 8 | 4.0673
1283 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 8 | 0.73656
1284 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 8 | 0.61871
1285 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 8 | 0.56729
1286 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 8 | 0.87706
1287 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 8 | 0.47717
1288 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 9 | 2.8008
1289 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 9 | 8.1665
1290 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 9 | 0.75966
1291 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 9 | 4.4194
1292 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.11335
1293 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 12 | 1.7171
1294 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 12 | 4.5983
1295 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 12 | 1.9183
1296 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 12 | 1.8841
1297 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.27606
1298 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 12 | 4.1051
1299 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.32023
1300 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.40747
1301 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.63129
1302 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.44795
1303 | Finame | 2026 | 1 | JAN | 12 | 3.1899
1304 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.18667
1305 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 12 | 2.7774
1306 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 12 | 1.0007
1307 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 12 | 0.5865
1308 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 13 | 2.4132
1309 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 13 | 5.5736
1310 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 13 | 9.751
1311 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 13 | 2.9895
1312 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 13 | 0.13213
1313 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 13 | 7.9312
1314 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 13 | 2.9502
1315 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 13 | 4.2334
1316 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 13 | 4.0247
1317 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 1 | JAN | 13 | 3.6939
1318 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 13 | 0.70672
1319 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 14 | 3.5989
1320 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 14 | 9.9313
1321 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 14 | 23.578
1322 | Reuniões | 2026 | 1 | JAN | 14 | 0.91055
1323 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 1 | JAN | 14 | 2.9535
1324 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 14 | 5.0319
1325 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 14 | 0.14075
1326 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 1 | JAN | 14 | 18.8168
1327 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 14 | 2.2375
1328 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 14 | 1.6744
1329 | Reuniões | 2026 | 1 | JAN | 14 | 1.3666
1330 | Outros | 2026 | 1 | JAN | 14 | 0.090015
1331 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 14 | 2.4989
1332 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 15 | 9.9338
1333 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 15 | 9.9222
1334 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 15 | 0.38452
1335 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 15 | 2.576
1336 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 15 | 0.5108
1337 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 15 | 24.0572
1338 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 15 | 3.8624
1339 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 15 | 0.59065
1340 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 15 | 0.43055
1341 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 16 | 3.8253
1342 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 16 | 9.6397
1343 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 16 | 9.5981
1344 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 16 | 1.4496
1345 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 16 | 4.5219
1346 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 16 | 0.93953
1347 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 16 | 2.37
1348 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 16 | 1.1756
1349 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 19 | 0.74064
1350 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 19 | 0.14443
1351 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 19 | 3.5971
1352 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 19 | 3.2826
1353 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 19 | 6.6914
1354 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 19 | 8.768
1355 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 19 | 4.6726
1356 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 19 | 0.60082
1357 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 19 | 0.45947
1358 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 19 | 2.871
1359 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 19 | 0.38184
1360 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 19 | 0.12519
1361 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 20 | 56.7478
1362 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 1 | JAN | 20 | 9.479
1363 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 20 | 1.2023
1364 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 20 | 0.65217
1365 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 20 | 8.729
1366 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 20 | 1.8374
1367 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 20 | 0.70057
1368 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 20 | 3.2499
1369 | Custos | 2026 | 1 | JAN | 20 | 0.54189
1370 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 21 | 1.1443
1371 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 21 | 3.61
1372 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 21 | 2.9039
1373 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 21 | 7.4043
1374 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 21 | 4.819
1375 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 21 | 1.0181
1376 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 21 | 2.2284
1377 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 21 | 0.72029
1378 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 22 | 4.009
1379 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 22 | 0.094276
1380 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 22 | 3.2482
1381 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 22 | 9.1795
1382 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 1 | JAN | 22 | 3.9129
1383 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 22 | 4.3871
1384 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 22 | 0.079721
1385 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 22 | 1.0838
1386 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 23 | 0.0031304
1387 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 23 | 9.9589
1388 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 23 | 9.7956
1389 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 23 | 3.5283
1390 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 23 | 2.2137
1391 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 23 | 66.1146
1392 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 23 | 3.5096
1393 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 26 | 3.6281
1394 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 26 | 9.6002
1395 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 26 | 9.0535
1396 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 26 | 4.4673
1397 | Reuniões | 2026 | 1 | JAN | 26 | 1.8931
1398 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 26 | 159.9627
1399 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 27 | 3.5574
1400 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 27 | 9.0286
1401 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 27 | 8.0194
1402 | Outros | 2026 | 1 | JAN | 27 | 0.058577
1403 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 27 | 2.1344
1404 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 27 | 1.4021
1405 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 28 | 3.8855
1406 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 28 | 9.9671
1407 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 1 | JAN | 28 | 9.1538
1408 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 28 | 3.3501
1409 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 28 | 6.947
1410 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 28 | 4.6173
1411 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 28 | 3.8143
1412 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 29 | 0.55849
1413 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 29 | 0.18405
1414 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 29 | 5.5032
1415 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 29 | 3.8912
1416 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 29 | 1.8404
1417 | Documentação | 2026 | 1 | JAN | 29 | 3.0648
1418 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 1 | JAN | 29 | 8.0721
1419 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 29 | 6.5921
1420 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 29 | 1.0376
1421 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 29 | 1.0048
1422 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 29 | 2.3384
1423 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 30 | 3.6757
1424 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 1 | JAN | 30 | 9.773
1425 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 30 | 0.23715
1426 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 30 | 2.902
1427 | Cadastro | 2026 | 1 | JAN | 30 | 1.0484
1428 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 2 | 2.1855
1429 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 2 | FEV | 2 | 10.0663
1430 | Outros | 2026 | 2 | FEV | 2 | 7.7265
1431 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 2 | 3.4642
1432 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 2 | 9.3508
1433 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 2 | 1.7783
1434 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 2 | 0.29272
1435 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 2 | 0.74099
1436 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 2 | 2.542
1437 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 2 | 3.1902
1438 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 2 | 0.63009
1439 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 3 | 0.45997
1440 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 3 | 3.5847
1441 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 3 | 3.5289
1442 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 2 | FEV | 3 | 9.5726
1443 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 3 | 9.1996
1444 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 3 | 4.8415
1445 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 3 | 4.1173
1446 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 4 | 0.57157
1447 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 4 | 3.8459
1448 | Outros | 2026 | 2 | FEV | 4 | 125.3783
1449 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 4 | 3.7398
1450 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 4 | 4.5508
1451 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 5 | 0.5751
1452 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 0.61064
1453 | Custos | 2026 | 2 | FEV | 5 | 9.4278
1454 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 0.34284
1455 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 5 | 9.258
1456 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 0.12837
1457 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 0.1186
1458 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 2.4905
1459 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 2 | FEV | 5 | 2.4311
1460 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 2.7197
1461 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 1.2327
1462 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 2 | FEV | 5 | 0.64399
1463 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 5 | 0.54152
1464 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 2 | FEV | 6 | 9.6234
1465 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 6 | 1.2371
1466 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 6 | 1.4852
1467 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 6 | 0.68054
1468 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 6 | 0.61953
1469 | Outros | 2026 | 2 | FEV | 6 | 3.2272
1470 | Reuniões | 2026 | 2 | FEV | 6 | 0.017093
1471 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 6 | 2.8019
1472 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 2 | FEV | 6 | 0.32506
1473 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 6 | 0.081029
1474 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 9 | 0.55545
1475 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 2 | FEV | 9 | 0.0030511
1476 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 2 | FEV | 9 | 9.985
1477 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 2 | FEV | 9 | 6.9116
1478 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 9 | 3.3296
1479 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 9 | 8.7477
1480 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 9 | 4.5661
1481 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 9 | 0.90364
1482 | Reuniões | 2026 | 2 | FEV | 9 | 3.3701
1483 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 9 | 0.98188
1484 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 2 | FEV | 9 | 1.7398
1485 | Confecção de Gabaritos | 2026 | 2 | FEV | 10 | 8.8731
1486 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 10 | 3.9987
1487 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 10 | 2.0478
1488 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 10 | 1.2204
1489 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 10 | 0.27402
1490 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 10 | 0.96813
1491 | Custos | 2026 | 2 | FEV | 10 | 7.4978
1492 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 10 | 0.41027
1493 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 10 | 3.8964
1494 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 10 | 3.0491
1495 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 10 | 0.71608
1496 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 11 | 2.3095
1497 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 11 | 10.1561
1498 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 11 | 10.1026
1499 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 11 | 2.883
1500 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 11 | 0.00083531
1501 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 11 | 0.32081
1502 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 11 | 4.8272
1503 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 11 | 4.4886
1504 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 12 | 3.949
1505 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 12 | 9.9568
1506 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 12 | 3.2812
1507 | Reuniões | 2026 | 2 | FEV | 12 | 2.6273
1508 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 12 | 6.7647
1509 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 12 | 3.1787
1510 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 12 | 3.9126
1511 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 12 | 1.033
1512 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 13 | 1.2497
1513 | Pesquisa e Desenvolvimento | 2026 | 2 | FEV | 13
1514 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 13 | 3.3762
1515 | Reuniões | 2026 | 2 | FEV | 13 | 1.0675
1516 | Documentação | 2026 | 2 | FEV | 13
1517 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 13
1518 | Cadastro | 2026 | 2 | FEV | 13
1519 | Atendimento na Fábrica | 2026 | 2 | FEV | 13